## Tarefas do projeto
Nome do projeto | AutomaçãoTestes
Proprietário do plano | de Jesus Rocha Pavelegini, Vanessa
Data de Início do projeto | 2023-01-02
Data de término do projeto | 2028-07-21 17:00
Duração | 1450 dias
% concluída | 0%
Exportado em | 2026-09-18 16:42
Número de tarefa | Número do nível hierárquico | Nome | Duração | % concluída | Início | Concluir | TIME | Estágio da HU | KANBAN | Atribuída a | Rótulos | Rótulos2 | Rótulo3 | Dependentes (depois) | Depende de | Bucket | Tempo necessário | Tempo concluído | Tempo restante | Marco | Notas | Concluído | Itens da Lista de Verificação | Prioridade | Sprint | Goal | Revisada | TESTE BI
1 | 1 | NOVO SISTEC 2 | 1402 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2028-05-16 17:00 | [10 empty] | 81794 horas | 0 horas | 81794 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
2 | 1.1 | MÓDULO INSTITUIÇÃO | 985 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-10-09 17:00 | [10 empty] | 47454 horas | 0 horas | 47454 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
3 | 1.1.1 | AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO | 795 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-01-16 17:00 | [10 empty] | 6368 horas | 0 horas | 6368 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
4 | 1.1.1.1 | Integração SSO | 795 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-01-16 17:00 | [10 empty] | 1840 horas | 0 horas | 1840 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
5 | 1.1.1.1.1 | Autentificar por meio de credenciais GOV.BR | 773 dias | 0% | 2023-02-01 09:00 | 2026-01-16 17:00 | [10 empty] | 1360 horas | 0 horas | 1360 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
6 | 1.1.1.1.1.1 | HU0001.1 - [SQUAD AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | 20 dias | 0% | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-22 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 1 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não | Problema com a execução da sprint |  |  | Importante | Backlog |  | Não
7 | 1.1.1.1.1.2 | HU0155 [REFACTORY AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | 20 dias | 0% | 2024-06-25 09:00 | 2024-07-22 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 12 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
8 | 1.1.1.1.1.3 | HU0155.1 - [SQUAD AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | 20 dias | 0% | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-16 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 12 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
9 | 1.1.1.1.1.4 | HU0109 [AUTENTICAÇÃO] Gerenciar tempo de sessão | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
10 | 1.1.1.1.1.5 | HU0184 - Página de Cards para Usuário Autenticado | 20 dias | 0% | 2025-02-10 09:00 | 2025-03-07 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
11 | 1.1.1.1.1.6 | HU0207 - Card: Pré-Cadastro de unidade de ensino | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
12 | 1.1.1.1.1.7 | HU0128.1 - [SQUAD MEC] Implantação do Modelo de Auditoria | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
13 | 1.1.1.1.1.8 | HU0395 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Adequação de Mensagens de E-mail | 20 dias | 0% | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-28 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 70 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
14 | 1.1.1.1.2 | Visualizar dashboard principal | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
15 | 1.1.1.1.2.1 | HU0080 - [Autenticação] Visualizar Dashboard Principal [evolutiva] | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
16 | 1.1.1.1.3 | Realizar pesquisa principal | 775 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-12-19 17:00 | [10 empty] | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
17 | 1.1.1.1.3.1 | HU0081 - [Autenticação] Realizar Pesquisa Principal (Evolutiva) | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
18 | 1.1.1.1.3.2 | HU081.2 - [Instituição] Realizar Pesquisa Principal (Evolutiva) | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
19 | 1.1.1.2 | Aplicação | 765 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-12-05 17:00 | [10 empty] | 4528 horas | 0 horas | 4528 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
20 | 1.1.1.2.1 | HU0117 [SQUAD] Inspeção de ROLEs | 15 dias | 0% | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
21 | 1.1.1.2.2 | HU0119 [SQUAD] Adequação do SWAGGER | 15 dias | 0% | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-15 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
22 | 1.1.1.2.3 | HU00125 - [MEC - telefone] Melhoria regra telefone | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
23 | 1.1.1.2.4 | HU00128 - [SQUAD BD] Remodelagem do banco de dados | 155 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-08-16 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 5;SPRINT 6;SPRINT 7;SPRINT 8;SPRINT 9;SPRINT 10;SPRINT 11;SPRINT 12 |  |  |  |  | Bucket 1 | 1240 horas | 0 horas | 1240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
24 | 1.1.1.2.5 | HU00129 - [SQUAD APLICAÇÂO] - Criação de nova aplicação | 66 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-07-22 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 8 |  |  |  |  | Bucket 1 | 528 horas | 0 horas | 528 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
25 | 1.1.1.2.6 | HU00136 [APLICAÇÃO] - Atualização da modal de confirmação e justificativa | 55 dias | 0% | 2024-05-13 09:00 | 2024-07-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 8 |  |  |  |  | Bucket 1 | 440 horas | 0 horas | 440 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
26 | 1.1.1.2.7 | HU00137 [APLICAÇÃO] - Atualização das mensagens de feedback | 70 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-07-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 5;SPRINT 6;SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 560 horas | 0 horas | 560 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
27 | 1.1.1.2.8 | HU00138 [SQUAD UX] Revisar telas de acordo com Design System | 55 dias | 0% | 2024-05-13 09:00 | 2024-07-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 7;SPRINT 8;SPRINT 10 |  |  |  |  | Bucket 1 | 440 horas | 0 horas | 440 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
28 | 1.1.1.2.9 | HU0177 [MEC ARQUITETURA] - Criação do Microserviço de Auditoria | 60 dias | 0% | 2024-09-30 09:00 | 2024-12-20 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17;SPRINT 18;SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
29 | 1.1.1.2.10 | HU0183 - Selecionar todos do resultado da pesquisa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
30 | 1.1.1.2.11 | HU0245 [INSTITUIÇÃO] Reorganização da Estrutura de Menus | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
31 | 1.1.1.2.12 | HU0539 - [Melhoria] - Adequações nas mensagens | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 63 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
32 | 1.1.2 | GERENCIAMENTO DE USUÁRIO | 985 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-10-09 17:00 | [10 empty] | 10668 horas | 0 horas | 10668 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
33 | 1.1.2.1 | Cadastro de usuário | 915 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-07-03 17:00 | [10 empty] | 6908 horas | 0 horas | 6908 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
34 | 1.1.2.1.1 | Vincular/Editar usuário à instituição (Manter usuário) | 915 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-07-03 17:00 | [10 empty] | 6908 horas | 0 horas | 6908 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não | TESTE 1
35 | 1.1.2.1.1.1 | HU009.1 [SQUAD USUÁRIO] Cadastrar usuário | 20 dias | 0% | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Sim
36 | 1.1.2.1.1.2 | HU009.2 [SQUAD USUÁRIO] Cadastrar usuário - Dados Pessoais | 20 dias | 0% | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-19 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 3 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Sim | Teste 2
37 | 1.1.2.1.1.3 | HU009.3 [SQUAD USUÁRIO] - Instituição/Permissão/Matriz | 20 dias | 0% | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-19 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 3 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Sim
38 | 1.1.2.1.1.4 | HU0010.1 - [SQUAD USUARIO] Alterar usuário | 20 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-17 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 4 |  |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
39 | 1.1.2.1.1.5 | HU0010.2 [SQUAD USUÁRIO] Alterar permissão do usuário | 20 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-17 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 4 |  |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
40 | 1.1.2.1.1.6 | HU0011.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Desassociar usuário | 20 dias | 0% | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-31 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 5 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
41 | 1.1.2.1.1.7 | HU0012.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Listar Usuários | 20 dias | 0% | 2024-01-29 09:00 | 2024-02-23 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 1;SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
42 | 1.1.2.1.1.8 | HU012.2 [SQUAD USUÁRIO] Listar usuários - Melhoria | 40 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-06-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 6;SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
43 | 1.1.2.1.1.9 | HU0027.1 [SQUAD USUÁRIO] Excluir usuário | 20 dias | 0% | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-31 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 5 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
44 | 1.1.2.1.1.10 | HU0028.1 [SQUAD USUARIO] Visualizar usuário | 20 dias | 0% | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-31 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 5 |  |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
45 | 1.1.2.1.1.11 | HU00029.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar Usuários para PDF | 20 dias | 0% | 2024-06-17 09:00 | 2024-07-12 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 11 |  |  |  |  | Bucket 1 | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
46 | 1.1.2.1.1.12 | HU0030.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar Usuário para CSV | 10 dias | 0% | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-11 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
47 | 1.1.2.1.1.13 | HU0075.1 - [SQUAD USUÁRIO] Visualização de usuários em lote | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
48 | 1.1.2.1.1.14 | HU0094 - [SQUAD USUARIO] - Solicitar vínculo à uma Instituição/Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
49 | 1.1.2.1.1.15 | HU0095 - [SQUAD USUÁRIO] - Listar Solicitações de vinculo - Visão Instituição / MEC | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
50 | 1.1.2.1.1.16 | HU0116 [USUÁRIO] - Meus Dados do Usuários | 40 dias | 0% | 2024-04-22 09:00 | 2024-06-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 5;SPRINT 6;SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
51 | 1.1.2.1.1.17 | HU0118 [USUÁRIO] Baixar usuário | 20 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
52 | 1.1.2.1.1.18 | HU0123 [USUÁRIO] - Personalizar Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-18 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 16 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
53 | 1.1.2.1.1.19 | HU00134 [USUÁRIO] Reativar usuário excluído | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 9 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
54 | 1.1.2.1.1.20 | HU0156 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Meus dados do Usuário | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 100 horas | 0 horas | 100 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
55 | 1.1.2.1.1.21 | HU0160 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Cadastrar Usuário | 20 dias | 0% | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 14 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
56 | 1.1.2.1.1.22 | HU0161 - [REFACTORY USUÁRIO] - Desassociar Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 15 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
57 | 1.1.2.1.1.23 | HU0162 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Listar Usuário | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 12 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
58 | 1.1.2.1.1.24 | HU0163 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Exportar Usuários para PDF | 20 dias | 0% | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-13 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 14 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
59 | 1.1.2.1.1.25 | HU0165 - [REFACTORY USUÁRIO] - Associar Nova Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-13 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 15 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
60 | 1.1.2.1.1.26 | HU0166 - [REFACTORY USUÁRIO] - Visualizar Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-13 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 14 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
61 | 1.1.2.1.1.27 | HU00134 - [REFACTORY USUÁRIO] - Reativar Usuário Excluído | 20 dias | 0% | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
62 | 1.1.2.1.1.28 | HU0171 - [REFACTORY USUÁRIO] - Alterar Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 15 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
63 | 1.1.2.1.1.29 | HU0172 - [Usuários] - Baixar Permissão do Usuário | 30 dias | 0% | 2025-01-06 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
64 | 1.1.2.1.1.30 | HU0173 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Alterar Usuário | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
65 | 1.1.2.1.1.31 | HU0174 - [REFACTORY USUÁRIO] Visualizar usuário | 20 dias | 0% | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
66 | 1.1.2.1.1.32 | HU0175 - [REFACTORY USUÁRIO] Excluir usuário | 20 dias | 0% | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
67 | 1.1.2.1.1.33 | HU0211 - [SQUAD USUARIO] Listar Solicitação de Vínculo | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
68 | 1.1.2.1.1.34 | HU0212 - [SQUAD USUÁRIO] Editar Solicitação de Vínculo - Solicitante | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
69 | 1.1.2.1.1.35 | HU0213 - [SQUAD USUÁRIO] Visualizar Solicitação de Vínculo | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
70 | 1.1.2.1.1.36 | HU0214 - [SQUAD USUÁRIO] Baixar Solicitação de Vínculo | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
71 | 1.1.2.1.1.37 | HU0215 - [SQUAD USUÁRIO] Exportar Solicitação de Vínculo para PDF | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 34 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
72 | 1.1.2.1.1.38 | HU0216 - [SQUAD USUÁRIO] Exportar Solicitação de Vínculo para CSV | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 34 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
73 | 1.1.2.1.1.39 | HU0217 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir Solicitação de Vínculo – MEC | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
74 | 1.1.2.1.1.40 | HU0219 - [MEC USUÁRIOS] - Listar Usuário - MELHORIA | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
75 | 1.1.2.1.1.41 | HU0286 - [SQUAD USUARIO] Listar Solicitação de Vínculo Recebidas | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
76 | 1.1.2.1.1.42 | HU0288 - [SQUAD USUÁRIO] Exportar Solicitações de Vínculo Recebidas para PDF | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 34 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
77 | 1.1.2.1.1.43 | HU0289 [MELHORIA] [Usuários] Forma de Autorização da Permissão do Usuário | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
78 | 1.1.2.1.1.44 | HU0290 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir Solicitações de Vínculo em Lote | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME CHILLI | HU em elaboração | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
79 | 1.1.2.1.1.45 | HU0443 - [MELHORIA] Atualizar Tooltip no Campo Nome Social | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
80 | 1.1.2.1.1.46 | HU0491 - [Usuários] - Melhorias no cadastro/edição de usuários | 20 dias | 0% | 2026-06-08 09:00 | 2026-07-03 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 58 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
81 | 1.1.2.1.1.47 | HU0521 - [Usuários] - Melhorias de usuários | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
82 | 1.1.2.2 | Gerenciamento de permissões de usuários | 985 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-10-09 17:00 | [10 empty] | 3760 horas | 0 horas | 3760 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
83 | 1.1.2.2.1 | Atribuir/editar acessos às funcionalidades de um usuário (Manter permissões) | 985 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-10-09 17:00 | [10 empty] | 3760 horas | 0 horas | 3760 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
84 | 1.1.2.2.1.1 | HU003.1 [SQUAD USUARIO] Cadastrar Permissão | 20 dias | 0% | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 1;SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
85 | 1.1.2.2.1.2 | HU0003.2 - [SQUAD PERMISSÃO] Cadastrar permissão - Melhoria | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
86 | 1.1.2.2.1.3 | HU0004.1 - [SQUAD USUÁRIO] Alterar permissão | 20 dias | 0% | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 1;SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
87 | 1.1.2.2.1.4 | HU0004.2 - [SQUAD PERMISSÃO] Alterar permissão - Melhoria | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
88 | 1.1.2.2.1.5 | HU0005.1 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir permissão | 20 dias | 0% | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 1;SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
89 | 1.1.2.2.1.6 | HU0006.1- [SQUAD USUÁRIO] Consultar permissão | 20 dias | 0% | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 1;SPRINT 2 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
90 | 1.1.2.2.1.7 | HU006.2 [SQUAD PERMISSÃO] Listar permissão - Melhoria | 20 dias | 0% | 2024-05-20 09:00 | 2024-06-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 6;SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
91 | 1.1.2.2.1.8 | HU0007.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar permissão para PDF | 20 dias | 0% | 2024-06-17 09:00 | 2024-07-12 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 11 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
92 | 1.1.2.2.1.9 | HU0008.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar permissão para CSV | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
93 | 1.1.2.2.1.10 | HU0039.1 [SQUAD] Hierarquia de permissões | 20 dias | 0% | 2024-06-17 09:00 | 2024-07-12 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 9 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
94 | 1.1.2.2.1.11 | HU0078.1 [SQUAD PERMISSÃO] Matriz de Funcionalidades | 20 dias | 0% | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 16 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
95 | 1.1.2.2.1.12 | HU0114 [USUÁRIO] Cadastrar NOVA permissão do usuário | 20 dias | 0% | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 3 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
96 | 1.1.2.2.1.13 | HU0115 [USUÁRIO] Visualizar permissão | 35 dias | 0% | 2024-04-29 09:00 | 2024-06-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 6;SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 280 horas | 0 horas | 280 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
97 | 1.1.2.2.1.14 | HU0121 [PERMISSÃO] - Visualizar Permissão | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 7 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
98 | 1.1.2.2.1.15 | HU00127 [MEC USUÁRIO] - Incluir permissão para si mesmo - Melhoria | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 9 |  |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
99 | 1.1.2.2.1.16 | HU0133 [MEC USUÁRIO] Cadastrar mesma permissão para o mesmo usuário - Melhoria | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 9 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
100 | 1.1.2.2.1.17 | HU00135 [USUÁRIO] Reativar permissão de usuário excluída | 20 dias | 0% | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 9 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
101 | 1.1.2.2.1.18 | HU0139 [USUÁRIOS] - Baixar Permissão | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  | 176TI, 183TI, 184TI, 185TI, 186TI, 187TI | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
102 | 1.1.2.2.1.19 | HU0158 - [REFACTORY PERMISSÃO] Listar Permissão | 20 dias | 0% | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 12 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
103 | 1.1.2.2.1.20 | HU0159 - [REFACTORY PERMISSÃO] - Exportar Permissão para PDF | 20 dias | 0% | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 14 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
104 | 1.1.2.2.1.21 | HU0164 - [REFACTORY PERMISSÃO] - Hierarquia de Permissão | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 15 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
105 | 1.1.2.2.1.22 | HU0167 - [REFACTORY PERMISSÃO] Cadastrar Permissão | 20 dias | 0% | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
106 | 1.1.2.2.1.23 | HU0168 - [REFACTORY PERMISSÃO] Alterar Permissão | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
107 | 1.1.2.2.1.24 | HU0169 - [REFACTORY PERMISSÃO] Visualizar Permissão | 20 dias | 0% | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
108 | 1.1.2.2.1.25 | HU0170 - [REFACTORY PERMISSÃO] Excluir Permissão | 20 dias | 0% | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 13 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
109 | 1.1.2.2.1.26 | HU0493 - [Usuário] - Desabilitar ações das funcionalidades de permissões inativas | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Desenvolvimento |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
110 | 1.1.3 | CADASTRO DE INSTITUIÇÕES E UNIDADE DE ENSINO | 975 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-09-25 17:00 | [10 empty] | 30098 horas | 0 horas | 30098 horas | Não | TESTE |  |  | Média |  |  | Não
111 | 1.1.3.1 | Definições (Configurações/Administração) | 975 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-09-25 17:00 | [10 empty] | 9200 horas | 0 horas | 9200 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
112 | 1.1.3.1.1 | Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | [10 empty] | 1280 horas | 0 horas | 1280 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
113 | 1.1.3.1.1.1 | HU0013.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 16 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
114 | 1.1.3.1.1.2 | HU0014.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
115 | 1.1.3.1.1.3 | HU0015.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 16 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
116 | 1.1.3.1.1.4 | HU0016.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
117 | 1.1.3.1.1.5 | HU0017.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Sistema de Ensino para CSV | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
118 | 1.1.3.1.1.6 | HU0018.1 - [SQUAD Instituição] Exportar Sistema de Ensino para PDF | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
119 | 1.1.3.1.1.7 | HU0120 [INSTITUIÇÃO] Visualizar Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
120 | 1.1.3.1.1.8 | HU0150 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Sistema de Ensino | 20 dias | 0% | 2024-10-07 09:00 | 2024-11-01 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  | SPRINT 17 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
121 | 1.1.3.1.2 | Dependência Administrativa | 210 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2025-08-01 17:00 | [10 empty] | 1440 horas | 0 horas | 1440 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
122 | 1.1.3.1.2.1 | HU0019.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
123 | 1.1.3.1.2.2 | HU0020.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
124 | 1.1.3.1.2.3 | HU0021.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
125 | 1.1.3.1.2.4 | HU0022.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Dependências Administrativas | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
126 | 1.1.3.1.2.5 | HU0023.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Dependência Administrativa para PDF | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
127 | 1.1.3.1.2.6 | HU0024.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Dependência Administrativa para CSV | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
128 | 1.1.3.1.2.7 | HU00122 - [SQUAD Instituição] Visualizar Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
129 | 1.1.3.1.2.8 | HU0151 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-08 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 18 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
130 | 1.1.3.1.2.9 | HU0287 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Inclusão de Sigla da Dependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2025-07-07 09:00 | 2025-08-01 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
131 | 1.1.3.1.3 | Subdependência Administrativa | 745 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-11-07 17:00 | [10 empty] | 1860 horas | 0 horas | 1860 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
132 | 1.1.3.1.3.1 | HU0031.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Subdependência Administrativa - Formulário Simplificado | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
133 | 1.1.3.1.3.2 | HU0032.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - formulário simplificado | 20 dias | 0% | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-06 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 20 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
134 | 1.1.3.1.3.3 | HU0033.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Subdependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
135 | 1.1.3.1.3.4 | HU0034.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualização Subdependênica Adminitrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
136 | 1.1.3.1.3.5 | HU0035.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Subdependência Administrativa para PDF | 20 dias | 0% | 2024-11-28 09:00 | 2024-12-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
137 | 1.1.3.1.3.6 | HU0036.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Subdependência Administrativa para CSV | 20 dias | 0% | 2024-11-28 09:00 | 2024-12-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
138 | 1.1.3.1.3.7 | HU0130 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Subdependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
139 | 1.1.3.1.3.8 | HU0131 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Subdependência Administrativa - Formulário Completo | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
140 | 1.1.3.1.3.9 | HU0132 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - Formulário Completo | 20 dias | 0% | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-06 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 20 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
141 | 1.1.3.1.3.10 | HU0152 - [INSTITUIÇÃO] - Baixar Subdependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 19 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
142 | 1.1.3.1.3.11 | HU0192 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - Visão Subdependência | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 140 horas | 0 horas | 140 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
143 | 1.1.3.1.3.12 | HU0333 - [MELHORIA] Restrição no cadastro de Subdependência Administrativa | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
144 | 1.1.3.1.4 | Órgão Validador | 470 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2026-09-25 17:00 | [10 empty] | 2480 horas | 0 horas | 2480 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
145 | 1.1.3.1.4.1 | HU0054.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Órgão Validador - Visão do MEC | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
146 | 1.1.3.1.4.2 | HU0057.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Orgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
147 | 1.1.3.1.4.3 | HU0089.1 - [SQUAD ISNTITUIÇÃO] Baixar Órgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
148 | 1.1.3.1.4.4 | HU0090.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Órgão Validador - Visão MEC | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
149 | 1.1.3.1.4.5 | HU0092.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Órgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
150 | 1.1.3.1.4.6 | HU0093.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar CSV Órgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
151 | 1.1.3.1.4.7 | HU0176 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Órgão Validador PDF | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
152 | 1.1.3.1.4.8 | HU0178 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Excluir Órgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
153 | 1.1.3.1.4.9 | HU0194 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Órgão Validador - Visão Órgão Validador | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
154 | 1.1.3.1.4.10 | HU0336 - [MELHORIA] Validação de CNPJ do Órgão Validador | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
155 | 1.1.3.1.4.11 | HU0492 - [Instituição] Melhorias na inativação/exclusão de órgãos validadores | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Desenvolvimento |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
156 | 1.1.3.1.5 | Agrupadores | 270 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2025-11-07 17:00 | [10 empty] | 2140 horas | 0 horas | 2140 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
157 | 1.1.3.1.5.1 | HU0061.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 20 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
158 | 1.1.3.1.5.2 | HU0062.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
159 | 1.1.3.1.5.3 | HU0063.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar agrupadores - Visão MEC | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 140 horas | 0 horas | 140 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
160 | 1.1.3.1.5.4 | HU0064.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 20 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
161 | 1.1.3.1.5.5 | HU0065.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
162 | 1.1.3.1.5.6 | HU0066.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar PDF agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-22 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
163 | 1.1.3.1.5.7 | HU0067.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar CSV agrupadores | 20 dias | 0% | 2024-11-25 09:00 | 2024-12-20 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
164 | 1.1.3.1.5.8 | HU0153 - [INSTITUIÇÃO] - Baixar Agrupador | 20 dias | 0% | 2024-11-25 09:00 | 2024-12-20 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 21 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
165 | 1.1.3.1.5.9 | HU0193 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Agrupador - Visão Agrupador | 20 dias | 0% | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-21 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
166 | 1.1.3.1.5.10 | HU0314 [INSTITUÇÃO] - Alterar Escopo do Agrupador | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 38 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
167 | 1.1.3.1.5.11 | HU0315 - [MELHORIA] Alterar Filtro e Validar Escopo nos Agrupadores | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 38 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
168 | 1.1.3.1.5.12 | HU0322 [INSTITUÇÃO] - Gerenciar Unidades de Ensino Associadas | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 38 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
169 | 1.1.3.1.5.13 | HU0324 - [INSTITUIÇÃO] Desassociar em Lote Unidades de Ensino do Agrupador | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 38 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
170 | 1.1.3.1.5.14 | HU0330 - [Instituição] - Exportar Unidades de Ensino do Agrupador em CSV | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
171 | 1.1.3.1.5.15 | HU0331 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino do Agrupador em PDF | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
172 | 1.1.3.2 | Catálogo de Escolas - INEP | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
173 | 1.1.3.2.1 | HU0079 - [Instituição] Integração com serviço e-MEC [evolutiva] | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 70 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
174 | 1.1.3.3 | Solicitação de credencial da Instituição | 840 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-03-20 17:00 | [10 empty] | 6264 horas | 0 horas | 6264 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
175 | 1.1.3.3.1 | HU0041.1 - [INSTITUIÇÃO] Cadastrar Documentos para o Credenciamento | 20 dias | 0% | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-31 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
176 | 1.1.3.3.2 | HU0042.1 [INSTITUIÇÃO] Parametrizar Processo de Credenciamento - Editar | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
177 | 1.1.3.3.3 | HU0042.2 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Parametrizar Processo de Credenciamento - Editar | 20 dias | 0% | 2025-10-27 09:00 | 2025-11-21 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 128 horas | 0 horas | 128 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
178 | 1.1.3.3.4 | HU0043.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar documentos | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
179 | 1.1.3.3.5 | HU0044.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar documentos | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
180 | 1.1.3.3.6 | HU0045.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir documento | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
181 | 1.1.3.3.7 | HU0046.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar parametrização | 40 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-03-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25;SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
182 | 1.1.3.3.8 | HU0047.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Documento | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
183 | 1.1.3.3.9 | HU0048.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Publicar parametrização | 30 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 190 horas | 0 horas | 190 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
184 | 1.1.3.3.10 | HU0049.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar parametrização | 30 dias | 0% | 2024-12-09 09:00 | 2025-01-17 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
185 | 1.1.3.3.11 | HU0050.1 - [INSTITUIÇÃO] Listar processos de credenciamento para unidade de ensino | 30 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 190 horas | 0 horas | 190 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
186 | 1.1.3.3.12 | HU0051.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar parametrização PDF | 30 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 190 horas | 0 horas | 190 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
187 | 1.1.3.3.13 | HU0052.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar parametrização CSV | 30 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 22 |  |  | 101TI |  | Bucket 1 | 190 horas | 0 horas | 190 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
188 | 1.1.3.3.14 | HU0053.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar histórico de parametrização | 20 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
189 | 1.1.3.3.15 | HU068.1 - Listar Credenciamento de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
190 | 1.1.3.3.16 | HU069.1 – [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Credenciamento de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
191 | 1.1.3.3.17 | HU0070 - [Instituição] Editar Credenciamento da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-09 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 29 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
192 | 1.1.3.3.18 | HU072.1 - Excluir Credenciamento de Unidade de Ensino – MEC | 40 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-24 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25;SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
193 | 1.1.3.3.19 | HU073.1 – Exportar PDF de Credenciamento de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 30 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
194 | 1.1.3.3.20 | HU074.1 – [Instituição] Exportar CSV de Credenciamento da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 30 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
195 | 1.1.3.3.21 | HU0179 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Visualizar Item histórico de Parametrização | 20 dias | 0% | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
196 | 1.1.3.3.22 | HU0180 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Item histórico de Parametrização | 20 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
197 | 1.1.3.3.23 | HU0181 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Listagem de Histórico PDF | 20 dias | 0% | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
198 | 1.1.3.3.24 | HU0182 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Listagem de Histórico CSV | 20 dias | 0% | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
199 | 1.1.3.3.25 | HU0198 - Visualizar histórico de pré-cadastro | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME CHILLI | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
200 | 1.1.3.3.26 | HU0199 - Visualizar Item histórico de Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME CHILLI | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
201 | 1.1.3.3.27 | HU0200 - Baixar Item histórico de Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME CHILLI | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
202 | 1.1.3.3.28 | HU0201 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em PDF | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME CHILLI | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
203 | 1.1.3.3.29 | HU0202 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em CSV | 20 dias | 0% | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-20 17:00 | TIME CHILLI | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
204 | 1.1.3.3.30 | HU0316 - [Instituição] Visualizar Item histórico de Credenciamento | 19 dias | 0% | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-21 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 152 horas | 0 horas | 152 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
205 | 1.1.3.3.31 | HU0318 - [Instituição] Exportar Listagem de Histórico de Credenciamentos em PDF | 19 dias | 0% | 2025-10-27 09:00 | 2025-11-20 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 152 horas | 0 horas | 152 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
206 | 1.1.3.3.32 | HU0319 - [Instituição] Baixar Item histórico de Credenciamento | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
207 | 1.1.3.3.33 | HU0320 - [Instituição] Visualizar histórico de credenciamento | 19 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
208 | 1.1.3.3.34 | HU0209 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Credenciamento da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-31 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 25 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
209 | 1.1.3.3.35 | HU0241 - [INSTITUIÇÃO] - Solicitação de Credenciamento - MELHORIA | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
210 | 1.1.3.3.36 | HU0243 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Processo de Credenciamento | 20 dias | 0% | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
211 | 1.1.3.3.37 | HU0306 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Adequação de Mensagens ao Parametrizar Processo de Credenciamento | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
212 | 1.1.3.3.38 | HU0244 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Processo de Credenciamento | 20 dias | 0% | 2025-06-09 09:00 | 2025-07-04 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 32 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
213 | 1.1.3.3.39 | HU0317 - [Instituição] Exportar Listagem de Histórico de Credenciamentos em CSV | 19 dias | 0% | 2025-10-27 09:00 | 2025-11-20 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 152 horas | 0 horas | 152 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
214 | 1.1.3.4 | Avaliação de credenciamento da instituição | 625 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-05-23 17:00 | [10 empty] | 2640 horas | 0 horas | 2640 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
215 | 1.1.3.4.1 | Acompanhar credenciamento Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-11 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
216 | 1.1.3.4.2 | Analisar Credenciamento Unidade de Ensino (Máquina de Status) | 30 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-25 17:00 | [10 empty] | 760 horas | 0 horas | 760 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
217 | 1.1.3.4.2.1 | HU0097 - [Instituição] Acompanhar Credenciamento da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-11 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
218 | 1.1.3.4.2.2 | HU0098.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Analisar Credenciamento da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-11 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
219 | 1.1.3.4.2.3 | HU0099 - [Instituição] Retificar Cadastro da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
220 | 1.1.3.4.2.4 | HU0218 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Analisar Credenciamento para o Processo Simplificado | 20 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-11 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
221 | 1.1.3.4.2.5 | HU0221 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Acompanhar Credenciamento para o Processo Simplificado | 20 dias | 0% | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-11 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 26 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
222 | 1.1.3.4.3 | Agendar Visita in Loco | 40 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-23 17:00 | [10 empty] | 800 horas | 0 horas | 800 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
223 | 1.1.3.4.3.1 | HU0100 - [Instituição] Agendar/Reagendar visita in loco | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 27 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
224 | 1.1.3.4.3.2 | HU0101 - [Instituição] Confirmar data da visita in loco | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 27 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
225 | 1.1.3.4.3.3 | HU0102 - [Instituição] Confirmar visita in loco | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 27 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
226 | 1.1.3.4.3.4 | HU0232 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Agendamento | 40 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-23 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 29 |  |  |  | Bucket 1 | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
227 | 1.1.3.4.4 | Parecer Técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
228 | 1.1.3.4.4.1 | HU0103 - [Instituição] Parecer técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 27 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
229 | 1.1.3.4.5 | Elaborar Ato Autorizativo | 605 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-04-25 17:00 | [10 empty] | 680 horas | 0 horas | 680 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
230 | 1.1.3.4.5.1 | HU0106 - [Instituição] Elaborar ato autorizativo | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
231 | 1.1.3.4.5.2 | HU0224 - [Instituição] Visualizar parecer técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
232 | 1.1.3.4.5.3 | HU0441 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Parecer Técnico e Ato Autorizativo | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 63 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
233 | 1.1.3.4.5.4 | HU0442 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Visualizar Item histórico de Credenciamento | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 70 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
234 | 1.1.3.4.5.5 | HU0222 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Ato Autorizativo | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 29 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
235 | 1.1.3.4.6 | Contestar Parecer Técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | [10 empty] | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
236 | 1.1.3.4.6.1 | HU0104 - [Instituição] Contestar parecer técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
237 | 1.1.3.4.6.2 | HU0105 - [Instituição] Analisar contestação do parecer técnico | 20 dias | 0% | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-25 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 28 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
238 | 1.1.3.5 | Unidades de Ensino | 775 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2025-12-19 17:00 | [10 empty] | 2840 horas | 0 horas | 2840 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
239 | 1.1.3.5.1 | HU0210 - [Instituição] Listar Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 29 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
240 | 1.1.3.5.2 | HU0323 - [INSTITUÇÃO] - Associar Unidades de Ensino ao Agrupador | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
241 | 1.1.3.5.3 | HU0223 - [Instituição] Cadastrar Geolocalização da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
242 | 1.1.3.5.4 | HU0225 - [INSTITUIÇÃO] Editar Unidade de Ensino - Visão Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 30 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
243 | 1.1.3.5.5 | HU0226 - [INSTITUIÇÃO] Editar Unidade de Ensino - Visão OV/MEC | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 30 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
244 | 1.1.3.5.6 | HU0226.2 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Editar Unidade de Ensino - Visão OV/MEC | 20 dias | 0% | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 38 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
245 | 1.1.3.5.7 | HU0227 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 30 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
246 | 1.1.3.5.8 | HU0228 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
247 | 1.1.3.5.9 | HU0229 - [INSTITUIÇÃO] Exportar Unidades de Ensino para PDF | 20 dias | 0% | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
248 | 1.1.3.5.10 | HU0230 - [INSTITUIÇÃO] Exportar Unidades de Ensino para CSV | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
249 | 1.1.3.5.11 | HU0231 - [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-06 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 31 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
250 | 1.1.3.5.12 | HU0231.2 - [MELHORIA] [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
251 | 1.1.3.5.13 | HU0231.3 - [MELHORIA] [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
252 | 1.1.3.5.14 | HU0335 - [MELHORIA] Incluir Tooltip no Campo Nome da Instituição | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
253 | 1.1.3.5.15 | HU0337 - Visualizar histórico de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
254 | 1.1.3.5.16 | HU0338 - Exportar Listagem de Histórico de Unidade de Ensino em CSV | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
255 | 1.1.3.5.17 | HU0339 - Exportar Listagem de Histórico de Unidade de Ensino em PDF | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
256 | 1.1.3.5.18 | HU0340 - Visualizar Item histórico de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
257 | 1.1.3.5.19 | HU0341 - Baixar Item histórico de Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
258 | 1.1.3.6 | Unidades de Ensino Vinculadas | 160 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 4800 horas | 0 horas | 4800 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
259 | 1.1.3.6.1 | Manter Tipo de Unidade de Ensino Vinculada | 40 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-08-15 17:00 | [10 empty] | 1280 horas | 0 horas | 1280 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
260 | 1.1.3.6.1.1 | HU0233 - [Instituição] Listar Tipo de Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
261 | 1.1.3.6.1.2 | HU0234 - [Instituição] Cadastrar Tipo de Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
262 | 1.1.3.6.1.3 | HU0235 - [Instituição] Editar Tipo de Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-18 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 33 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
263 | 1.1.3.6.1.4 | HU0236 - [Instituição] Visualizar Tipo de Unidade de Ensino Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
264 | 1.1.3.6.1.5 | HU0237 - [Instituição] Baixar Tipo de Unidade de Ensino Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
265 | 1.1.3.6.1.6 | HU0238 - [Instituição] Excluir Tipo de Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
266 | 1.1.3.6.1.7 | HU0239 - [Instituição] Exportar Tipo de Unidade Vinculada em CSV | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
267 | 1.1.3.6.1.8 | HU0240 - [Instituição] Exportar Tipo de Unidade Vinculada em PDF | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
268 | 1.1.3.6.2 | Tipo Rede de Ensino Vinculada | 90 dias | 0% | 2025-07-07 09:00 | 2025-11-07 17:00 | [10 empty] | 1720 horas | 0 horas | 1720 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
269 | 1.1.3.6.2.1 | HU0246 - [Instituição] Listar Rede de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 34 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
270 | 1.1.3.6.2.2 | HU0247 - [Instituição] Cadastrar Rede de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-07 09:00 | 2025-08-01 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 34 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
271 | 1.1.3.6.2.3 | HU0248 - [Instituição] Editar Rede de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
272 | 1.1.3.6.2.4 | HU0249 - [Instituição] Visualizar Rede de Unidades de Ensino Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
273 | 1.1.3.6.2.5 | HU0250 - [Instituição] Baixar Rede de Unidades de Ensino Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
274 | 1.1.3.6.2.6 | HU0251 - [Instituição] Excluir Rede de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 37 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
275 | 1.1.3.6.2.7 | HU0252 - [Instituição] Exportar Rede de Unidades Vinculadas em CSV | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
276 | 1.1.3.6.2.8 | HU0253 - [Instituição] Exportar Rede de Unidades Vinculadas em PDF | 20 dias | 0% | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 35 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
277 | 1.1.3.6.2.9 | HU0342 - [Instituição] Incluir/Remover UEs na Rede de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
278 | 1.1.3.6.2.10 | HU0305 - [Instituição] Rotina Automática - Gerenciar UEs em Redes de Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
279 | 1.1.3.6.2.11 | HU0329 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino da Rede em CSV | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
280 | 1.1.3.6.2.12 | HU0332 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino da Rede em PDF | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
281 | 1.1.3.6.3 | Manter Unidade de Ensino Vinculada | 130 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 1800 horas | 0 horas | 1800 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
282 | 1.1.3.6.3.1 | HU0308 - [Instituição] Listar Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
283 | 1.1.3.6.3.2 | HU0309 - [Instituição] Cadastrar Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
284 | 1.1.3.6.3.3 | HU0310 - [Instituição] Editar Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-12 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 37 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
285 | 1.1.3.6.3.4 | HU0311 - [Instituição] Excluir/Inativar Unidades Vinculadas | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
286 | 1.1.3.6.3.5 | HU0312 - [Instituição] Exportar Unidades Vinculadas em CSV | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
287 | 1.1.3.6.3.6 | HU0313 - [Instituição] Exportar Unidades Vinculadas em PDF | 20 dias | 0% | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 40 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
288 | 1.1.3.6.3.7 | HU0325 - [Instituição] Baixar Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
289 | 1.1.3.6.3.8 | HU0326 - [Instituição] Visualizar Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 36 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
290 | 1.1.3.6.3.9 | HU0397 - [Instituição] Cadastrar Unidade Vinculada - Validação de CEP (Evolutiva) | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
291 | 1.1.3.6.3.10 | HU0327 - [Instituição] Editar Unidade Vinculada - Visão Gestor da Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-29 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 37 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
292 | 1.1.3.6.3.11 | HU0328 - [Instituição] Autorizar Unidade Vinculada | 20 dias | 0% | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-12 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 37 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
293 | 1.1.3.7 | Pré-Cadastro/Vínculo | 805 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 4194 horas | 0 horas | 4194 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
294 | 1.1.3.7.1 | Solicitar Pré-Cadastro/Vinculo a Instituição ou Unidade de Ensino | 805 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 4194 horas | 0 horas | 4194 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
295 | 1.1.3.7.1.1 | HU0096 - Solicitar Pré-Cadastro da Unidade de Ensino - Visão Gestor da Unidade de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
296 | 1.1.3.7.1.2 | HU0096.2 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Solicitar Pré-cadastro | 19 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
297 | 1.1.3.7.1.3 | HU0186 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
298 | 1.1.3.7.1.4 | HU0187 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Solicitação de Pré-Cadastro - Gestor | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
299 | 1.1.3.7.1.5 | HU0396 - [Instituição] Editar Solicitação de Pré-cadastro - Bloqueio de CNPJ (Evolutiva) | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
300 | 1.1.3.7.1.6 | HU0188 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Avaliar Pré-Cadastro - Órgão Validador/MEC | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
301 | 1.1.3.7.1.7 | HU0188.2 [MELHORIA] [Instituição] Avaliar Pré-Cadastro - Órgão | 20 dias | 0% | 2025-10-13 09:00 | 2025-11-07 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 41 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
302 | 1.1.3.7.1.8 | HU0189 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
303 | 1.1.3.7.1.9 | HU0190 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Pré-Cadastro para PDF | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
304 | 1.1.3.7.1.10 | HU0191 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Pré-Cadastro para CSV | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
305 | 1.1.3.7.1.11 | HU0195 - Visualizar Pré-Cadastro - Solicitante/Órgão Validador/MEC | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
306 | 1.1.3.7.1.12 | HU0197 - Excluir Pré-Cadastro – MEC | 20 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  | SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
307 | 1.1.3.7.1.13 | HU0198 - Visualizar histórico de pré-cadastro | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
308 | 1.1.3.7.1.14 | HU0199 - Visualizar Item histórico de Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
309 | 1.1.3.7.1.15 | HU0200 - Baixar Item histórico de Pré-Cadastro | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
310 | 1.1.3.7.1.16 | HU0201 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em PDF | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
311 | 1.1.3.7.1.17 | HU0202 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em CSV | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 39 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
312 | 1.1.3.7.1.18 | HU0203 - Solicitar Pré-Cadastro da Unidade de Ensino - Visão Órgão Validador/MEC | 20 dias | 0% | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-14 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  | SPRINT 23 |  |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
313 | 1.1.3.7.1.19 | HU0204 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Validação da Unidade de Ensino | 40 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-02-24 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  | SPRINT 25;SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
314 | 1.1.3.7.1.20 | HU0205 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Identificação e Gestor da Unidade de Ensino | 40 dias | 0% | 2025-02-03 09:00 | 2025-03-28 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 25;SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
315 | 1.1.3.7.1.21 | HU0206 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Documentação da Unidade de Ensino | 40 dias | 0% | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-04 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  | SPRINT 25;SPRINT 24 |  |  |  |  | Bucket 1 | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
316 | 1.1.3.7.1.22 | HU0321 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir Solicitações de Vínculo em Lote | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 37 |  |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
317 | 1.1.3.7.1.23 | HU0334 - [MELHORIA] Melhorias da Review da SPRINT 32 | 19 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-26 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 42 |  |  |  | Bucket 1 | 114 horas | 0 horas | 114 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
318 | 1.1.3.7.1.24 | HU0393 - [MELHORIA] [Instituição] Fluxo de Credenciamento de UE – Evoluções | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 63 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
319 | 1.1.3.7.1.25 | HU0394 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Fluxo de Visita in Loco | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 63 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
320 | 1.1.3.8 | Implementação para importação e exportação de dados do Módulo Instituições e Usuários exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 20 dias | 0% | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-14 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
321 | 1.1.4 | SIMULAÇÃO | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | [10 empty] | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
322 | 1.1.4.1 | Atribuir permissão para usuário simular | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
323 | 1.1.4.1.1 | Atribuir permissão de simulação para visualização de outras unidades de ensino | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto | [6 empty] | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
324 | 1.1.4.2 | Executar simulação | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
325 | 1.1.4.2.1 | Entrar em simulação no sistema em diversos processos, sem afetar o sistema | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | [10 empty] | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
326 | 1.1.4.2.1.1 | HU0077 - [Simulação] Simular usuário | 20 dias | 0% | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-10 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 70 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
327 | 1.2 | MODULO CURSOS | 749 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-11-26 17:00 | [10 empty] | 29580 horas | 0 horas | 29580 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
328 | 1.2.1 | CADASTRO DE CURSOS | 749 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-11-26 17:00 | [10 empty] | 29580 horas | 0 horas | 29580 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
329 | 1.2.1.1 | Definições (Configurações/Administração) | 65 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2026-02-06 17:00 | [10 empty] | 9440 horas | 0 horas | 9440 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
330 | 1.2.1.1.1 | Manter tipo de curso | 40 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2026-01-16 17:00 | [10 empty] | 1520 horas | 0 horas | 1520 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
331 | 1.2.1.1.1.1 | HU0254 - [Curso] Listar Tipo de Curso | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Adequação - Mantis |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
332 | 1.2.1.1.1.2 | HU0255 - [Curso] Cadastrar Tipo de Curso | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
333 | 1.2.1.1.1.3 | HU0256 - [Curso] Editar Tipo de Curso | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
334 | 1.2.1.1.1.4 | HU0257 - [Curso] Excluir Tipo de Curso | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
335 | 1.2.1.1.1.5 | HU0258 - [Curso] Visualizar Tipo de Curso | 20 dias | 0% | 2025-11-24 09:00 | 2025-12-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 44 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
336 | 1.2.1.1.1.6 | HU0259 - [Curso] Baixar Tipo de Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
337 | 1.2.1.1.1.7 | HU0260 - [Curso] Exportar Tipo de Curso em PDF | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
338 | 1.2.1.1.1.8 | HU0261 - [Curso] Exportar Tipo de Curso em CSV | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
339 | 1.2.1.1.2 | Manter Modalidade de Ensino (Presencial e EaD) | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | [10 empty] | 1920 horas | 0 horas | 1920 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
340 | 1.2.1.1.2.1 | HU0270 - [Curso] Listar Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
341 | 1.2.1.1.2.2 | HU0271 - [Curso] Cadastrar Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
342 | 1.2.1.1.2.3 | HU0272 - [Curso] Editar Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
343 | 1.2.1.1.2.4 | HU0273 - [Curso] Visualizar Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
344 | 1.2.1.1.2.5 | HU0274 - [Curso] Baixar Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
345 | 1.2.1.1.2.6 | HU0275 - [Curso] Excluir Modalidade de Ensino | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
346 | 1.2.1.1.2.7 | HU0276 - [Curso] Exportar Modalidade de Ensino em PDF | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
347 | 1.2.1.1.2.8 | HU0277 - [Curso] Exportar Modalidade de Ensino em CSV | 30 dias | 0% | 2025-12-08 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 45 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
348 | 1.2.1.1.3 | Manter Modalidade de Oferta do Curso (Regular ou experimental) | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 1920 horas | 0 horas | 1920 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
349 | 1.2.1.1.3.1 | HU0278 - [Curso] Listar Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
350 | 1.2.1.1.3.2 | HU0279 - [Curso] Cadastrar Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
351 | 1.2.1.1.3.3 | HU0280 - [Curso] Editar Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
352 | 1.2.1.1.3.4 | HU0281 - [Curso] Visualizar Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
353 | 1.2.1.1.3.5 | HU0282 - [Curso] Baixar Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
354 | 1.2.1.1.3.6 | HU0283 - [Curso] Excluir Modalidade de Oferta do Curso | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
355 | 1.2.1.1.3.7 | HU0284 - [Curso] Exportar Modalidade de Oferta do Curso em PDF | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
356 | 1.2.1.1.3.8 | HU0285 - [Curso] Exportar Modalidade de Oferta do Curso em CSV | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
357 | 1.2.1.1.4 | Manter nível de ensino (Básico - Médio - superior - Pós-Graduação) | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | [10 empty] | 1280 horas | 0 horas | 1280 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
358 | 1.2.1.1.4.1 | HU0262 - [Curso] Listar Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
359 | 1.2.1.1.4.2 | HU0263 - [Curso] Cadastrar Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
360 | 1.2.1.1.4.3 | HU0264 - [Curso] Editar Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
361 | 1.2.1.1.4.4 | HU0265 - [Curso] Visualizar Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
362 | 1.2.1.1.4.5 | HU0266 - [Curso] Baixar Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
363 | 1.2.1.1.4.6 | HU0267 - [Curso] Excluir Nível de Ensino | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
364 | 1.2.1.1.4.7 | HU0268 - [Curso] Exportar Nível de Ensino em PDF | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
365 | 1.2.1.1.4.8 | HU0269 - [Curso] Exportar Nível de Ensino em CSV | 20 dias | 0% | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 43 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
366 | 1.2.1.1.5 | Manter categoria do curso | 31 dias | 0% | 2025-12-19 09:00 | 2026-01-30 17:00 | [10 empty] | 1520 horas | 0 horas | 1520 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
367 | 1.2.1.1.5.1 | HU0417 - [Curso] Listar Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
368 | 1.2.1.1.5.2 | HU0418 - [Curso] Cadastrar Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
369 | 1.2.1.1.5.3 | HU0419 - [Curso] Editar Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
370 | 1.2.1.1.5.4 | HU0420 - [Curso] Excluir Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
371 | 1.2.1.1.5.5 | HU0421 - [Curso] Visualizar Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
372 | 1.2.1.1.5.6 | HU0422 - [Curso] Baixar Categoria de Curso | 20 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-16 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
373 | 1.2.1.1.5.7 | HU0440 - [Refactory] - Melhorias nos relatórios em PDF | 20 dias | 0% | 2025-12-19 09:00 | 2026-01-15 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Teste |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
374 | 1.2.1.1.5.8 | HU0295 - [Curso] Exportar Categoria de Curso em PDF | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
375 | 1.2.1.1.5.9 | HU0296 - [Curso] Exportar Categoria de Curso em CSV | 30 dias | 0% | 2025-12-22 09:00 | 2026-01-30 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  | SPRINT 46 |  |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
376 | 1.2.1.1.6 | Manter tipo material utilizado para EAD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | [10 empty] | 1280 horas | 0 horas | 1280 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
377 | 1.2.1.1.6.1 | HU0297 - [Curso] Listar Tipo de Material EaD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
378 | 1.2.1.1.6.2 | HU0298 - [Curso] Cadastrar Tipo de Material EaD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
379 | 1.2.1.1.6.3 | HU0299 - [Curso] Editar Tipo de Material EaD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
380 | 1.2.1.1.6.4 | HU0300 - [Curso] Visualizar Tipo de Material EaD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
381 | 1.2.1.1.6.5 | HU0301 - [Curso] Baixar Tipo de Material EaD doc-sis/documentac | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
382 | 1.2.1.1.6.6 | HU0302 - [Curso] Excluir Tipo de Material EaD | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
383 | 1.2.1.1.6.7 | HU0303 - [Curso] Exportar Tipo de Material EaD em PDF | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
384 | 1.2.1.1.6.8 | HU0304 - [Curso] Exportar Tipo de Material EaD em CSV | 20 dias | 0% | 2026-01-12 09:00 | 2026-02-06 17:00 | TIME PEPPER | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 47 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
385 | 1.2.1.2 | CNCT | 749 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-11-26 17:00 | [10 empty] | 20140 horas | 0 horas | 20140 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
386 | 1.2.1.2.1 | Manter Dados CNCT - Versionamento - vigência | 705 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-09-25 17:00 | [10 empty] | 3320 horas | 0 horas | 3320 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
387 | 1.2.1.2.1.1 | HU0343 - [Curso] Listar CNCT | 20 dias | 0% | 2026-01-19 09:00 | 2026-02-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
388 | 1.2.1.2.1.2 | HU0344 - [Curso] Publicar CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
389 | 1.2.1.2.1.3 | HU0345 - [Curso] Visualizar CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
390 | 1.2.1.2.1.4 | HU0346 - [Curso] Baixar CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
391 | 1.2.1.2.1.5 | HU0347 - [Curso] Excluir CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
392 | 1.2.1.2.1.6 | HU0348 - [Curso] Exportar CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
393 | 1.2.1.2.1.7 | HU0349 - [Curso] Exportar CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
394 | 1.2.1.2.1.8 | HU0350 - [Curso] Cadastrar CNCT - Dados da Edição | 20 dias | 0% | 2026-01-19 09:00 | 2026-02-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
395 | 1.2.1.2.1.9 | HU0351 - [Curso] Editar CNCT - Dados da Edição | 20 dias | 0% | 2026-01-19 09:00 | 2026-02-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 48 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
396 | 1.2.1.2.1.10 | HU0416 - [Curso] Rotina automática para alteração de status das edições do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
397 | 1.2.1.2.1.11 | HU0458 [MELHORIA] [Curso] Cadastrar CNCT / Editar CNCT - Dados da Edição | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
398 | 1.2.1.2.1.12 | HU0468 - [Curso] Visualizar CNCT - Curso | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
399 | 1.2.1.2.1.13 | HU0469 - [Curso] Baixar CNCT - Curso | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
400 | 1.2.1.2.1.14 | HU0470 - [MELHORIA] Melhorias da Review da SPRINT 50 | 20 dias | 0% | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 53 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
401 | 1.2.1.2.1.15 | HU0494 - [Curso] Validar alterações de data na edição do CNCT | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
402 | 1.2.1.2.1.16 | HU0499- [Curso] Validar alterações de data na edição do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-05-25 09:00 | 2026-06-19 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
403 | 1.2.1.2.1.17 | HU0541 - [Curso] [MELHORIA] Editar Curso do Catálogo - CNCT/Experimental | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
404 | 1.2.1.2.1.18 | HU0542 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar PPC - Etapa: PPC e Ato Autorizativo | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
405 | 1.2.1.2.1.19 | HU0543 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Certificações Intermediárias | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
406 | 1.2.1.2.1.20 | HU0544 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Carga Horária | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
407 | 1.2.1.2.1.21 | HU0545 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Vagas | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
408 | 1.2.1.2.2 | Manter Eixo Tecnológico | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | [10 empty] | 1120 horas | 0 horas | 1120 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
409 | 1.2.1.2.2.1 | HU0352 - [Curso] Etapa - Dados dos Eixos | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
410 | 1.2.1.2.2.2 | HU0353 - [Curso] Cadastrar Eixo do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
411 | 1.2.1.2.2.3 | HU0354 - [Curso] Visualizar Eixo do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
412 | 1.2.1.2.2.4 | HU0355 - [Curso] Editar Eixo do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
413 | 1.2.1.2.2.5 | HU0356 - [Curso] Excluir Eixo do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
414 | 1.2.1.2.2.6 | HU0357 - [Curso] Exportar Eixos do CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
415 | 1.2.1.2.2.7 | HU0358 - [Curso] Exportar Eixos do CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 49 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
416 | 1.2.1.2.3 | Manter Curso Técnico de Nível Médio regular | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | [10 empty] | 1120 horas | 0 horas | 1120 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
417 | 1.2.1.2.3.1 | HU0359 - [Curso] Etapa 3 - Dados dos Cursos | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
418 | 1.2.1.2.3.2 | HU0360 - [Curso] Cadastrar Curso do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
419 | 1.2.1.2.3.3 | HU0361 - [Curso] Visualizar Curso do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
420 | 1.2.1.2.3.4 | HU0362 - [Curso] Editar Curso do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
421 | 1.2.1.2.3.5 | HU0363 - [Curso] Excluir Curso do CNCT | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
422 | 1.2.1.2.3.6 | HU0364 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
423 | 1.2.1.2.3.7 | HU0365 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-02-16 09:00 | 2026-03-13 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  | SPRINT 50 |  |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
424 | 1.2.1.2.4 | Manter Áreas Tecnológicas | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | [10 empty] | 1120 horas | 0 horas | 1120 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
425 | 1.2.1.2.4.1 | HU0366 - [Curso] Etapa 4 - Dados das Áreas Tecnológicas | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
426 | 1.2.1.2.4.2 | HU0367 - [Curso] Cadastrar Área Tecnológica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
427 | 1.2.1.2.4.3 | HU0368 - [Curso] Visualizar Área Tecnológica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
428 | 1.2.1.2.4.4 | HU0369 - [Curso] Editar Área Tecnológica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
429 | 1.2.1.2.4.5 | HU0370 - [Curso] Excluir Área Tecnológica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
430 | 1.2.1.2.4.6 | HU0371 - [Curso] Exportar Áreas Tecnológicos do CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
431 | 1.2.1.2.4.7 | HU0372 - [Curso] Exportar Áreas Tecnológicos do CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
432 | 1.2.1.2.5 | Manter Certificação Intermediária_CBO | 30 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-24 17:00 | [10 empty] | 1380 horas | 0 horas | 1380 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
433 | 1.2.1.2.5.1 | HU0373 - [Curso] Etapa 5 - Dados das Certificações Intermediárias | 30 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
434 | 1.2.1.2.5.2 | HU0374 - [Curso] Cadastrar Certificação Intermediária no CNCT | 30 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 180 horas | 0 horas | 180 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
435 | 1.2.1.2.5.3 | HU0375 - [Curso] Visualizar Certificação Intermediária no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
436 | 1.2.1.2.5.4 | HU0376 - [Curso] Editar Certificação Intermediária no CNCT | 30 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
437 | 1.2.1.2.5.5 | HU0377 - [Curso] Excluir Certificação Intermediária no CNCT | 30 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-24 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 240 horas | 0 horas | 240 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
438 | 1.2.1.2.5.6 | HU0378 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
439 | 1.2.1.2.5.7 | HU0379 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 51 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
440 | 1.2.1.2.6 | Manter Especializações Técnicas | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | [10 empty] | 1120 horas | 0 horas | 1120 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
441 | 1.2.1.2.6.1 | HU0400 - [Curso] Etapa 6 - Dados das Especializações Técnicas | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
442 | 1.2.1.2.6.2 | HU0401 - [Curso] Cadastrar Especialização Técnica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
443 | 1.2.1.2.6.3 | HU0403 - [Curso] Visualizar Especialização Técnica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
444 | 1.2.1.2.6.4 | HU0404 - [Curso] Editar Especialização Técnica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
445 | 1.2.1.2.6.5 | HU0405 - [Curso] Excluir Especialização Técnica no CNCT | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
446 | 1.2.1.2.6.6 | HU0406 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em PDF | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
447 | 1.2.1.2.6.7 | HU0407 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em CSV | 20 dias | 0% | 2026-03-16 09:00 | 2026-04-10 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 52 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
448 | 1.2.1.2.7 | Inclusão de CBO | 605 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-05-08 17:00 | [10 empty] | 2400 horas | 0 horas | 2400 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
449 | 1.2.1.2.7.1 | HU0459 - [Curso] Etapa 3 - Dados dos Cursos / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
450 | 1.2.1.2.7.2 | HU0460 - [Curso] Cadastrar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
451 | 1.2.1.2.7.3 | HU0461 - [Curso] Editar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
452 | 1.2.1.2.7.4 | HU0462 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
453 | 1.2.1.2.7.5 | HU0471 - [Curso] Etapa 5 - Dados das Certificações Intermediárias / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
454 | 1.2.1.2.7.6 | HU0472 - [Curso] Cadastrar Certificação Intermediária do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
455 | 1.2.1.2.7.7 | HU0473 - [Curso] Editar Certificação Intermediária do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
456 | 1.2.1.2.7.8 | HU0474 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
457 | 1.2.1.2.7.9 | HU0475 - [Curso] Etapa 6 - Dados das Especializações Técnicas / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
458 | 1.2.1.2.7.10 | HU0476 - [Curso] Cadastrar Especialização Técnica do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
459 | 1.2.1.2.7.11 | HU0477 - [Curso] Editar Especialização Técnica do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
460 | 1.2.1.2.7.12 | HU0478 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-04-13 09:00 | 2026-05-08 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 54 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
461 | 1.2.1.2.7.13 | HU0488 - [Curso] Visualizar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
462 | 1.2.1.2.7.14 | HU0489 - [Curso] Visualizar Certificação Intermediária no CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
463 | 1.2.1.2.7.15 | HU0490 - [Curso] Visualizar Especialização Técnica no CNCT / Inclusão de CBO | 20 dias | 0% | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-27 17:00 | TIME CHILLI | Entrega homologada | Feito |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
464 | 1.2.1.2.8 | Tabela de Convergência | 625 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-06-05 17:00 | [10 empty] | 1320 horas | 0 horas | 1320 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
465 | 1.2.1.2.8.1 | HU0423 - [Curso] Listar Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
466 | 1.2.1.2.8.2 | HU0424 - [Curso] Cadastrar Curso na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
467 | 1.2.1.2.8.3 | HU0425 - [Curso] Editar Curso na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
468 | 1.2.1.2.8.4 | HU0426 - [Curso] Visualizar Curso na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
469 | 1.2.1.2.8.5 | HU0427 - [Curso] Baixar Curso na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
470 | 1.2.1.2.8.6 | HU0428 - [Curso] Excluir Curso na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
471 | 1.2.1.2.8.7 | HU0429 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Convergência em PDF | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
472 | 1.2.1.2.8.8 | HU0430 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Convergência em CSV | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 55 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
473 | 1.2.1.2.8.9 | HU0431 - [Curso] Rotina automática para atualização da Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
474 | 1.2.1.2.8.10 | HU0507 - [Curso] Inclusão da Edição do CNCT na Tabela de Convergência | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
475 | 1.2.1.2.9 | Tabela de Submissão | 625 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2026-06-05 17:00 | [10 empty] | 1400 horas | 0 horas | 1400 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
476 | 1.2.1.2.9.1 | HU0432 - [Curso] Listar Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
477 | 1.2.1.2.9.2 | HU0433 - [Curso] Cadastrar Curso na Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
478 | 1.2.1.2.9.3 | HU0434 - [Curso] Editar Curso na Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
479 | 1.2.1.2.9.4 | HU0435 - [Curso] Visualizar Curso na Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
480 | 1.2.1.2.9.5 | HU0436 - [Curso] Baixar Curso na Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
481 | 1.2.1.2.9.6 | HU0437 - [Curso] Excluir Curso na Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
482 | 1.2.1.2.9.7 | HU0438 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Submissão em PDF | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
483 | 1.2.1.2.9.8 | HU0439 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Submissão em CSV | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 56 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
484 | 1.2.1.2.9.9 | HU0506 - [Curso] Rotina automática para atualização da Tabela de Submissão | 20 dias | 0% | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-09 17:00 | TIME CHILLI | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
485 | 1.2.1.2.10 | CNCST | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
486 | 1.2.1.2.10.1 | Manter Catálogo de Cursos Superiores Tecnológicos – CNCST | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
487 | 1.2.1.2.10.2 | Manter Curso Superior de Tecnologia Regular | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
488 | 1.2.1.2.10.3 | Manter Curso Superior de Tecnologia Experimental | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
489 | 1.2.1.2.11 | Outros tipos de cursos | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
490 | 1.2.1.2.11.1 | Manter Curso de outros tipos (Rede Federal) | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
491 | 1.2.1.2.11.2 | Manter Graduações (Integração e-MEC) | 20 dias | 0% | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-22 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
492 | 1.2.1.2.12 | FIC | 65 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-11-26 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
493 | 1.2.1.2.12.1 | Manter Curso de Qualificação Profissional (Cursos FIC) | 65 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-11-26 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
494 | 1.2.1.2.13 | Solicitação cadastro de cursos técnicos | 100 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-09-25 17:00 | [10 empty] | 5840 horas | 0 horas | 5840 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
495 | 1.2.1.2.13.1 | HU0444 - [Curso] - Etapa 1 - Dados do Curso (Técnico do Catálogo - CNCT) na Solicitação de Autorização | 20 dias | 0% | 2026-05-25 09:00 | 2026-06-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
496 | 1.2.1.2.13.2 | HU0445 [Curso] - Solicitar Autorização de Curso Técnico Experimental | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 58 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
497 | 1.2.1.2.13.3 | HU0446 [Curso] - Editar Dados do Curso (Técnico do Catálogo - CNCT) na Solicitação de Autorização - Etapa 1 | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
498 | 1.2.1.2.13.4 | HU0447 [Curso] - Editar - Dados do Curso (Técnico Experimental) na Solicitação de Autorização - Etapa 1 | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
499 | 1.2.1.2.13.5 | HU0448 [Curso] - Listar Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | 20 dias | 0% | 2026-05-25 09:00 | 2026-06-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
500 | 1.2.1.2.13.6 | HU0449 [Curso] - Visualizar Solicitação de Autorização de Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
501 | 1.2.1.2.13.7 | HU0450 [Curso] - Excluir Solicitação de Autorização de Curso Técnico – MEC | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
502 | 1.2.1.2.13.8 | HU0451 [Curso] - Exportar PDF de Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
503 | 1.2.1.2.13.9 | HU0452 [Curso] - Exportar CSV de Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
504 | 1.2.1.2.13.10 | HU0453 [Curso] Acompanhar Credenciamento de Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 69 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
505 | 1.2.1.2.13.11 | HU0454 [Curso] - Analisar Credenciamento de Curso Técnico Regular | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 69 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
506 | 1.2.1.2.13.12 | HU0455 [Curso] - Analisar Credenciamento de Curso Técnico Experimental | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 69 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
507 | 1.2.1.2.13.13 | HU0456 [Curso] - Retificar Credenciamento de Curso Técnico Regular | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 69 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
508 | 1.2.1.2.13.14 | HU0457 [Curso] - Retificar Credenciamento de Curso Técnico Experimental | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 69 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Baixa | Backlog |  | Não
509 | 1.2.1.2.13.15 | HU0463 - [Curso] Listar Cursos | 20 dias | 0% | 2026-05-25 09:00 | 2026-06-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 58 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
510 | 1.2.1.2.13.16 | HU0465 - [Curso] - Etapa 2 - Dados do Ato Autorizativo na Solicitação de Autorização | 20 dias | 0% | 2026-05-25 09:00 | 2026-06-19 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
511 | 1.2.1.2.13.17 | HU0479 - [Curso] Etapa 1: Editar Curso Técnico do Catálogo - CNCT | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
512 | 1.2.1.2.13.18 | HU0480 - [Curso] Etapa 1: Editar Curso Técnico Experimental | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 59 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
513 | 1.2.1.2.13.19 | HU0481 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 1: Ato Autorizativo | 20 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-17 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 60 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
514 | 1.2.1.2.13.20 | HU0483 - [Curso] Visualizar Ato Autorizativo de Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
515 | 1.2.1.2.13.21 | HU0484 - [Curso] Visualizar Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
516 | 1.2.1.2.13.22 | HU0485 - [Curso] Baixar Ato Autorizativo de Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
517 | 1.2.1.2.13.23 | HU0486 - [Curso] Exportar Cursos em PDF | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
518 | 1.2.1.2.13.24 | HU0487 - [Curso] Exportar Cursos em CSV | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
519 | 1.2.1.2.13.25 | HU0496 - [Curso] - Etapa 3 - Dados da Carga Horária da Solicitação de Autorização | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 57 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
520 | 1.2.1.2.13.26 | HU0497 - [Curso] - Etapa 4 - Dados da Certificação Intermediária na Solicitação de Autorização | 20 dias | 0% | 2026-06-08 09:00 | 2026-07-03 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 58 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
521 | 1.2.1.2.13.27 | HU0498 - [Curso] - Etapa 5 - Dados de Vagas na Solicitação de Autorização | 20 dias | 0% | 2026-06-08 09:00 | 2026-07-03 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 58 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
522 | 1.2.1.2.13.28 | HU0500 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 2: Carga Horária | 20 dias | 0% | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-31 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 60 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
523 | 1.2.1.2.13.29 | HU0501 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 3: Certificações Intermediárias | 20 dias | 0% | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-31 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 60 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
524 | 1.2.1.2.13.30 | HU0502 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 4: Vagas | 20 dias | 0% | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-31 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 60 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
525 | 1.2.1.2.13.31 | HU0503 - [Curso] Baixar Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
526 | 1.2.1.2.13.32 | HU0504 - [Curso] - Baixar Solicitação de Autorização de Curso Técnico | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
527 | 1.2.1.2.13.33 | HU0505 - [Curso] Atualização automática dos cursos técnicos deferidos do Catálogo - CNCT | 20 dias | 0% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-14 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 61 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
528 | 1.2.1.2.13.34 | HU0508 - [Curso] - Melhorias na Solicitação de Autorização - Inclusão do campo "Educação de Jovens e Adultos" | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | Entrega em homologação | Em homologação |  |  |  | SPRINT 60 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
529 | 1.2.1.2.13.35 | HU0522 - [Curso] - Melhorias na Solicitação de Autorização - Inclusão da seção "Projeto Pedagógico de Curso" | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Desenvolvimento |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
530 | 1.2.1.2.13.36 | HU0540 - [Curso] [MELHORIA] Listar Solicitações e Cursos Técnicos | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Desenvolvimento |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
531 | 1.2.1.2.13.37 | HU0551 - [Curso] [MELHORIA] Melhorias na exibição do nome do eixo e curso técnico | 20 dias | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-25 17:00 | TIME PEPPER | HU homologada | Desenvolvimento |  |  |  | SPRINT 64 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
532 | 1.2.1.2.13.38 | Avaliação cadastro de cursos técnicos | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
533 | 1.2.1.2.13.38.1 | Acompanhar Deferimento de cursos técnicos (Aguardando - Em Análise - Resultado - Deferido ) | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
534 | 1.2.1.2.13.38.2 | Analisar Credenciamento do curso | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
535 | 1.2.1.2.13.38.3 | Agendar visita in Loco | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
536 | 1.2.1.2.13.38.4 | Parecer Técnico | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
537 | 1.2.1.2.13.38.5 | Elaborar Ato Autorizativo | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
538 | 1.2.1.2.13.38.6 | Contestar Parecer Técnico | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
539 | 1.2.1.2.13.38.7 | Retificar Parecer Técnico | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
540 | 1.2.1.2.13.38.8 | Rotina Automatizada para Acompanhamento do Credenciamento de curso | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
541 | 1.2.1.2.13.38.9 | Acompanhamento da autorização do Curso | 20 dias | 0% | 2026-05-11 09:00 | 2026-06-05 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
542 | 1.2.2 | Implementação e exportação para importação de dados do Módulo Cursos exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 65 dias | 0% | 2026-07-22 09:00 | 2026-10-20 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
543 | 1.3 | MODULO OFERTAS | 1015 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-11-20 17:00 | [10 empty] | 2360 horas | 0 horas | 2360 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
544 | 1.3.1 | CADASTRO DE OFERTAS | 1015 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-11-20 17:00 | [10 empty] | 2360 horas | 0 horas | 2360 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
545 | 1.3.1.1 | Definições (Configurações/Administração) | 1015 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2026-11-20 17:00 | [10 empty] | 2360 horas | 0 horas | 2360 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
546 | 1.3.1.1.1 | HU0509 [Oferta] - Listar Ofertas | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
547 | 1.3.1.1.2 | HU0510 [Oferta] - Selecionar Curso para Cadastrar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
548 | 1.3.1.1.3 | HU0511 [Oferta] - Cadastrar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
549 | 1.3.1.1.4 | HU0512 [Oferta] - Editar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
550 | 1.3.1.1.5 | HU0513 [Oferta] - Visualizar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
551 | 1.3.1.1.6 | HU0514 [Oferta] - Baixar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
552 | 1.3.1.1.7 | HU0515 [Oferta] - Excluir Oferta | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
553 | 1.3.1.1.8 | HU0516 [Oferta] - Exportar Ofertas em PDF | 20 dias | 0% | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-27 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Em homologação |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 120 horas | 0 horas | 120 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
554 | 1.3.1.1.9 | HU0517 [Oferta] - Exportar Ofertas em CSV | 20 dias | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-28 17:00 | TIME CHILLI | HU homologada | Dependênica de HU |  |  |  | SPRINT 62 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
555 | 1.3.1.1.10 | HU0518 [Oferta] - Rotina automática para alteração da situação das ofertas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME CHILLI | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
556 | 1.3.1.1.11 | HU0519 [Oferta] - Exportar Cotas da Oferta em PDF | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
557 | 1.3.1.1.12 | HU0520 [Oferta] - Exportar Cotas da Oferta em CSV | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
558 | 1.3.1.1.13 | HU0555 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Cadastro de Oferta | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
559 | 1.3.1.1.14 | HU0556 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Visualizar e Baixar Oferta | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
560 | 1.3.1.1.15 | HU0557 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Exportar CSV de Oferta | 20 dias | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-10-09 17:00 | TIME CHILLI | HU Elaborada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 65 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
561 | 1.3.1.2 | Cadastro de ofertas | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
562 | 1.3.1.2.1 | Manter oferta de cursos técnicos | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
563 | 1.3.1.2.2 | Manter oferta de cursos FIC | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
564 | 1.3.1.2.3 | Manter oferta de Especialização técnica | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
565 | 1.3.1.2.4 | Manter oferta de Certificações intermediárias | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
566 | 1.3.1.2.5 | Manter Graduação | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
567 | 1.3.1.2.6 | Manter Pós-Graduação | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
568 | 1.3.1.3 | Gerenciar ofertas | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
569 | 1.3.1.3.1 | Gerenciar ofertas (Escopo de visualização) | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
570 | 1.3.1.3.2 | Gerenciar oferta em situação não finalistica e em atraso | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
571 | 1.3.1.4 | Gerir oferta retroativa | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
572 | 1.3.1.4.1 | Manter oferta retroativa | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
573 | 1.3.1.4.2 | Analisar oferta retroativa - Orgão validador | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
574 | 1.3.1.4.3 | Acompanhar oferta retroativa (fluxo - status) | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
575 | 1.3.1.4.4 | Calendário oferta retroativa (definição de períodos) | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
576 | 1.3.1.4.5 | Manter termos declaratórios | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
577 | 1.3.2 | Implementação e exportação para importação de dados do Módulo Ofertas exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 60 dias | 0% | 2026-06-22 09:00 | 2026-09-11 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
578 | 1.4 | MODULO MATRICULAS | 230 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2027-07-15 17:00 | [10 empty] | 2400 horas | 0 horas | 2400 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
579 | 1.4.1 | CADASTRO MATRÍCULAS | 230 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2027-07-15 17:00 | [10 empty] | 2400 horas | 0 horas | 2400 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
580 | 1.4.1.1 | Definições (Configurações/Administração) | 98 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2027-02-10 17:00 | [10 empty] | 2400 horas | 0 horas | 2400 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
581 | 1.4.1.1.1 | Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | [10 empty] | 1280 horas | 0 horas | 1280 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
582 | 1.4.1.1.1.1 | HU0523 [Matrícula] - Listar Situações de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
583 | 1.4.1.1.1.2 | HU0524 [Matrícula] - Cadastrar Situação de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
584 | 1.4.1.1.1.3 | HU0525 [Matrícula] - Editar Situação de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
585 | 1.4.1.1.1.4 | HU0526 [Matrícula] - Visualizar Situação de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
586 | 1.4.1.1.1.5 | HU0527 [Matrícula] - Baixar Situação de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
587 | 1.4.1.1.1.6 | HU0528 [Matrícula] - Excluir Situação de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
588 | 1.4.1.1.1.7 | HU0529 [Matrícula] - Exportar em PDF as Situações de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
589 | 1.4.1.1.1.8 | HU0530 [Matrícula] - Exportar em CSV Situações de Vínculo Acadêmico | 20 dias | 0% | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-23 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 66 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
590 | 1.4.1.1.2 | Fluxo por matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | [10 empty] | 1120 horas | 0 horas | 1120 horas | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
591 | 1.4.1.1.2.1 | HU0531 [Matrícula] - Listar Fluxo por Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
592 | 1.4.1.1.2.2 | HU0533 [Matrícula] - Editar Fluxo por Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
593 | 1.4.1.1.2.3 | HU0534 [Matrícula] - Visualizar Fluxo por Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
594 | 1.4.1.1.2.4 | HU0535 [Matrícula] - Baixar Fluxo por Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
595 | 1.4.1.1.2.5 | HU0536 [Matrícula] - Excluir Fluxo por Situação de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
596 | 1.4.1.1.2.6 | HU0537 [Matrícula] - Exportar em PDF os fluxo por Situações de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
597 | 1.4.1.1.2.7 | HU0538 [Matrícula] - Exportar em CSV os fluxo por Situações de Matrícula | 20 dias | 0% | 2026-10-12 09:00 | 2026-11-06 17:00 | TIME PEPPER | HU em elaboração | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 67 |  |  | Bucket 1 | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
598 | 1.4.1.1.3 | Manter Cotas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
599 | 1.4.1.1.3.1 | HU0xxx [Matrícula] - Listar Cotas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
600 | 1.4.1.1.3.2 | HU0xxx [Matrícula] - Cadastrar Cotas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
601 | 1.4.1.1.3.3 | HU0xxx [Matrícula] - Editar Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
602 | 1.4.1.1.3.4 | HU0xxx [Matrícula] - Gerenciar Abrangência do Escopo da Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
603 | 1.4.1.1.3.5 | HU0xxx [Matrícula] - Associar Unidade de Ensino no escopo da Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
604 | 1.4.1.1.3.6 | HU0xxx [Matrícula] - Visualizar Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
605 | 1.4.1.1.3.7 | HU0xxx [Matrícula] - Visualizar Abrangência do Escopo da Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
606 | 1.4.1.1.3.8 | HU0xxx [Matrícula] - Baixar Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
607 | 1.4.1.1.3.9 | HU0xxx [Matrícula] - Excluir Cota | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
608 | 1.4.1.1.3.10 | HU0xxx [Matrícula] - Exportar em PDF as Cotas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
609 | 1.4.1.1.3.11 | HU0xxx [Matrícula] - Exportar em CSV as Cotas | 20 dias | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-20 17:00 | TIME PEPPER | HU não iniciada | Backlog do Produto |  |  |  | SPRINT 68 |  |  | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
610 | 1.4.1.1.4 | Manter Calendário | 20 dias | 0% | 2027-01-14 09:00 | 2027-02-10 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
611 | 1.4.1.1.5 | Automatizar renovação calendário | 20 dias | 0% | 2027-01-14 09:00 | 2027-02-10 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
612 | 1.4.1.2 | Cadastrar/Gerenciar matrículas | 190 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2027-07-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
613 | 1.4.1.2.1 | Efetuar matrícula individual - Cadastrar Aluno RIP | 20 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2026-11-19 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
614 | 1.4.1.2.2 | Gerenciar status RIP - Atribuir e retirar status | 20 dias | 0% | 2027-06-18 09:00 | 2027-07-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
615 | 1.4.1.2.3 | Efetuar matrícula em grupo (anexar csv) | 20 dias | 0% | 2027-06-17 09:00 | 2027-07-14 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
616 | 1.4.1.2.4 | Gerenciar matrícula individual e em grupo | 20 dias | 0% | 2027-06-17 09:00 | 2027-07-14 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
617 | 1.4.1.2.5 | Gerenciar/atribuir Certificações intermediárias | 20 dias | 0% | 2027-06-17 09:00 | 2027-07-14 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
618 | 1.4.1.3 | Alterar dados aluno | 20 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2026-11-19 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
619 | 1.4.1.3.1 | Alterar dados alunos em grupo | 20 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2026-11-19 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
620 | 1.4.1.3.2 | Alterar dados de matrículas | 20 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2026-11-19 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
621 | 1.4.1.3.3 | Editar Nome Aluno | 20 dias | 0% | 2026-10-23 09:00 | 2026-11-19 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
622 | 1.4.1.4 | Cancelar conclusão de aluno | 20 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-24 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
623 | 1.4.1.4.1 | Solicitar cancelamento de conclusão | 20 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-24 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
624 | 1.4.1.4.2 | Autorizar cancelamento de conclusão | 20 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-24 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
625 | 1.4.1.5 | Implementação para importação e exportação de dados do Módulo Matrículas exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 60 dias | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-11-19 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
626 | 1.5 | MODULO DIPLOMAS | 201 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-08-27 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
627 | 1.5.1 | CERTIFICAÇÕES/DIPLOMAS | 201 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-08-27 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
628 | 1.5.1.1 | Emitir código diploma | 201 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-08-27 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
629 | 1.5.1.1.1 | Validação de diploma | 60 dias | 0% | 2027-06-07 09:00 | 2027-08-27 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
630 | 1.5.1.1.2 | Realizar certificação intermediária | 60 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-02-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
631 | 1.5.1.2 | Consultar código emitidos | 60 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-02-11 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
632 | 1.5.1.2.1 | Consulta de diplomas emitidos (Consulta interna: dados completos - Consulta pública) | 60 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-02-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
633 | 1.5.1.3 | Implementação para importação e exportação de dados dos Módulos de certificação e diplomas exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 60 dias | 0% | 2026-11-20 09:00 | 2027-02-11 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
634 | 1.6 | MODULOS ESPECIAIS | 390 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2028-05-16 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
635 | 1.6.1 | MÓDULOS ESPECIAIS | 390 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2028-05-16 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
636 | 1.6.1.1 | Relatórios/Consulta Pública | 390 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2028-05-16 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
637 | 1.6.1.1.1 | Consulta pública | 202 dias | 0% | 2027-08-09 09:00 | 2028-05-16 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
638 | 1.6.1.1.2 | Relatórios internos consolidados | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
639 | 1.6.1.2 | Auditoria do sistema | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
640 | 1.6.1.2.1 | Manter tabelas de auditoria (Registros de alterações no sistema feitas por um usuário) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
641 | 1.6.1.3 | Mensageria | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
642 | 1.6.1.3.1 | Gerenciar termos declaratórios | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
643 | 1.6.1.3.2 | Manter mensagens (Comunicação) - MECxInstituiçõesxOrgãos Validadores - Unid Ens | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
644 | 1.6.1.3.3 | Manter notificações e alertas | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
645 | 1.6.1.4 | Área do aluno | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
646 | 1.6.1.4.1 | Manter área do aluno | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
647 | 1.6.1.4.2 | Consultar dados ( aluno - cursos - instituição) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
648 | 1.6.1.4.3 | Emitir comprovantes e declarações PDF - Parametrizar documentos | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
649 | 1.6.1.4.4 | Canal de comunicação com a Instituição | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
650 | 1.6.1.5 | Assistente Virtual - ChatBot | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
651 | 1.6.1.5.1 | Manter Banco de conhecimento (Chat/FAQ) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
652 | 1.6.1.5.2 | Implementar Assistente Virtual - ChatBot | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
653 | 1.6.1.6 | API/REST: Gerência de autorizações/credenciais para importação e exportação de dados | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
654 | 1.6.1.6.1 | Configurador de importação | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
655 | 1.6.1.6.2 | Gerenciar credencial para importação e exportação - Liberação de Token | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
656 | 1.6.1.6.3 | Simulação da Importação de dados usando os módulos desenvolvidos | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
657 | 1.6.1.6.4 | Simulação da Exportação de dados usando os módulos desenvolvidos | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
658 | 1.6.2 | MÓDULO IPES | 200 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2027-08-24 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
659 | 1.6.2.1 | Definições (Configurações/Administração) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
660 | 1.6.2.1.1 | Manter órgão emissor | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
661 | 1.6.2.1.2 | Manter titulação | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
662 | 1.6.2.2 | Cadastro de IPES | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
663 | 1.6.2.2.1 | Gerenciar tela inicial sistema | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
664 | 1.6.2.2.2 | Credenciar Instituição Privada de Ensino Superior – IPES | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
665 | 1.6.2.2.3 | Integração com e-MEC | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
666 | 1.6.2.2.4 | Manter rede da unidade de ensino | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
667 | 1.6.2.3 | Cadastro de cursos técnicos | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
668 | 1.6.2.3.1 | Integração com e-MEC | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
669 | 1.6.2.3.2 | Manter formulário dinâmico | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
670 | 1.6.2.3.3 | Manter plano de curso técnico | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
671 | 1.6.2.3.4 | Manter situação de envio de plano de curso | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
672 | 1.6.2.4 | Cadastro de avaliadores | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
673 | 1.6.2.4.1 | Manter avaliador | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
674 | 1.6.2.4.2 | Acompanhar cadastro de avaliador | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
675 | 1.6.2.4.3 | Manter situação de avaliador | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
676 | 1.6.2.4.4 | Manter avaliador pelo perfil Gestor MEC | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
677 | 1.6.2.5 | Avaliação dos Planos de cursos | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
678 | 1.6.2.5.1 | Distribuir plano de curso técnico | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
679 | 1.6.2.5.2 | Analisar plano de curso técnico – Avaliador | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
680 | 1.6.2.5.3 | Analisar plano de curso técnico – Comissão | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
681 | 1.6.2.6 | Autorização de ofertas | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
682 | 1.6.2.6.1 | Autorizar oferta de curso técnico - Gestor MEC | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
683 | 1.6.2.7 | Relatórios/Consulta Pública | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
684 | 1.6.2.7.1 | Atualizar Paineis de dados (Módulo especial - IPES) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
685 | 1.6.2.8 | Implementação para importação e exportação de dados do Módulo IPES exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 200 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2027-08-24 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
686 | 1.6.3 | MÓDULO CERTIFICA | 288 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2027-12-24 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
687 | 1.6.3.1 | Adesão ao CERTIFICA | 288 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2027-12-24 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
688 | 1.6.3.1.1 | Enviar solicitação para órgão validador/MEC | 60 dias | 0% | 2027-10-04 09:00 | 2027-12-24 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
689 | 1.6.3.1.2 | Acompanhar adesão CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
690 | 1.6.3.1.3 | Permitir que uma instituição integre o CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
691 | 1.6.3.2 | Autorização de oferta | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
692 | 1.6.3.2.1 | Enviar solicitação de oferta para órgão validador/MEC | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
693 | 1.6.3.2.2 | Acompanhar autorização de oferta CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
694 | 1.6.3.3 | Manter Oferta (Turma) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
695 | 1.6.3.3.1 | Gerenciar oferta/turmas (CRUD) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME PEPPER | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
696 | 1.6.3.4 | Inserção de matrículas | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
697 | 1.6.3.4.1 | Inserir alunos de forma individual ou em grupo no CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
698 | 1.6.3.4.2 | Alterar status de alunos de forma individual ou em grupo no sistema | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
699 | 1.6.3.4.3 | Gerenciar matrículas (CRUD) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
700 | 1.6.3.5 | Certificação CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
701 | 1.6.3.5.1 | Emitir certificações CERTIFICA | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
702 | 1.6.3.5.2 | Consultar certificações CERTIFICA emitidos (Consulta interna: dados completos) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
703 | 1.6.3.6 | Relatórios/Consulta Pública | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | [13 empty] | Não |  |  |  | Média |  |  | Não
704 | 1.6.3.6.1 | Atualizar Paineis de dados (Módulo especial ¦ CERTIFICA) | 20 dias | 0% | 2026-11-18 09:00 | 2026-12-15 17:00 | TIME CHILLI | [8 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não
705 | 2 | ENCERRAMENTO | 90 dias | 0% | 2028-03-20 09:00 | 2028-07-21 17:00 | [9 empty] | Bucket 1 |  |  |  | Não |  |  |  | Média | Backlog |  | Não