## Resumo
Comparação GitLab ↔ Planner Premium
Data | 2026-09-18
Plano Planner | AutomaçãoTestes (4603e73f-637a-453a-aedf-51051ac963f9)
Projeto GitLab | doc-sis/documentacao-novosistec2 (id=510)
Issues GitLab (todas) | 763
Tasks Planner | 35
Em ambos | 35
No GitLab sem Planner (discrepância) | 728
No Planner sem GitLab | 0

## No Planner (35)
iid | hierarquia | título | duração | % concluída | início | conclusão | estado_gitlab | labels
1 | 1 | NOVO SISTEC 2 | 1402 dias | 0% | 2/1/2023 | 16/5/2028 | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Em teste, Evolutiva, HU homologada, Impedimento, Sprint 11, Sprint12
2 | 1.1 | MÓDULO INSTITUIÇÃO | 985 dias | 0% | 2/1/2023 | 9/10/2026 | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida
327 | 1.2 | MODULO CURSOS | 749 dias | 0% | 15/1/2024 | 26/11/2026 | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 14, Time PEPPER
328 | 1.2.1 | CADASTRO DE CURSOS | 749 dias | 0% | 15/1/2024 | 26/11/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 39
329 | 1.2.1.1 | Definições (Configurações/Administração) | 65 dias | 0% | 10/11/2025 | 6/2/2026 | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 22
330 | 1.2.1.1.1 | Manter tipo de curso | 40 dias | 0% | 24/11/2025 | 16/1/2026 | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time CHILLI
339 | 1.2.1.1.2 | Manter Modalidade de Ensino (Presencial e EaD) | 30 dias | 0% | 8/12/2025 | 16/1/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 13
348 | 1.2.1.1.3 | Manter Modalidade de Oferta do Curso (Regular ou experimental) | 30 dias | 0% | 22/12/2025 | 30/1/2026 | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22
357 | 1.2.1.1.4 | Manter nível de ensino (Básico - Médio - superior - Pós-Graduação) | 20 dias | 0% | 10/11/2025 | 5/12/2025 | opened | CANCELADAS
366 | 1.2.1.1.5 | Manter categoria do curso | 31 dias | 0% | 19/12/2025 | 30/1/2026 | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23
376 | 1.2.1.1.6 | Manter tipo material utilizado para EAD | 20 dias | 0% | 12/1/2026 | 6/2/2026 | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 29
385 | 1.2.1.2 | CNCT | 749 dias | 0% | 15/1/2024 | 26/11/2026 | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25
386 | 1.2.1.2.1 | Manter Dados CNCT - Versionamento - vigência | 705 dias | 0% | 15/1/2024 | 25/9/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 39
408 | 1.2.1.2.2 | Manter Eixo Tecnológico | 20 dias | 0% | 2/2/2026 | 27/2/2026 | opened | CANCELADAS, HU cancelada
416 | 1.2.1.2.3 | Manter Curso Técnico de Nível Médio regular | 20 dias | 0% | 16/2/2026 | 13/3/2026 | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 13, SPRINT 34
424 | 1.2.1.2.4 | Manter Áreas Tecnológicas | 20 dias | 0% | 2/3/2026 | 27/3/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 30
432 | 1.2.1.2.5 | Manter Certificação Intermediária_CBO | 30 dias | 0% | 16/3/2026 | 24/4/2026 | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-08, PP - 21, SPRINT 35
440 | 1.2.1.2.6 | Manter Especializações Técnicas | 20 dias | 0% | 16/3/2026 | 10/4/2026 | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43
448 | 1.2.1.2.7 | Inclusão de CBO | 605 dias | 0% | 15/1/2024 | 8/5/2026 | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45
464 | 1.2.1.2.8 | Tabela de Convergência | 625 dias | 0% | 15/1/2024 | 5/6/2026 | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46
475 | 1.2.1.2.9 | Tabela de Submissão | 625 dias | 0% | 15/1/2024 | 5/6/2026 | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46
485 | 1.2.1.2.10 | CNCST | 20 dias | 0% | 27/4/2026 | 22/5/2026 | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 47
489 | 1.2.1.2.11 | Outros tipos de cursos | 20 dias | 0% | 27/4/2026 | 22/5/2026 | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 55, SPRINT 31
492 | 1.2.1.2.12 | FIC | 65 dias | 0% | 28/8/2026 | 26/11/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 40
494 | 1.2.1.2.13 | Solicitação cadastro de cursos técnicos | 100 dias | 0% | 11/5/2026 | 25/9/2026 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-07, PP - 13, SPRINT 33
542 | 1.2.2 | Implementação e exportação para importação de dados do Módulo Cursos exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 65 dias | 0% | 22/7/2026 | 20/10/2026 | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada
543 | 1.3 | MODULO OFERTAS | 1015 dias | 0% | 2/1/2023 | 20/11/2026 | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada
544 | 1.3.1 | CADASTRO DE OFERTAS | 1015 dias | 0% | 2/1/2023 | 20/11/2026 | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada
545 | 1.3.1.1 | Definições (Configurações/Administração) | 1015 dias | 0% | 2/1/2023 | 20/11/2026 | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada
561 | 1.3.1.2 | Cadastro de ofertas | 60 dias | 0% | 22/6/2026 | 11/9/2026 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 49
568 | 1.3.1.3 | Gerenciar ofertas | 60 dias | 0% | 22/6/2026 | 11/9/2026 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 51
571 | 1.3.1.4 | Gerir oferta retroativa | 60 dias | 0% | 22/6/2026 | 11/9/2026 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51
577 | 1.3.2 | Implementação e exportação para importação de dados do Módulo Ofertas exclusivamente para o Padrão do Novo Sistec | 60 dias | 0% | 22/6/2026 | 11/9/2026 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 51
578 | 1.4 | MODULO MATRICULAS | 230 dias | 0% | 28/8/2026 | 15/7/2027 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51
626 | 1.5 | MODULO DIPLOMAS | 201 dias | 0% | 20/11/2026 | 27/8/2027 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 52

## GitLab sem Planner (728)
iid | título | estado | labels | autor | created_at | updated_at | closed_at | web_url
3 | STIC - TESTE | closed |  | ShirlanePereira | 2022-12-12T15:31:12.635Z | 2024-06-06T12:32:38.437Z | 2024-06-06T12:32:38.416Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/3
4 | STIC - TESTE ¦ HU | closed |  | ShirlanePereira | 2022-12-12T15:34:56.494Z | 2024-06-06T12:32:40.546Z | 2024-06-06T12:32:40.524Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/4
5 | HU0006 - [Usuários] Consultar permissão (Tuleap 23347) | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint 2 | wosleyarruda | 2022-12-16T10:39:08.854Z | 2024-02-29T15:05:53.551Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/5
6 | Desenvolver Tela de Cadastro do Grupo de Permissões (versão 2.1.5) | opened | CANCELADAS, Impedimento, Sprint4 | wosleyarruda | 2022-12-16T10:40:12.563Z | 2024-11-11T20:07:54.850Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/6
7 | Criar a modal nova conforme solicitado em reunião | opened | CANCELADAS, Sprint4 | wosleyarruda | 2022-12-16T10:40:23.784Z | 2024-11-11T20:07:36.969Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/7
8 | Carregar (LOAD) da base de Instituições | opened | CANCELADAS, Impedimento, Sprint4, Sprint5 | wosleyarruda | 2022-12-16T10:40:34.563Z | 2024-11-11T20:07:45.872Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/8
9 | Criar endpoint (Cadastro de Usuário) de consulta do CPF válido na RECEITA FEDERAL | opened | CANCELADAS, Sprint4 | wosleyarruda | 2022-12-16T10:42:46.006Z | 2024-11-11T20:07:56.639Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/9
10 | HU0002 - [Usuários] Listar usuário (Tuleap 23347) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU cancelada, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint 2 | wosleyarruda | 2022-12-16T11:03:04.707Z | 2024-01-31T13:29:25.968Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/10
11 | Criar microserviço enviar email | opened | CANCELADAS, Sprint4, Sprint5 | wosleyarruda | 2022-12-20T13:40:20.270Z | 2024-11-11T20:07:46.958Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/11
12 | Modelar o BD relacionado as planilhas. | opened | CANCELADAS, Impedimento, Sprint4, Sprint5 | wosleyarruda | 2022-12-22T17:48:25.480Z | 2024-11-11T20:07:44.603Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/12
13 | Configurar o serviço de mensageria usando o Kafka. | opened | CANCELADAS, Sprint4, Sprint5 | wosleyarruda | 2022-12-22T17:50:02.158Z | 2024-11-11T20:07:53.082Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/13
14 | HU0009 - [Usuários] Cadastrar usuário (Tuleap 23315) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint4 | wosleyarruda | 2022-12-22T18:51:59.452Z | 2025-07-18T02:47:39.768Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/14
15 | HU0010 - [Usuários] Alterar usuário (Tuleap 23316) | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU cancelada, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint5 | wosleyarruda | 2022-12-22T23:12:41.073Z | 2024-04-23T14:13:03.055Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/15
16 | HU0011 - [Usuários] Desassociar usuário (Tuleap 23317) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint6 | wosleyarruda | 2022-12-27T04:06:17.258Z | 2024-03-22T12:36:43.378Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/16
17 | HU - MODELO 2 | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2022-12-27T04:13:09.376Z | 2024-11-11T20:10:33.165Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/17
18 | REGRAS DE NEGÓCIO - NOVO SISTEC | opened |  | wosleyarruda | 2022-12-28T19:48:00.401Z | 2026-09-16T17:51:41.495Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/18
19 | HU0003 - [Usuários] Cadastrar permissão (Tuleap 23333) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint 2 | wosleyarruda | 2023-01-02T10:35:04.223Z | 2024-02-29T15:04:31.818Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/19
20 | HU0020 - [Instituição] Alterar Dependência Administrativa (Tuleap 23473) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-02T17:55:50.300Z | 2024-06-12T18:53:22.971Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/20
21 | HU - 23778 - Cadastrar Entidade | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-02T18:48:43.448Z | 2026-02-24T17:41:54.379Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/21
22 | HU0019 - [Instituição] Cadastrar Dependência Administrativa (Tuleap 23472) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-03T03:15:31.643Z | 2024-06-12T18:53:20.763Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/22
23 | HU0013 - [Instituição] Cadastrar Sistema de Ensino (Tuleap 23453) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-03T03:47:56.070Z | 2024-06-20T14:01:59.543Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/23
24 | DoR - DEFINITION OF READY | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-04T17:21:24.235Z | 2024-11-11T20:10:38.674Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/24
25 | DoD - DEFINITION OF DONE | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-04T17:21:40.460Z | 2025-09-26T12:56:32.023Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/25
26 | Mensagem CPF trocada (receita federal e cpf inexistente). | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:29:37.877Z | 2024-11-11T20:07:57.980Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/26
27 | Limpar nome quando apagar já o primeiro dígito do cpf. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:29:54.487Z | 2024-11-11T20:07:59.182Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/27
28 | O foco permanece no campo CPF caso haja erro. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:30:01.483Z | 2024-11-11T20:08:02.211Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/28
29 | Mensagem sobre mensagem (2 mensagens de erro) no campo nome quando clica em próximo sem preencher campos. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:30:08.154Z | 2024-11-11T20:08:03.582Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/29
30 | Perder mensagem de erro no campo nome quando perder no campo cpf também. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:30:42.935Z | 2024-11-11T20:08:00.648Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/30
31 | Em vez de "telefone secundário", "telefone 2". | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:30:48.651Z | 2024-11-11T20:06:23.583Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/31
32 | Retirar instituições inativas: na primeira modal. Não devem ser listadas na segunda modal. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:30:57.682Z | 2024-11-11T20:08:04.866Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/32
33 | Permissões não estão sendo copiadas no personalizar do cadastro de usuário. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:05.585Z | 2024-11-11T20:08:09.840Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/33
34 | Alterar label "Alterar" para "Novo Usuário" na modal quando o cpf é de um novo usuário. Para o caso de usuário que estiver com "não" na instituição, a label será "Novo Perfil". | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:17.410Z | 2024-11-11T20:08:06.098Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/34
35 | Por padrão, os nomes serão todos em caixa alta. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:26.725Z | 2024-11-11T20:06:55.050Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/35
36 | Retirar retângulo cinza que aparece no fundo do botão "+" para abrir a modal. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:32.889Z | 2024-11-11T20:07:31.962Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/36
37 | Listar somente instituições vinculadas ao usuário. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:44.422Z | 2024-11-11T20:08:08.721Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/37
38 | HU0007 - [Usuários] Exportar permissão para PDF (Tuleap 23582) | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, Em teste, HU homologada, Sprint 2, Sprint17 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:31:55.642Z | 2024-06-12T18:54:46.103Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/38
39 | HU0001 - [Autenticação] Autenticar usuário (Tuleap 23313) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint 2 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:32:03.754Z | 2024-02-29T15:03:59.160Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/39
40 | HU0005 - [Usuários] Excluir permissão (Tuleap 23352) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint 2 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:32:13.181Z | 2024-02-29T15:05:18.450Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/40
41 | HU0004 - [Usuários] Alterar permissão (Tuleap 23351) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint 2 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:32:18.341Z | 2024-04-01T17:40:34.658Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/41
42 | HU0008 - [Usuários] Exportar permissão para CSV (Tuleap 23587) | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, Em teste, HU homologada, Sprint 2, Sprint17 | wosleyarruda | 2023-01-10T12:32:41.493Z | 2024-06-12T18:54:52.351Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/42
43 | *Microsserviço e mensageria ok. Evolutiva: gatilho do envio de e-mail e usar template* | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-10T12:32:49.120Z | 2024-11-11T20:07:50.189Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/43
44 | Fazer a tela do pre-edit | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:55:31.685Z | 2024-11-11T20:08:07.473Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/44
45 | Colocar o campo novo na modal já existente (último acesso). | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:55:46.889Z | 2024-11-11T20:07:29.347Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/45
46 | Passar campos da modal já desenvolvida (cadastro) para a tela alterar [impedimento: campo "situação"] ***Impedimento: CA6, CA7 e CA8*** | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:56:07.479Z | 2024-11-11T20:07:38.276Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/46
47 | Replicar funcionamento da modal de cadastrar usuário na tela de alterar (CA5 até CA12 e CA15). | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:56:14.071Z | 2024-11-11T20:06:57.759Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/47
48 | Verificar, no cadastro de usuário, se as permissões que o usuário está tentando alterar são as que ele têm. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:56:30.951Z | 2024-11-11T20:07:26.857Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/48
49 | Verificar, no cadastro de usuário, se as permissões que o usuário está tentando alterar são as que ele têm. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:57:13.242Z | 2024-11-11T20:07:28.166Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/49
50 | Envio de e-mail após o cadastro. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:57:28.737Z | 2024-11-11T20:07:39.656Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/50
51 | Envio de e-mail quando o status (autorizado > não autorizado > pendente) mudar. | opened | CANCELADAS, Sprint5 | wosleyarruda | 2023-01-11T03:57:34.760Z | 2024-11-11T20:07:30.721Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/51
52 | CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-12T19:17:41.656Z | 2024-11-11T20:10:39.698Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/52
53 | HU0014 - [Instituição] Alterar Sistema de Ensino (Tuleap 23454) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:23:45.423Z | 2024-06-12T18:52:56.506Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/53
54 | HU0015 - [Instituição] Consultar Sistema de Ensino (Tuleap 23452) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:24:27.290Z | 2024-06-12T18:52:58.675Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/54
55 | HU0016 - [Instituição] Excluir Sistema de Ensino (Tuleap 23455) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:25:06.022Z | 2024-04-30T19:06:28.252Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/55
56 | HU0017 - [Instituição] Exportar Sistema de Ensino para CSV (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:25:56.461Z | 2024-06-12T18:53:10.938Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/56
57 | HU0018 - [Instituição] Exportar Sistema de Ensino para PDF (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:26:20.442Z | 2024-06-12T18:53:18.672Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/57
58 | HU0021 - [Instituição] Excluir Dependência Administrativa (Tuleap 23474) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:37:48.348Z | 2024-06-12T18:53:25.077Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/58
59 | HU0022 - [Instituição] Listar Dependências Administrativas (Tuleap 23471) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint17, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:38:24.747Z | 2024-06-12T18:53:27.352Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/59
60 | HU0023 - [Instituição] Exportar Dependência Administrativa para PDF (Tuleap 23668) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint17, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:40:02.870Z | 2024-06-12T18:53:30.615Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/60
61 | HU0024 - [Instituição] Exportar Dependência Administrativa para CSV (Tuleap 23669) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint17, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-01-17T09:40:24.474Z | 2024-06-12T18:53:32.976Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/61
62 | HU0031 - [Instituição] Cadastrar Subdependência Administrativa (Tuleap 23479) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada, Sprint8 | wosleyarruda | 2023-01-17T17:57:00.580Z | 2024-06-12T18:55:21.090Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/62
63 | Inserir acordeon no grid para visualizar instituições | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:25:25.675Z | 2024-11-11T20:07:22.637Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/63
64 | Adicionar funcionalidade desassociar à coluna "ações" | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:25:35.359Z | 2024-11-11T20:07:16.518Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/64
65 | Criar endpoint para desassociar perfil por ID | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:26:06.571Z | 2024-11-11T20:07:23.984Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/65
66 | Acrescentar condição para usuário não se auto desassociar | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:26:30.945Z | 2024-11-11T20:07:14.851Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/66
67 | Acrescentar condição para usuário não se auto desassociar | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:26:45.324Z | 2024-11-11T20:07:25.446Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/67
68 | Criar coluna na modal de permissões para indicação de permissão "De sistema" (e adicionar campo) | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:27:08.544Z | 2024-11-11T20:07:18.610Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/68
69 | Criar coluna na modal de permissões para indicação de permissão "De sistema" (e adicionar campo nos 5 endpoints) | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:27:22.706Z | 2024-11-11T20:07:12.594Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/69
70 | Salvar documentação swagger e subir no repositório do MEC | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-01-24T21:27:41.340Z | 2024-11-11T20:07:09.805Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/70
71 | Adicionar o envio de e-mail no endpoint desassociar | opened | CANCELADAS, Sprint6 | wosleyarruda | 2023-01-24T21:27:47.726Z | 2024-11-11T20:07:42.218Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/71
72 | Não listar perfis desassociados | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-01-30T13:56:35.159Z | 2024-11-11T20:08:10.937Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/72
73 | Criar desassociar na matriz de permissões | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-01-30T14:02:10.885Z | 2024-11-11T20:07:08.378Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/73
74 | Ao alterar a permissão, o campo "tipo de permissão" está ficando vazio | opened | CANCELADAS | joaografael | 2023-01-30T14:10:37.238Z | 2024-11-11T20:07:33.326Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/74
75 | Após criar permissão, a modal precisa fechar e a lista de permissões recarregar | opened | CANCELADAS | joaografael | 2023-01-30T14:11:27.104Z | 2024-11-11T20:07:40.985Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/75
76 | Excluir expansão de permissões (lista de permissões) | opened | CANCELADAS | joaografael | 2023-01-30T14:12:48.573Z | 2024-11-11T20:07:11.085Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/76
77 | Ao sair de uma conta e entrar em outra, o sistema direciona para o SSO do .gov e não sistec (verificar) | opened | CANCELADAS | joaografael | 2023-01-30T14:20:17.044Z | 2024-11-11T20:07:43.248Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/77
78 | Responsividade do sistema | opened | CANCELADAS | joaografael | 2023-01-30T14:27:47.492Z | 2024-11-11T20:10:36.565Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/78
79 | Desabilitar ícone de desassociar em perfis com permissão de sistema | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-01-30T14:31:05.383Z | 2024-11-11T20:07:34.577Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/79
80 | MEC - Configuração KAFKA ambientes DSV/HMG (MEC) | closed | Análise realizada, Desenvolvida, Entrega homologada | ShirlanePereira | 2023-01-30T17:58:10.585Z | 2023-06-30T21:44:30.467Z | 2023-06-30T21:40:34.784Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/80
81 | BUGFIX - TDD com impedimento gerado pelo Kafka (NullPointerException do KafkaProducerConfig). | opened | CANCELADAS | juniormartins | 2023-01-31T13:17:50.309Z | 2024-11-11T20:07:07.010Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/81
82 | Último dígito do CPF aciona automaticamente a busca pelo nome na modal | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-02-02T13:21:55.889Z | 2024-11-11T20:06:59.882Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/82
83 | Apenas acesso tipo MEC pode alterar permissão | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-02-02T13:22:47.342Z | 2024-11-11T20:06:56.458Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/83
84 | A máscara de telefone não indica espaço faltante para telefones de 8 dígitos (tel. fixo) | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-02-02T13:25:01.476Z | 2024-11-11T20:07:02.868Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/84
85 | Desabilitar desassociar perfis com permissão de sistema | opened | CANCELADAS, Sprint6 | joaografael | 2023-02-03T12:23:30.552Z | 2024-11-11T20:07:35.884Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/85
86 | HU0025 - [Autenticação] Visualizar Dashboard Principal (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:36:39.748Z | 2024-06-12T18:53:36.622Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/86
87 | HU0026 - [Autenticação] Realizar Pesquisa Principal (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint8 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:37:11.513Z | 2024-06-12T18:53:43.480Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/87
88 | HU0027 - [Usuários] Excluir Usuário (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:38:47.512Z | 2024-03-18T19:27:00.614Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/88
89 | HU0028 - [Usuários] Visualizar Usuário (Tuleap N/A) | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:39:17.916Z | 2024-04-15T20:48:25.761Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/89
90 | HU0029 - [Usuários] Exportar Usuário para PDF (Tuleap N/A) | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Impedimento, Sprint17, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:39:53.192Z | 2024-06-12T18:54:54.749Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/90
91 | HU0030 - [Usuários] Exportar Usuário para CSV (Tuleap N/A) | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Impedimento, Sprint17, Sprint7 | wosleyarruda | 2023-02-08T17:40:24.675Z | 2024-06-12T18:54:56.648Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/91
92 | HU - 00XX - [XXXXX] XXXXXXXXXXXXx | opened | CANCELADAS, HU em elaboração | wosleyarruda | 2023-02-15T20:36:03.539Z | 2024-11-11T20:10:34.417Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/92
93 | HU - 00XX - [XXX] XXXXXXXXXXXXX | opened | CANCELADAS, HU em elaboração | wosleyarruda | 2023-02-15T20:36:12.949Z | 2024-11-11T20:10:35.478Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/93
94 | HU - 0034 - [Usuários] Visualizar usuário | opened | CANCELADAS | wosleyarruda | 2023-02-15T21:25:25.331Z | 2024-11-11T20:10:29.793Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/94
95 | MEC - Configurar o projeto monorepositório | closed | Análise realizada, Desenvolvida, Entrega homologada | ShirlanePereira | 2023-02-16T20:00:21.966Z | 2023-06-30T21:43:51.506Z | 2023-06-30T21:43:51.469Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/95
96 | MEC-Criação do novo repositório de código fonte backend | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega homologada | ShirlanePereira | 2023-02-16T20:01:41.129Z | 2024-11-11T20:10:28.500Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/96
97 | MEC-CAD-USUÁRIO- Criação do usuário no MEC | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega homologada | ShirlanePereira | 2023-03-09T22:18:17.548Z | 2024-11-12T19:50:40.884Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/97
98 | HU0038 - [Geral] Componente de customização de tabelas | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-04-24T18:41:23.735Z | 2024-06-12T18:55:52.418Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/98
99 | HU0037 - [Instituição] Listar subdependências administrativa | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Sprint 11, Sprint12 | joaoegewarth | 2023-04-24T18:47:03.712Z | 2024-06-12T18:53:53.722Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/99
100 | HU0039 - [Usuários] Hierarquia de permissões | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Desenvolvida, Entrega em homologação, HU homologada, Release1, Sprint 11, Sprint12 | joaoegewarth | 2023-04-25T18:00:17.019Z | 2024-04-17T13:21:08.118Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/100
101 | HU0040 - [Instituição] Escopo de visualização | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-05T12:43:01.886Z | 2024-06-12T18:55:18.068Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/101
102 | HU0042 - [Instituição] Listar documentos/Parametrizar credenciamento | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint13, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-05T12:44:17.125Z | 2024-06-12T18:55:00.227Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/102
103 | HU0043 - [Instituição] Editar documentos | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint13, Sprint14 | joaoegewarth | 2023-05-05T12:45:21.611Z | 2024-06-12T18:53:59.515Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/103
104 | HU0041 - [Instituição] Cadastrar documentos | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint13 | joaoegewarth | 2023-05-05T12:46:09.699Z | 2024-06-12T18:53:56.851Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/104
105 | HU0045 - [Instituição] Excluir ou inativar documentos | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint14 | joaoegewarth | 2023-05-05T12:47:04.663Z | 2024-06-12T18:54:05.466Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/105
106 | HU0046 - [Instituição] Exportar documentos PDF | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-05T12:48:39.233Z | 2024-06-12T18:55:59.787Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/106
107 | HU0047 - [Instituição] Exportar documentos CSV | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-05T12:49:14.144Z | 2024-06-12T18:55:02.710Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/107
108 | HU0044 - [Instituição] Visualizar documentos | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Release1, Sprint13, Sprint14 | joaoegewarth | 2023-05-10T19:13:15.084Z | 2024-06-12T18:54:01.660Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/108
109 | HU0049 - [Instituição] Listar documentos/Visualizar parametrização de credenciamento | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint13, Sprint14 | joaoegewarth | 2023-05-11T20:34:13.358Z | 2024-06-12T18:55:05.730Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/109
110 | HU0032 - [Instituição] Alterar Subdependência Administrativa (Tuleap 23480) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:07:35.923Z | 2024-06-12T18:55:39.749Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/110
111 | HU0033 - [Instituição] Excluir Subdependência Administrativa (Tuleap 23481) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:07:56.819Z | 2024-06-12T18:55:41.410Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/111
112 | HU0034 - [Instituição] Visualizar Subdependência Administrativa (Tuleap 23482) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:08:12.436Z | 2024-06-12T18:55:43.250Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/112
113 | HU0035 - [Instituição] Exportar Subdependência Administrativa para PDF (Tuleap N/A) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:08:24.021Z | 2024-06-12T18:55:47.278Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/113
114 | HU0036 - [Instituição] Exportar Subdependência Administrativa para CSV (Tuleap N/A) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:08:35.106Z | 2024-06-12T18:55:50.335Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/114
115 | HU0048 - [Instituição] Publicar parametrização | opened | CANCELADAS | joaoegewarth | 2023-05-17T13:09:23.571Z | 2024-09-19T17:58:36.094Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/115
116 | HU0050 - [Instituição] Listar processos de credenciamento de unidades de ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:09:57.395Z | 2024-06-12T18:56:02.700Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/116
117 | HU0051 - [Instituição] Exportar Órgãos Validadores PDF (Credenciamento de Unidade de Ensino) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:10:08.599Z | 2024-06-12T18:56:08.023Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/117
118 | HU0052 - [Instituição] Exportar Órgãos Validadores CSV (Credenciamento de Unidade de Ensino) | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET, HU homologada | joaoegewarth | 2023-05-17T13:10:18.821Z | 2024-06-12T18:56:11.365Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/118
119 | HU0053 - [Instituição] Visualizar histórico de parametrização | opened | CANCELADAS | joaoegewarth | 2023-05-17T13:10:29.098Z | 2024-09-19T17:59:28.255Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/119
120 | HU0054 - [Instituição] Listar Orgão Validador | opened | CANCELADAS, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint15, Sprint16 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:44:38.163Z | 2024-11-29T18:55:54.630Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/120
121 | HU0055 - [Instituição] Visualizar Orgão Validador | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Sprint16 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:45:04.284Z | 2024-06-12T18:54:07.629Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/121
122 | HU0056 - [Instituição] Editar Orgão Validador | opened | CANCELADAS, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint15, Sprint16, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:45:39.963Z | 2024-11-29T18:50:48.870Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/122
123 | HU0057 - [Instituição] Cadastrar Orgão Validador | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint15, Sprint16, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:45:52.016Z | 2024-06-12T18:55:11.967Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/123
124 | HU0058 - [Instituição] Excluir Orgão Validador | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Impedimento, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:45:58.996Z | 2024-06-12T18:55:15.499Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/124
125 | HU0059 - [Instituição] Exportar PDF Orgão Validador | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:46:17.766Z | 2024-06-12T18:54:10.012Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/125
126 | HU0060 - [Instituição] Exportar CSV Orgão Validador | opened | CANCELADAS, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint17 | joaoegewarth | 2023-05-26T15:46:23.613Z | 2024-11-29T18:52:20.031Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/126
127 | HU0078 - [Usuários] Matriz de ações | opened | Aprovada no teste, Desenvolvida, EM HOMOLOGOGAÇÃO - CEFET, Entrega em homologação, HU homologada, Impedimento, Sprint16 | joaoegewarth | 2023-06-19T17:53:16.507Z | 2024-06-12T18:52:50.886Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/127
128 | HU0061 - [Instituição] Listar agrupadores | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint18 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:37:32.342Z | 2024-06-12T18:55:26.277Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/128
129 | HU0062 - [Instituição] Visualizar agrupadores | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Desenvolvida, Em teste, HU homologada, Sprint18 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:39:41.893Z | 2024-06-12T18:55:30.680Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/129
130 | HU0063 - [Instituição] Editar agrupadores | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint18 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:39:54.427Z | 2024-06-12T18:55:33.709Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/130
131 | HU0064 - [Instituição] Cadastrar agrupadores | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint18 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:40:06.722Z | 2024-06-12T18:55:37.564Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/131
132 | HU0065 - [Instituição] Excluir agrupadores | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET, Em desenvolvimento, HU homologada, Sprint18 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:40:19.136Z | 2024-06-12T18:55:45.719Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/132
133 | HU0066.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar PDF agrupadores | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 21 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:40:38.129Z | 2025-12-18T19:52:07.548Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/133
134 | HU0067.1 - [INSTITUIÇÃO] Exportar CSV agrupadores | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 21 | joaoegewarth | 2023-06-23T14:40:48.374Z | 2026-09-15T20:34:00.414Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/134
135 | MEC-Consumo API Light CNPJ | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-06-29T14:28:25.060Z | 2023-06-30T21:45:27.765Z | 2023-06-29T20:32:49.388Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/135
136 | MEC-Ajustar novas variáveis de ambiente em HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | luisbarbosa | 2023-07-11T19:06:42.584Z | 2024-01-12T22:22:18.545Z | 2023-08-14T14:46:26.611Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/136
137 | Teste Leonardo | closed |  | leonardoborba | 2023-07-13T15:10:28.726Z | 2023-07-17T20:02:36.161Z | 2023-07-17T20:02:36.143Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/137
138 | HU0068 - [Instituição] Listar Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:54:13.828Z | 2024-11-07T12:56:32.515Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/138
139 | HU0069 - [Instituição] Visualizar Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:54:28.558Z | 2025-01-07T14:01:40.985Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/139
140 | HU0070 - [Instituição] Editar Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:54:41.721Z | 2025-01-07T14:02:12.332Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/140
141 | HU0071 - [Instituição] Cadastrar Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:54:51.972Z | 2024-11-07T12:59:55.498Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/141
142 | HU0072 - [Instituição] Excluir Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:55:03.193Z | 2025-01-07T14:01:53.290Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/142
143 | HU0073 - [Instituição] Exportar PDF Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:55:12.699Z | 2025-01-07T14:01:46.940Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/143
144 | HU0074 - [Instituição] Exportar CSV Unidade de Ensino | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:55:29.847Z | 2025-01-07T14:01:50.437Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/144
145 | HU0075 - [USUÁRIO] Visualização de usuários em lote | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | joaoegewarth | 2023-07-17T14:55:43.737Z | 2024-10-07T14:20:15.453Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/145
146 | HU0076 - [Geral] - Componente de exportação de PDF | opened | CANCELADAS | joaoegewarth | 2023-07-17T14:56:57.243Z | 2024-09-19T17:02:13.450Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/146
147 | HU0077 - [Simulação] Simular usuário | opened |  | joaoegewarth | 2023-07-17T14:57:11.741Z | 2025-05-15T12:24:23.868Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/147
148 | HU0079 - [Instituição] Integração com serviço e-MEC [evolutiva] | opened |  | joaoegewarth | 2023-07-17T14:57:27.923Z | 2025-05-05T13:20:26.417Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/148
149 | HU0080 - [Autenticação] Visualizar Dashboard Principal [evolutiva] | opened | DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 43 | joaoegewarth | 2023-07-19T18:16:09.802Z | 2026-09-01T16:57:46.437Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/149
150 | HU0081 - [Autenticação] Realizar Pesquisa Principal (Evolutiva) | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 44 | joaoegewarth | 2023-07-19T18:17:23.096Z | 2026-01-28T13:00:31.086Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/150
151 | MEC-CONSULTA-IES-EMEC | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-07-19T20:50:54.649Z | 2023-08-07T19:39:27.726Z | 2023-08-07T19:29:21.682Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/151
152 | MEC - Configurar Elasticsearch na esteira | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-08-14T14:48:19.132Z | 2023-09-20T15:31:50.815Z | 2023-08-17T18:28:39.718Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/152
153 | MEC - [Banco de Dados] Criação de banco de dados REQ520429 - sistecservice HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-21T13:31:30.516Z | 2023-09-20T20:01:55.316Z | 2023-09-20T20:01:55.293Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/153
154 | MEC - [Banco de Dados] Criação de banco de dados REQ520433 - userservice DSV | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-21T13:31:42.641Z | 2023-09-20T20:01:50.369Z | 2023-09-20T20:01:50.350Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/154
155 | MEC - [Banco de Dados] Criação de banco de dados REQ520426 - sistecservice DSV | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-21T13:31:52.183Z | 2023-09-20T20:01:45.391Z | 2023-09-20T20:01:45.372Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/155
156 | MEC - [Banco de Dados] Criação de banco de dados REQ520437 - userservice HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-21T13:32:01.663Z | 2023-09-20T20:02:00.891Z | 2023-09-20T20:02:00.872Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/156
157 | MEC - [Banco de Dados] Configuração de banco de dados - sistecservice HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-22T20:23:53.108Z | 2023-09-20T20:01:57.929Z | 2023-09-20T20:01:57.909Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/157
158 | MEC - [Banco de Dados] Configuração de banco de dados - user-service DSV | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-22T20:24:06.226Z | 2023-09-20T20:01:52.676Z | 2023-09-20T20:01:52.656Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/158
159 | MEC - [Banco de Dados] Configuração de banco de dados - sistecservice DSV | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-22T20:24:20.330Z | 2023-09-20T20:01:47.926Z | 2023-09-20T20:01:47.907Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/159
160 | MEC - [Banco de Dados] Configuração de banco de dados - user-service HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | julianahenriques | 2023-08-22T20:24:33.204Z | 2023-09-20T20:02:03.360Z | 2023-09-20T20:02:03.340Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/160
161 | MEC - ANÁLISE - Ambiente erro apresentado | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-09-20T14:29:44.656Z | 2024-01-12T22:23:01.843Z | 2023-09-20T22:51:54.641Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/161
162 | MEC - atualizar ambiente HMG com a última entrega CEFET | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-09-28T17:07:07.294Z | 2025-01-21T17:48:26.311Z | 2025-01-21T17:48:26.293Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/162
163 | MEC- Erro acesso ambiente HMG | closed | Aprovada no teste, Desenvolvida, Entrega homologada, HU homologada | ShirlanePereira | 2023-10-06T13:52:44.907Z | 2023-10-06T14:34:46.710Z | 2023-10-06T14:34:46.689Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/163
164 | HU0089.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Baixar Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 22 | leonardoborba | 2023-11-07T15:15:48.781Z | 2026-03-05T20:10:58.930Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/164
165 | HU0090 - [Instituição] Editar Órgão Validador [evolutiva] | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | leonardoborba | 2023-11-09T13:27:52.368Z | 2024-09-10T20:41:39.107Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/165
166 | HU0091 - [Instituição] Listar Órgão Validador [evolutiva] | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | leonardoborba | 2023-11-09T14:55:22.431Z | 2024-09-10T20:54:25.277Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/166
167 | HU0092 - [Instituição] Visualizar Órgão Validador [evolutiva] | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | leonardoborba | 2023-11-09T18:01:25.753Z | 2024-09-10T20:44:50.353Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/167
168 | HU0093 - [Instituição] Exportar CSV Órgão Validador [evolutiva] | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | leonardoborba | 2023-11-09T18:27:45.602Z | 2024-09-10T20:56:56.893Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/168
169 | HU0094 - [SQUAD USUARIO] - Solicitar vínculo à uma Instituição/Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 21, SPRINT 32 | leonardoborba | 2023-11-09T18:56:21.805Z | 2026-05-21T18:57:11.419Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/169
170 | HU0095 - [Usuários] - Avaliar Solicitações de Vínculo - Instituição / MEC | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 08, SPRINT 32 | leonardoborba | 2023-11-13T16:46:22.705Z | 2025-12-18T20:08:00.784Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/170
171 | HU0096 [INSTITUIÇÃO] - Solicitar Pré-Cadastro da Unidade de Ensino - Visão Gestor da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 23 | leonardoborba | 2023-11-23T12:53:13.268Z | 2026-07-09T15:19:25.347Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/171
172 | HU0097 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Acompanhar Credenciamento para o Processo Automatizado | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 26 | leonardoborba | 2023-12-12T12:10:08.842Z | 2025-12-18T19:53:21.182Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/172
173 | HU0098 - [Instituição] Analisar Credenciamento | opened | BACKLOG DO PRODUTO - CEFET | leonardoborba | 2024-01-02T13:11:43.028Z | 2025-01-08T11:38:31.458Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/173
174 | HU0099 - [Instituição] Retificar Cadastro da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 28 | leonardoborba | 2024-01-02T16:51:36.594Z | 2026-05-22T20:25:23.836Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/174
175 | HU0100 - [Instituição] Agendar/Reagendar visita in loco | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 27 | leonardoborba | 2024-01-03T17:35:14.199Z | 2026-09-06T18:31:56.142Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/175
176 | HU0101 - [Instituição] Confirmar data da visita in loco | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 27 | leonardoborba | 2024-01-03T19:28:17.985Z | 2026-05-22T20:18:18.178Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/176
177 | HU0102 - [Instituição] Confirmar visita in loco | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 27 | leonardoborba | 2024-01-04T13:17:20.799Z | 2026-05-22T20:22:00.684Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/177
178 | HU009.1 [SQUAD] Cadastrar Usuário | closed | HU cancelada | henriquepinto | 2024-01-11T19:50:21.021Z | 2024-02-27T15:02:08.753Z | 2024-02-27T14:14:46.284Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/178
179 | HU0103 - [Instituição] Parecer técnico | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 27 | leonardoborba | 2024-01-18T18:53:58.062Z | 2025-12-30T11:52:27.830Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/179
180 | HU0104 - [Instituição] Contestar parecer técnico | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 28 | leonardoborba | 2024-01-23T13:24:06.663Z | 2025-12-23T19:53:14.417Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/180
181 | HU0105 - [Instituição] Analisar contestação do parecer técnico | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 28 | leonardoborba | 2024-01-23T13:24:43.255Z | 2025-12-29T13:10:27.690Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/181
182 | HU0106 - [Instituição] Elaborar ato autorizativo | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 28 | leonardoborba | 2024-01-23T13:25:09.287Z | 2025-12-30T11:46:31.829Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/182
183 | HU0110 [ ] Incluir tipo de instituição no cadastro de permissão | closed |  | leonardoborba | 2024-01-24T18:16:10.476Z | 2025-06-09T15:12:58.876Z | 2025-06-09T15:12:58.718Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/183
184 | HU0111 [ ] Incluir modelo de documento do processo de credenciamento | closed |  | leonardoborba | 2024-02-02T14:48:02.035Z | 2025-06-09T15:13:03.364Z | 2025-06-09T15:13:03.179Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/184
185 | HU00124 [MEC - Regra e-mail] Melhoria na regra | closed |  | leonardoborba | 2024-02-05T19:11:16.352Z | 2025-06-24T21:01:00.408Z | 2025-06-09T15:18:20.075Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/185
186 | HU0001.1 - [SQUAD AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 21, SPRINT01 | antoniopimenta | 2024-02-08T17:06:02.032Z | 2026-01-28T14:03:17.661Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/186
187 | HU0003.1 - [SQUAD] Permissão cadastral | closed | HU cancelada | joesiacosta | 2024-02-08T17:51:50.155Z | 2024-02-27T15:01:54.605Z | 2024-02-08T18:09:57.682Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/187
188 | HU0003.1 - [SQUAD USUÁRIO] Cadastrar permissão | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 21, SPRINT01, SPRINT02 | joesiacosta | 2024-02-08T18:11:46.142Z | 2026-04-14T14:22:08.876Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/188
189 | HU006.1- [SQUAD PERMISSÃO] Consultar permissão | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 21, SPRINT01, SPRINT02 | joesiacosta | 2024-02-08T19:56:02.358Z | 2026-04-13T13:44:15.379Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/189
190 | HU0012.1 - [SQUAD USUÁRIO] Listar usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 21, SPRINT01, SPRINT02 | joesiacosta | 2024-02-08T20:29:39.388Z | 2026-01-28T14:03:32.357Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/190
191 | HU0109 [AUTENTICAÇÃO] Gerenciar tempo de sessão | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 45 | leonardoborba | 2024-02-09T19:27:34.206Z | 2026-01-28T12:53:49.520Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/191
192 | Teste Joesia | closed | HU cancelada | joesiacosta | 2024-02-15T17:35:45.620Z | 2024-03-11T20:12:01.956Z | 2024-03-11T20:11:45.565Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/192
193 | HU0004.1 - [SQUAD PERMISSÃO] Alterar permissão | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 08, SPRINT01, SPRINT02 | joesiacosta | 2024-02-19T13:10:55.038Z | 2026-04-13T19:38:49.578Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/193
194 | HU0113 [ ] Visualizar Dashboard de Usuários | opened | CANCELADAS | leonardoborba | 2024-02-22T18:59:14.111Z | 2024-12-03T19:39:34.798Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/194
195 | HU0005.1 - [SQUAD PERMISSÃO] Excluir permissão | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 08, SPRINT01, SPRINT02 | antoniopimenta | 2024-02-22T20:45:48.664Z | 2026-04-14T17:16:00.324Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/195
196 | HU009.1 [SQUAD USUÁRIO] Cadastrar usuário | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-06, PP - 21, SPRINT02 | antoniopimenta | 2024-02-29T18:10:48.055Z | 2026-09-01T17:53:47.752Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/196
197 | HU-ADAPTATIVA - AMBIENTE LOCAL | opened | DESENVOLVIMENTO - CEFET | luisbarbosa | 2024-02-29T19:48:11.365Z | 2024-06-12T18:55:52.565Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/197
198 | HU0010.1 - [SQUAD USUÁRIO] Alterar usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 21, SPRINT04 | joesiacosta | 2024-03-01T13:19:59.609Z | 2026-05-21T19:59:42.365Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/198
199 | HU0027.1 [SQUAD USUÁRIO] Excluir usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 60, SPRINT05 | joesiacosta | 2024-03-01T13:23:30.845Z | 2026-09-08T13:35:29.293Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/199
200 | HU0028.1 [SQUAD USUÁRIO] Visualizar usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 40, SPRINT05 | joesiacosta | 2024-03-01T13:24:45.524Z | 2025-12-18T19:49:17.929Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/200
201 | HU0013.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 16 | joesiacosta | 2024-03-01T13:26:20.521Z | 2026-03-23T13:01:00.480Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/201
202 | HU0011.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Desassociar usuário | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 60, SPRINT05 | joesiacosta | 2024-03-01T13:28:30.315Z | 2026-05-21T19:53:53.669Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/202
203 | HU0078.1 [SQUAD PERMISSÃO] Matriz de Funcionalidades | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 16 | joesiacosta | 2024-03-01T13:29:31.892Z | 2025-12-18T20:16:12.046Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/203
204 | REGRAS DE MENSAGENS - NOVO SISTEC | opened |  | joesiacosta | 2024-03-04T13:46:17.592Z | 2026-09-17T18:05:48.192Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/204
205 | HU009.2 [SQUAD USUÁRIO] Cadastrar usuário - Dados Pessoais | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 13, SPRINT03 | michellamichelli | 2024-03-07T17:50:31.885Z | 2026-09-02T17:34:36.161Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/205
206 | HU0114 [USUÁRIO] Cadastrar NOVA permissão do usuário | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 13, SPRINT03 | leonardoborba | 2024-03-07T18:33:48.774Z | 2026-07-14T19:02:39.917Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/206
207 | HU0010.2 [SQUAD USUÁRIO] Alterar permissão do usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 21, SPRINT04 | leonardoborba | 2024-03-07T18:34:19.977Z | 2026-06-16T14:00:32.980Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/207
208 | HU009.3 [SQUAD USUÁRIO] - Instituição/Permissão/Matriz | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 21, SPRINT03 | michellamichelli | 2024-03-07T19:02:19.776Z | 2026-09-02T17:48:00.251Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/208
209 | HU0107 [USUÁRIO] - Ativar/Inativar Usuário | closed |  | leonardoborba | 2024-03-11T19:52:04.283Z | 2025-06-09T15:14:17.339Z | 2025-06-09T15:14:17.265Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/209
210 | HU0108 [USUÁRIO] - Excluir Usuário com Permissões | closed |  | leonardoborba | 2024-03-11T19:52:35.928Z | 2025-06-09T15:14:42.185Z | 2025-06-09T15:14:42.119Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/210
211 | HU0115 - [USUÁRIO] Visualizar permissão do usuário | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 64, SPRINT06, SPRINT07 | leonardoborba | 2024-03-12T18:35:53.827Z | 2026-09-08T13:42:41.901Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/211
212 | HU0116 [USUÁRIO] - Meus Dados do Usuários | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 48, SPRINT05, SPRINT06, SPRINT07 | leonardoborba | 2024-03-13T15:03:37.159Z | 2026-09-08T13:43:37.921Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/212
213 | HU0117 [SQUAD] Inspeção de ROLEs | opened | CANCELADAS, Entrega homologada, HU homologada, P-01, PP - 13, SPRINT02 | antoniopimenta | 2024-03-14T20:21:34.739Z | 2025-01-21T17:48:14.193Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/213
214 | HU0118 - [USUÁRIO] Baixar usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-03-15T21:06:07.501Z | 2026-09-08T13:45:05.714Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/214
215 | HU0039.1 [SQUAD PERMISSÃO] Hierarquia de Permissão | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 116, SPRINT09 | michellamichelli | 2024-03-19T19:06:34.637Z | 2026-04-13T13:50:20.438Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/215
216 | HU0015.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 16 | michellamichelli | 2024-03-21T19:25:56.890Z | 2026-03-23T12:59:17.418Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/216
217 | HU0014.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 17 | michellamichelli | 2024-03-22T17:20:11.560Z | 2026-03-23T13:03:05.151Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/217
218 | HU0119 [SQUAD] Adequação do SWAGGER | opened | CANCELADAS, HU homologada, P-05, PP - 08, SPRINT02 | antoniopimenta | 2024-03-25T17:04:05.489Z | 2025-01-21T17:48:11.990Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/218
219 | HU0016.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 17 | michellamichelli | 2024-03-25T17:04:54.468Z | 2026-03-23T13:08:32.467Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/219
220 | HU0120 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 17 | leonardoborba | 2024-04-02T17:11:15.388Z | 2026-03-23T13:06:15.287Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/220
221 | HU0017.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Sistema de Ensino para CSV | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 17 | michellamichelli | 2024-04-02T20:03:42.859Z | 2026-03-23T13:04:16.164Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/221
222 | HU0018.1 - [SQUAD Instituição] Exportar Sistema de Ensino para PDF | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 17 | michellamichelli | 2024-04-02T20:04:07.722Z | 2026-03-23T13:05:18.520Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/222
223 | HU0121 [PERMISSÃO] - Visualizar Permissão | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 168, SPRINT07 | leonardoborba | 2024-04-04T19:11:22.144Z | 2026-04-14T17:17:35.219Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/223
224 | HU0139 [USUÁRIOS] - Baixar Permissão | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 21 | leonardoborba | 2024-04-04T19:53:02.928Z | 2025-12-18T19:52:16.897Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/224
225 | HU0172 - [USUÁRIO] - Baixar Permissão do Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | leonardoborba | 2024-04-04T19:54:47.540Z | 2025-12-18T19:52:37.359Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/225
226 | HU0019.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Dependência Administrativa | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 08, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-04T20:27:20.416Z | 2025-12-18T20:18:36.038Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/226
227 | HU00125 - [MEC - telefone] Melhoria regra telefone | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 43 | michellamichelli | 2024-04-08T14:28:27.592Z | 2026-01-20T15:03:45.661Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/227
228 | HU0020.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Dependência Administrativa | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 21, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-08T14:37:33.852Z | 2025-12-18T19:51:23.693Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/228
229 | HU0021.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Dependência Administrativa | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 03, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-08T15:53:05.210Z | 2025-12-18T19:51:28.571Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/229
230 | HU0022.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Dependência Administrativa | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 05, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-08T17:44:10.365Z | 2025-12-18T19:51:18.450Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/230
231 | HU0023.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Dependência Administrativa para PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-09, PP - 05, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-09T16:48:39.336Z | 2025-12-18T19:58:32.737Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/231
232 | HU0024.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Dependência Administrativa para CSV | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-08, PP - 08, SPRINT 18 | michellamichelli | 2024-04-09T16:49:18.791Z | 2025-12-18T20:18:42.343Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/232
233 | HU122 [SQUAD Instituição] Visualizar Dependência Administrativa | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-06, PP - 03, SPRINT 18 | leonardoborba | 2024-04-09T17:57:33.636Z | 2025-12-18T20:18:47.480Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/233
234 | HU0123 [USUÁRIO] - Personalizar permissão do usuário | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 16 | leonardoborba | 2024-04-09T18:28:22.724Z | 2025-12-18T20:17:24.643Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/234
235 | HU0233 - [Instituição] Listar Tipo de Unidade Vinculada | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 13, SPRINT 33 | leonardoborba | 2024-04-10T17:05:29.228Z | 2026-01-07T17:45:22.478Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/235
236 | HU0234 - [Instituição] Cadastrar Tipo de Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 13, SPRINT 33 | leonardoborba | 2024-04-10T17:07:06.044Z | 2025-12-18T20:07:03.318Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/236
237 | HU0235 - [Instituição] Editar Tipo de Unidade Vinculada | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, P-06, PP - 08, SPRINT 33 | leonardoborba | 2024-04-10T17:08:24.362Z | 2025-12-18T19:54:03.535Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/237
238 | HU0238 - [Instituição] Excluir Tipo de Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2024-04-10T17:09:37.898Z | 2025-12-18T20:06:50.736Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/238
239 | HU0239 - [Instituição] Exportar Tipo de Unidade Vinculada em CSV | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2024-04-10T17:10:40.883Z | 2025-12-18T20:06:46.571Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/239
240 | HU0240 - [Instituição] Exportar Tipo de Unidade Vinculada em PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2024-04-10T17:13:41.018Z | 2025-12-18T20:06:40.709Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/240
241 | HU0246 - [Instituição] Listar Rede de Unidades Vinculadas | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 21, SPRINT 34 | leonardoborba | 2024-04-10T17:13:55.021Z | 2025-12-18T20:06:36.433Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/241
242 | HU0247 - [Instituição] Cadastrar Rede de Unidades Vinculadas | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 34, SPRINT 34 | leonardoborba | 2024-04-10T17:50:50.814Z | 2025-12-18T19:54:08.359Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/242
243 | HU0248 - [Instituição] Editar Rede de Unidades Vinculadas | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, P-07, PP - 34, SPRINT 35 | leonardoborba | 2024-04-10T17:51:56.869Z | 2025-12-18T19:54:13.017Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/243
244 | HU0251 - [Instituição] Excluir Rede de Unidades Vinculadas | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 37 | leonardoborba | 2024-04-10T17:52:55.063Z | 2025-12-18T20:06:17.934Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/244
245 | HU0252 - [Instituição] Exportar Rede de Unidades Vinculadas em CSV | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-07, PP - 05, SPRINT 36 | leonardoborba | 2024-04-10T17:53:42.899Z | 2025-12-18T20:06:14.026Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/245
246 | HU0253 - [Instituição] Exportar Rede de Unidades Vinculadas em PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, P-06, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2024-04-10T17:59:51.127Z | 2025-12-18T20:06:10.180Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/246
247 | HU0308 - [Instituição] Listar Unidades Vinculadas | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 21, SPRINT 36 | leonardoborba | 2024-04-10T20:11:55.890Z | 2025-12-18T19:54:32.683Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/247
248 | HU0309 - [Instituição] Cadastrar Unidade Vinculada | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 34, SPRINT 36 | leonardoborba | 2024-04-10T20:13:20.999Z | 2026-09-09T19:23:35.199Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/248
249 | HU0310 - [Instituição] Editar Unidade Vinculada - Visão Gestor do MEC, Órgão Validador e Unidade de Ensino (Sede) | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 37 | leonardoborba | 2024-04-10T20:22:04.408Z | 2026-09-09T23:31:11.600Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/249
250 | HU0311 - [Instituição] Excluir Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 39 | leonardoborba | 2024-04-10T20:24:00.735Z | 2026-09-10T14:30:27.301Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/250
251 | HU0312 - [Instituição] Exportar Unidades Vinculadas em CSV | closed |  | leonardoborba | 2024-04-10T20:26:14.478Z | 2025-06-09T19:41:20.843Z | 2025-06-09T19:41:20.770Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/251
252 | HU0312 - [Instituição] Exportar Unidades Vinculadas em CSV | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 40 | leonardoborba | 2024-04-10T20:26:59.258Z | 2026-09-10T19:28:34.451Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/252
253 | HU0313 - [Instituição] Exportar Unidades Vinculadas em PDF | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 40 | leonardoborba | 2024-04-10T20:33:15.790Z | 2026-09-10T19:29:38.836Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/253
254 | HU0034.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Subdependência Administrativa | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 19 | karinnasantana | 2024-04-23T13:10:16.495Z | 2025-12-18T20:19:02.164Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/254
255 | HU00126 [MEC RNG004] Reorganização | opened | CANCELADAS, Entrega homologada, HU em elaboração | michellamichelli | 2024-04-24T13:13:08.961Z | 2025-01-21T17:48:15.552Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/255
256 | HU0127 [MEC USUÁRIO] - Incluir permissão para si mesmo - Melhoria | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 66, SPRINT09 | michellamichelli | 2024-04-24T13:14:13.476Z | 2026-03-05T20:10:57.803Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/256
257 | HU0033.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Subdependência Administrativa | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 03, SPRINT 19 | karinnasantana | 2024-04-24T13:21:34.807Z | 2026-05-21T19:54:55.053Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/257
258 | HU0054.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Orgão Validador | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 22 | joesiacosta | 2024-04-24T19:11:38.205Z | 2026-09-17T20:33:20.292Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/258
259 | HU0057.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22 | joesiacosta | 2024-04-25T17:29:42.213Z | 2026-09-18T13:38:54.369Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/259
260 | NOVOSISTEC2 - Modelo HU | opened |  | michellamichelli | 2024-04-26T00:55:56.564Z | 2026-02-02T17:41:27.349Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/260
261 | HU0128 - [SQUAD BD] Remodelagem do banco de dados - Módulo Instituição | opened | CANCELADAS, HU homologada, PP - 21, SPRINT04, SPRINT05, SPRINT06, SPRINT07, SPRINT08 | antoniopimenta | 2024-04-26T17:50:18.481Z | 2025-01-21T17:48:00.564Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/261
262 | HU0129 - [SQUAD APLICAÇÂO] - Criação de nova aplicação | opened | CANCELADAS, HU homologada, PP - 21, SPRINT04, SPRINT05, SPRINT06, SPRINT07, SPRINT08 | antoniopimenta | 2024-04-26T17:53:12.381Z | 2025-01-21T17:48:17.166Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/262
263 | HU0032.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - formulário simplificado | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 20 | karinnasantana | 2024-05-02T18:27:41.340Z | 2025-12-18T19:51:42.082Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/263
264 | HU0031.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Subdependência Administrativa - Formulário Simplificado | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 19 | karinnasantana | 2024-05-02T19:04:22.050Z | 2025-12-18T20:18:58.151Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/264
265 | HU0130 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Subdependência Administrativa | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 19 | leonardoborba | 2024-05-06T20:40:22.306Z | 2025-12-18T20:19:21.310Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/265
266 | HU0131 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Subdependência Administrativa - Formulário Completo | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 19 | leonardoborba | 2024-05-06T20:40:30.260Z | 2026-05-21T20:04:18.631Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/266
267 | HU0132 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - Formulário Completo | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 20 | leonardoborba | 2024-05-06T20:40:38.072Z | 2026-05-21T20:06:18.655Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/267
268 | HU0035.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Subdependência Administrativa para PDF | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 19 | karinnasantana | 2024-05-07T02:23:03.486Z | 2025-12-18T20:19:09.373Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/268
269 | HU0036.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Subdependência Administrativa para CSV | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 19 | karinnasantana | 2024-05-07T02:24:51.291Z | 2025-12-18T20:19:13.243Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/269
270 | HU0003.2 - [SQUAD PERMISSÃO] Cadastrar permissão - Melhoria | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 176, SPRINT07 | joesiacosta | 2024-05-08T13:11:55.949Z | 2026-04-14T14:22:06.645Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/270
271 | HU0004.2 - [SQUAD PERMISSÃO] Alterar permissão - Melhoria | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 124, SPRINT07 | joesiacosta | 2024-05-10T13:17:04.234Z | 2026-04-13T19:38:53.281Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/271
272 | HU006.2 [SQUAD PERMISSÃO] Listar permissão - Melhoria | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 104, SPRINT06, SPRINT07 | joesiacosta | 2024-05-10T13:54:00.088Z | 2026-04-13T13:49:44.664Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/272
273 | HU012.2 [SQUAD USUÁRIO] Listar usuários - Melhoria | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 104, SPRINT06, SPRINT07 | joesiacosta | 2024-05-10T14:10:23.768Z | 2026-03-05T20:10:57.647Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/273
274 | HU0134 [USUÁRIO] Reativar usuário excluído | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 92, SPRINT09 | leonardoborba | 2024-05-13T20:30:29.458Z | 2026-09-08T13:46:20.795Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/274
275 | HU00135 [USUÁRIO] Reativar permissão de usuário excluída | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 84, SPRINT09 | leonardoborba | 2024-05-13T21:07:44.818Z | 2026-09-08T13:48:06.110Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/275
276 | HU0133 [MEC USUÁRIO] Cadastrar mesma permissão para o mesmo usuário - Melhoria | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 90, SPRINT09 | michellamichelli | 2024-05-14T16:50:20.560Z | 2026-03-05T20:10:57.854Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/276
277 | HU0141 - [REFACTORY PERMISSÃO] - Listar Permissão | closed | HU homologada, SPRINT 12, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-05-14T17:44:56.283Z | 2026-02-10T19:00:04.854Z | 2024-08-29T14:23:21.667Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/277
278 | HU00136 [APLICAÇÃO] - Atualização da modal de confirmação e justificativa | opened | CANCELADAS, Entrega homologada | leonardoborba | 2024-05-21T17:33:30.443Z | 2025-01-21T17:47:59.040Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/278
279 | HU00137 [APLICAÇÃO] - Atualização das mensagens de feedback | opened | CANCELADAS, HU homologada | leonardoborba | 2024-05-21T18:46:09.503Z | 2025-01-21T17:48:01.828Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/279
280 | HU0138 [SQUAD UX] Revisar telas de acordo com Design System | opened | CANCELADAS, SPRINT07, SPRINT08 | antoniopimenta | 2024-06-03T13:40:52.032Z | 2025-01-21T17:48:07.742Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/280
281 | HU0020.2 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Dependência Administrativa - Sistema de Ensino | opened | CANCELADAS, HU homologada | michellamichelli | 2024-06-12T19:15:18.200Z | 2025-01-22T14:21:33.532Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/281
282 | HU007.1 - [SQUAD PERMISSÃO] Exportar permissão para PDF | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 76, SPRINT11 | michellamichelli | 2024-06-20T12:49:52.015Z | 2026-04-13T20:25:11.701Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/282
283 | HU0008.1 - [SQUAD PERMISSÃO] Exportar permissão para CSV | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 17 | michellamichelli | 2024-06-20T12:50:38.166Z | 2026-04-14T17:21:08.823Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/283
284 | HU00029.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar Usuários para PDF | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 76, SPRINT11 | joesiacosta | 2024-06-24T14:20:41.809Z | 2026-09-04T19:41:56.238Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/284
285 | HU0030.1 - [SQUAD USUÁRIOS] Exportar Usuário para CSV | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 17 | joesiacosta | 2024-06-28T13:00:53.892Z | 2026-09-08T13:41:09.980Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/285
286 | HU0061.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar agrupadores | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 20 | joesiacosta | 2024-07-03T14:29:03.838Z | 2026-09-11T12:02:47.718Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/286
287 | HU0064.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Cadastrar Agrupadores | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 20 | joesiacosta | 2024-07-03T14:33:53.397Z | 2026-09-17T13:16:05.551Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/287
288 | HU0140 - [REFACTORY AUTENTICAÇÃO] Desenvolver tela de Autenticação do Usuário / Página Inicial / Menu Lateral | opened | CANCELADAS, HU homologada, SPRINT 12, Time CHILLI | antoniopimenta | 2024-07-08T14:05:35.169Z | 2025-01-21T17:48:06.248Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/288
289 | HU0142 - [REFECTORY PERMISSÃO] - Cadastrar Permissão | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-07-08T14:52:47.702Z | 2024-09-30T20:13:25.931Z | 2024-09-05T14:19:22.950Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/289
290 | HU0143 - [REFECTORY PERMISSÃO] - Alterar Permissão | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-07-08T14:57:26.498Z | 2024-09-30T20:10:34.890Z | 2024-09-05T14:17:17.864Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/290
291 | HU0144 - [REFECTORY PERMISSÃO] - Visualizar Permissão | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-07-08T15:02:01.607Z | 2024-10-08T15:04:42.060Z | 2024-09-05T14:18:01.975Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/291
292 | HU0154 - [REFECTORY PERMISSÃO] - Excluir Permissão | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-07-08T15:04:00.871Z | 2024-09-30T20:08:31.776Z | 2024-09-05T14:19:48.934Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/292
293 | HU0145 - [REFACTORY USUÁRIOS] - Listar Usuário | closed | HU homologada, SPRINT 12, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-07-08T16:23:27.305Z | 2024-08-29T14:25:57.520Z | 2024-08-29T14:25:57.441Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/293
294 | HU0146 - [REFECTORY USUÁRIOS] - Cadastrar Usuário | opened | CANCELADAS, HU homologada, SPRINT 14, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-07-08T16:39:29.696Z | 2025-01-21T17:48:20.466Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/294
295 | HU0147 - [REFECTORY USUÁRIOS] - Alterar Usuário | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-07-08T17:01:03.318Z | 2024-08-29T14:31:15.856Z | 2024-08-29T14:31:15.779Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/295
296 | HU0148 - [REFECTORY USUÁRIOS] - Excluir Usuário | opened | CANCELADAS, HU homologada, SPRINT 13, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-07-08T17:18:36.269Z | 2025-01-21T17:48:18.501Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/296
297 | HU0149 - [REFECTORY USUÁRIOS] - Visualizar Usuário | closed | HU homologada, SPRINT 13, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-07-08T17:24:21.714Z | 2024-09-30T20:07:51.999Z | 2024-09-05T14:18:44.613Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/297
298 | HU0063.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Agrupadores - Visão MEC | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 21 | joesiacosta | 2024-07-15T19:30:31.969Z | 2026-09-14T19:35:43.865Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/298
299 | HU0150 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Sistema de Ensino | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 17 | leonardoborba | 2024-07-16T12:20:12.605Z | 2026-03-23T13:07:19.988Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/299
300 | HU0151 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Dependência Administrativa | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, P-07, PP - 08, SPRINT 18 | leonardoborba | 2024-07-16T12:44:25.810Z | 2025-12-18T19:51:36.755Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/300
301 | HU0152 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Subdependência Administrativa | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 19 | leonardoborba | 2024-07-16T12:45:44.849Z | 2025-12-18T20:19:26.150Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/301
302 | HU0153 [INSTITUIÇÃO] - Baixar Agrupador | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 21 | leonardoborba | 2024-07-16T12:47:11.086Z | 2025-12-18T19:52:02.513Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/302
303 | HU0155 [REFACTORY AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | opened | Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, SPRINT 12 | antoniopimenta | 2024-07-22T14:36:32.583Z | 2026-02-13T14:23:29.360Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/303
304 | HU0156 - [REFACTORY USUARIOS] - Meus dados do Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time PEPPER | antoniopimenta | 2024-07-25T18:37:54.424Z | 2026-03-05T20:10:58.349Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/304
305 | HU0157 - [MEC USUÁRIO] Associar nova permissão para usuário - MELHORIA | opened | CANCELADAS | antoniopimenta | 2024-07-25T18:38:35.731Z | 2025-01-21T17:47:47.844Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/305
306 | HU0041.1 - [INSTITUIÇÃO] Associar Documentos para o Credenciamento | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 23 | antoniopimenta | 2024-07-25T18:39:05.224Z | 2025-12-18T20:14:16.262Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/306
307 | HU0042.1 [INSTITUIÇÃO] Parametrizar Processo de Credenciamento - Editar | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22 | antoniopimenta | 2024-07-25T18:39:45.451Z | 2026-05-21T20:16:17.240Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/307
308 | HU0050.1 - [INSTITUIÇÃO] Listar processos de credenciamento para unidade de ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 22 | antoniopimenta | 2024-07-25T18:40:05.368Z | 2025-12-18T20:13:31.836Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/308
309 | Conceitos - Sistec | opened |  | antoniopimenta | 2024-07-25T18:40:21.877Z | 2026-05-27T13:26:07.515Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/309
310 | HU0065.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Excluir agrupadores | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 03, SPRINT 21 | joesiacosta | 2024-07-30T13:15:52.476Z | 2026-09-11T22:41:02.532Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/310
311 | HU0062.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Visualizar agrupadores | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 21 | joesiacosta | 2024-07-30T13:21:07.116Z | 2025-12-18T19:52:24.683Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/311
312 | HU0314 [INSTITUÇÃO] - Alterar Escopo do Agrupador | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 38 | leonardoborba | 2024-08-08T12:34:28.298Z | 2026-09-17T13:32:03.762Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/312
313 | HU0043.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar documento | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 23 | michellamichelli | 2024-08-09T19:45:17.922Z | 2025-12-18T20:14:04.226Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/313
314 | HU0044.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar documento | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23 | michellamichelli | 2024-08-09T19:46:08.584Z | 2025-12-18T20:14:00.070Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/314
315 | HU0045.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir documento | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23 | michellamichelli | 2024-08-09T19:46:35.717Z | 2025-12-18T20:13:56.029Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/315
316 | HU0048.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Publicar Parametrização | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22 | michellamichelli | 2024-08-09T19:47:01.593Z | 2025-12-18T20:13:41.058Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/316
317 | HU0051.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar parametrização PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | michellamichelli | 2024-08-09T19:49:09.893Z | 2025-12-18T20:13:28.104Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/317
318 | HU0052.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar parametrização CSV | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | michellamichelli | 2024-08-09T19:49:30.171Z | 2025-12-18T20:13:21.396Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/318
319 | HU0046.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Parametrização | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | michellamichelli | 2024-08-09T19:50:04.753Z | 2025-12-18T20:13:51.853Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/319
320 | HU0158 - [REFACTORY PERMISSÃO] Listar Permissão | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 12, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-08-15T19:08:58.031Z | 2026-04-13T14:54:21.074Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/320
321 | HU0159 - [REFACTORY PERMISSÃO] - Exportar Permissão para PDF | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 14, Time CHILLI | antoniopimenta | 2024-08-20T13:44:27.575Z | 2026-04-13T20:25:36.933Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/321
322 | HU163 - [REFACTORY USUÁRIO] - Exportar Usuários para PDF | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 14, Time CHILLI | antoniopimenta | 2024-08-20T13:45:46.161Z | 2026-09-04T20:53:23.196Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/322
323 | HU0184 - Página de Cards para Usuário Autenticado | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 23 | antoniopimenta | 2024-08-20T13:48:00.902Z | 2026-09-01T17:00:10.584Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/323
324 | HU0176 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Órgão Validador PDF | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | antoniopimenta | 2024-08-20T13:48:53.303Z | 2025-12-18T20:14:28.300Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/324
325 | HU0164 - [REFACTORY PERMISSÃO] - Hierarquia de Permissão | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 15, Time CHILLI | antoniopimenta | 2024-08-20T13:49:37.899Z | 2025-12-18T19:50:45.867Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/325
326 | HU0165 - [REFACTORY USUÁRIO] - Associar NOVA Permissão do Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 15, Time CHILLI | antoniopimenta | 2024-08-20T13:50:44.148Z | 2026-03-05T20:10:58.415Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/326
331 | HU0174 - [REFACTORY USUÁRIO] Visualizar usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time PEPPER | antoniopimenta | 2024-08-20T13:56:57.556Z | 2026-03-05T20:10:58.136Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/331
332 | HU0047.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Documento | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22 | michellamichelli | 2024-08-21T13:47:33.440Z | 2025-12-18T20:13:44.429Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/332
333 | HU0053.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar histórico de parametrização | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | michellamichelli | 2024-08-21T14:17:23.055Z | 2025-12-18T20:13:17.576Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/333
334 | HU0049.1 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar parametrização | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 22 | michellamichelli | 2024-08-21T14:43:52.752Z | 2025-12-18T20:13:35.920Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/334
335 | HU0091.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Vincular Unidades de Ensino - Visão Órgão Validador | closed |  | joesiacosta | 2024-08-22T11:51:04.249Z | 2025-06-24T21:00:56.550Z | 2025-06-09T15:17:44.118Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/335
336 | HU0162 - [REFACTORY USUÁRIO] - Listar Usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, SPRINT 12 | joesiacosta | 2024-08-22T17:39:02.042Z | 2026-03-05T20:10:57.709Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/336
337 | HU0219 - [MEC USUÁRIOS] - Listar Usuário - MELHORIA | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 28 | joesiacosta | 2024-08-23T14:43:00.537Z | 2026-03-05T20:10:57.756Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/337
338 | HU0173 - [REFACTORY USUÁRIO] - Alterar Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time PEPPER | joesiacosta | 2024-08-23T14:54:13.107Z | 2026-05-21T20:00:38.120Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/338
340 | HU0168 - [REFACTORY PERMISSÃO] Alterar Permissão | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 13 | michellamichelli | 2024-08-23T15:29:01.211Z | 2026-04-13T19:38:01.528Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/340
341 | HU0169 - [REFACTORY PERMISSÃO] Visualizar Permissão | opened | Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time PEPPER | michellamichelli | 2024-08-23T15:29:23.644Z | 2026-03-05T20:10:58.670Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/341
342 | HU0170 - [REFACTORY PERMISSÃO] Excluir Permissão | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, SPRINT 13, Time CHILLI | michellamichelli | 2024-08-23T15:29:47.850Z | 2026-04-14T17:14:33.039Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/342
343 | HU0177 [MEC ARQUITETURA] - Criação do Microserviço de Auditoria | opened | CANCELADAS, HU em elaboração, SPRINT 17, SPRINT 18, SPRINT 19, SPRINT 20, SPRINT 21 | michellamichelli | 2024-08-23T15:30:11.304Z | 2025-01-21T17:47:53.679Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/343
344 | HU0171 - [REFACTORY USUARIO] - Alterar PERMISSÃO do Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 15, Time CHILLI | joesiacosta | 2024-08-26T13:15:13.534Z | 2026-03-05T20:10:58.037Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/344
345 | HU0160 - [REFACTORY USUÁRIO] - Cadastrar Usuário | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, SPRINT 14 | joesiacosta | 2024-09-02T12:59:37.057Z | 2026-09-02T20:57:42.508Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/345
346 | HU0161 - [REFACTORY USUÁRIO] - Desassociar Permissão do Usuário | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, SPRINT 15, Time CHILLI | joesiacosta | 2024-09-02T13:00:55.195Z | 2026-08-25T18:07:01.864Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/346
347 | COMPORTAMENTO PADRÃO DO SISTEMA - SISTEC | opened |  | joesiacosta | 2024-09-03T13:49:02.782Z | 2026-09-17T18:33:44.422Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/347
349 | HU0092.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | joesiacosta | 2024-09-10T20:43:48.894Z | 2025-12-18T20:14:45.107Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/349
350 | HU0093.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar CSV Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 22 | joesiacosta | 2024-09-10T20:47:44.044Z | 2025-12-18T20:14:33.469Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/350
351 | HU0155.1 - [SQUAD AUTENTICAÇÃO] Autenticar usuário | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, SPRINT 12 | joesiacosta | 2024-09-10T20:48:57.019Z | 2026-01-28T14:03:24.933Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/351
352 | HU0179 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Visualizar Item histórico de Parametrização | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-09-19T19:13:31.792Z | 2025-12-18T20:13:12.844Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/352
353 | HU0180 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Item histórico de Parametrização | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-09-19T19:20:16.415Z | 2025-12-18T20:13:08.545Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/353
354 | HU0181 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Listagem de Histórico PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 26 | leonardoborba | 2024-09-19T19:22:54.121Z | 2025-12-18T20:13:04.432Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/354
355 | HU0182 [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Listagem de Histórico CSV | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 26 | leonardoborba | 2024-09-19T19:27:51.542Z | 2025-12-18T20:12:59.987Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/355
356 | HU0183 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Selecionar todos do resultado da pesquisa | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 08, SPRINT 18 | leonardoborba | 2024-09-19T20:04:43.089Z | 2025-12-18T20:17:40.154Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/356
358 | HU0192 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Subdependência Administrativa - Visão Subdependência | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 21 | leonardoborba | 2024-10-03T21:15:04.497Z | 2025-12-18T19:51:51.912Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/358
359 | HU0193 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Alterar Agrupador - Visão Agrupador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-10-03T21:17:25.282Z | 2026-09-11T22:00:13.259Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/359
360 | HU0194 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Órgão Validador - Visão Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 22 | leonardoborba | 2024-10-03T21:20:31.112Z | 2026-05-21T20:13:41.669Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/360
361 | HU0186 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Pré-Cadastro | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-10-04T17:20:04.171Z | 2025-12-18T20:12:36.024Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/361
362 | HU0187 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Editar Solicitação de Pré-Cadastro - Gestor | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-10-04T17:27:27.126Z | 2026-05-21T20:27:35.390Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/362
363 | HU0188 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Avaliar Pré-Cadastro - Órgão Validador/MEC | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-10-04T17:32:00.305Z | 2026-05-21T20:38:07.391Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/363
364 | HU0189 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Pré-Cadastro | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-10-04T17:55:38.950Z | 2025-12-18T20:12:18.023Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/364
365 | HU0190 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Pré-Cadastro para PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-10-04T18:31:51.340Z | 2025-12-18T20:12:13.636Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/365
367 | HU0192 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Solicitação de Vínculo - Visão Solicitante | closed |  | leonardoborba | 2024-10-04T18:55:54.750Z | 2025-02-18T17:10:27.623Z | 2025-02-18T17:10:27.603Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/367
368 | HU0193 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Solicitação de Vínculo - Visão Instituição/MEC | closed |  | leonardoborba | 2024-10-04T19:04:30.864Z | 2025-02-18T17:10:32.146Z | 2025-02-18T17:10:32.128Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/368
369 | HU0194 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Baixar Solicitação de Vínculo | closed |  | leonardoborba | 2024-10-04T19:15:18.611Z | 2025-02-18T17:10:35.301Z | 2025-02-18T17:10:35.283Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/369
370 | HU0196 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Solicitação de Vínculo em PDF | closed |  | leonardoborba | 2024-10-04T19:20:38.854Z | 2025-02-18T17:10:39.211Z | 2025-02-18T17:10:39.193Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/370
371 | HU0208 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar Solicitação de Vínculo em CSV | closed |  | leonardoborba | 2024-10-04T19:21:32.096Z | 2025-02-18T17:10:42.260Z | 2025-02-18T17:10:42.242Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/371
372 | HU0075.1 - [SQUAD USUÁRIO] Baixar Usuários em Lote | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 44 | joesiacosta | 2024-10-07T14:17:42.475Z | 2026-09-08T14:12:23.550Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/372
373 | HU0210 - [Instituição] Listar Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 29 | joesiacosta | 2024-10-16T11:49:26.569Z | 2026-01-28T18:54:02.277Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/373
374 | HU0068.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Listar Solicitações de Credenciamento de Unidade de Ensino | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT24 | joesiacosta | 2024-10-25T14:33:24.307Z | 2026-05-22T20:08:25.840Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/374
375 | HU0071.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Credenciar Unidade de Ensino | opened | CANCELADAS | joesiacosta | 2024-11-07T12:58:02.697Z | 2025-01-20T22:03:33.700Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/375
377 | HU0195 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Pré-Cadastro - Solicitante/Órgão Validador/MEC | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-11-12T19:52:20.177Z | 2025-12-18T20:12:04.704Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/377
378 | HU0197 - Excluir Pré-Cadastro – MEC | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT24 | leonardoborba | 2024-11-12T19:52:35.985Z | 2026-05-21T20:40:01.464Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/378
379 | HU0221 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Acompanhar Credenciamento para o Processo Simplificado | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 26 | leonardoborba | 2024-11-12T19:52:56.164Z | 2025-12-23T15:06:30.792Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/379
380 | HU072.1 - Excluir Solicitação de Credenciamento – MEC | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-11-12T19:53:20.072Z | 2026-05-22T20:24:12.290Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/380
381 | HU069.1 – [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Credenciamento de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 25 | leonardoborba | 2024-11-12T19:53:33.675Z | 2025-12-18T20:11:46.313Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/381
382 | HU0199 - Visualizar Item histórico de Pré-Cadastro | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 39 | leonardoborba | 2024-11-12T19:53:46.626Z | 2025-12-18T20:00:08.090Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/382
383 | HU074.1 – [Instituição] Exportar CSV de Credenciamento da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 30 | leonardoborba | 2024-11-12T19:53:57.722Z | 2025-12-18T20:11:03.051Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/383
384 | HU073.1 – [Instituição] Exportar PDF de Credenciamento da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 30 | leonardoborba | 2024-11-12T19:54:10.261Z | 2025-12-18T20:11:07.077Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/384
387 | HU0201 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 39 | leonardoborba | 2024-11-18T17:38:24.104Z | 2025-12-18T20:00:00.036Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/387
388 | HU0202 - Exportar Listagem de Histórico de Pré-Cadastros em CSV | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 39 | leonardoborba | 2024-11-18T17:41:59.932Z | 2025-12-18T19:59:54.779Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/388
389 | HU0320 - [Instituição] Visualizar histórico de credenciamento | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 42 | leonardoborba | 2024-11-18T17:45:09.060Z | 2026-01-21T13:32:49.417Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/389
390 | HU0316 - [Instituição] Visualizar Item histórico de Credenciamento | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 42 | leonardoborba | 2024-11-18T17:47:25.454Z | 2026-02-13T13:42:50.883Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/390
391 | HU0319 - [Instituição] Baixar Item histórico de Credenciamento | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2024-11-18T17:51:48.805Z | 2026-01-21T01:44:11.389Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/391
392 | HU0318 - [Instituição] Exportar Listagem de Histórico de Credenciamentos em PDF | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 42 | leonardoborba | 2024-11-18T17:55:06.058Z | 2026-02-13T13:57:57.220Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/392
393 | HU0317 - [Instituição] Exportar Listagem de Histórico de Credenciamentos em CSV | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 42 | leonardoborba | 2024-11-18T17:57:37.002Z | 2026-01-20T21:11:22.219Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/393
394 | HU0307 - [Instituição] Incluir Tipo de Subdependência Administrativa | closed |  | leonardoborba | 2024-12-03T20:02:27.150Z | 2025-06-09T19:42:15.179Z | 2025-06-09T19:42:15.106Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/394
395 | HU0333 - [MELHORIA] Restrição no cadastro de Subdependência Administrativa | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 41 | leonardoborba | 2024-12-03T20:55:49.431Z | 2026-02-25T19:41:46.933Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/395
396 | HU0315 - [MELHORIA] Alterar Filtro e Validar Escopo nos Agrupadores | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 38 | leonardoborba | 2024-12-13T19:52:17.814Z | 2026-09-17T13:46:03.155Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/396
397 | HU0335 - [MELHORIA] Incluir Tooltip no Campo Nome da Instituição | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 02, SPRINT 40 | leonardoborba | 2024-12-13T19:59:18.177Z | 2025-12-18T20:01:23.453Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/397
398 | HU0203 - [INSTITUIÇÃO] Solicitar Pré-Cadastro da Unidade de Ensino - Visão Órgão Validador/MEC | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 23 | leonardoborba | 2024-12-16T20:00:10.629Z | 2026-05-21T20:26:32.919Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/398
399 | HU0204 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Validação da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 25 | joesiacosta | 2024-12-18T17:34:15.139Z | 2026-03-05T20:10:58.609Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/399
400 | HU0205 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Identificação e Gestor da Unidade de Ensino | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 25 | joesiacosta | 2024-12-19T17:49:55.012Z | 2025-12-18T19:52:58.712Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/400
401 | HU0231 - [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 31 | leonardoborba | 2024-12-19T21:25:16.320Z | 2025-12-18T20:08:22.064Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/401
402 | HU0207 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Gestor da Unidade de Ensino | opened | CANCELADAS | joesiacosta | 2024-12-20T12:22:20.280Z | 2025-01-20T21:57:41.570Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/402
403 | HU0206 [SQUAD INSTITUIÇÃO] - Cadastrar Documentação da Unidade de Ensino | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 25 | joesiacosta | 2024-12-20T12:22:58.441Z | 2026-05-22T19:30:28.702Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/403
404 | HU0069 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Visualizar Unidade de Ensino | opened | CANCELADAS, HU cancelada | joesiacosta | 2025-01-07T13:50:12.801Z | 2025-01-21T17:47:42.206Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/404
405 | HU0218 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Analisar Credenciamento para o Processo Simplificado | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 26 | joesiacosta | 2025-01-07T13:51:24.707Z | 2026-05-22T20:12:29.655Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/405
406 | HU0072 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Excluir Unidade de Ensino | opened | CANCELADAS, HU cancelada | joesiacosta | 2025-01-07T13:54:29.276Z | 2025-01-21T17:47:39.414Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/406
407 | HU0073 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Exportar PDF Unidade de Ensino | opened | CANCELADAS, HU cancelada | joesiacosta | 2025-01-07T13:55:15.966Z | 2025-01-21T17:47:40.814Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/407
409 | HU0098.1 - [SQUAD INSTITUIÇÃO] Analisar Credenciamento para Processo Automatizado | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, DEPENDÊCIA DE HU, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 26 | joesiacosta | 2025-01-07T14:05:49.612Z | 2026-05-22T20:10:08.800Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/409
410 | HU0207 - Card: Pré-Cadastro de unidade de ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 23 | leonardoborba | 2025-01-15T20:05:05.675Z | 2026-09-01T17:00:23.520Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/410
411 | HU0211 - [SQUAD USUARIO] Listar Minhas Solicitações de Vínculo | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 21, SPRINT 32 | leonardoborba | 2025-01-21T20:24:28.714Z | 2026-05-21T19:03:40.229Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/411
412 | HU0213 - [SQUAD USUÁRIO] Visualizar Minhas Solicitação de Vínculo | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 08, SPRINT 33 | leonardoborba | 2025-01-21T21:15:06.962Z | 2025-12-18T20:07:39.389Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/412
413 | HU0212 - [SQUAD USUÁRIO] Editar Solicitação de Vínculo - Solicitante | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 21, SPRINT 33 | leonardoborba | 2025-01-21T21:25:17.843Z | 2026-05-21T18:59:38.817Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/413
414 | HU0214 - [SQUAD USUÁRIO] Baixar Solicitação de Vínculo | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 08, SPRINT 33 | leonardoborba | 2025-01-21T21:31:30.033Z | 2025-12-18T20:07:30.864Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/414
415 | HU0215 - [SQUAD USUÁRIO] Exportar Minhas Solicitações de Vínculo para PDF | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 05, SPRINT 34 | leonardoborba | 2025-01-21T21:34:15.807Z | 2025-12-18T20:07:25.215Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/415
417 | HU0217 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir Solicitação de Vínculo | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 13, SPRINT 32 | leonardoborba | 2025-01-21T21:40:06.099Z | 2025-12-18T20:07:16.355Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/417
418 | HU00220 [SQUAD REFACTORY] Refatoração do Modelo de Dados | closed | Entrega homologada, HU homologada, PP - 21 | antoniopimenta | 2025-02-10T13:17:42.903Z | 2025-02-27T12:24:19.207Z | 2025-02-27T12:23:17.033Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/418
419 | HU0222 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Ato Autorizativo | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 29 | leonardoborba | 2025-02-26T13:17:00.557Z | 2025-12-29T17:42:54.955Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/419
420 | HU0224 - [Instituição] Visualizar parecer técnico | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 28 | leonardoborba | 2025-02-27T20:01:14.622Z | 2026-02-13T13:16:46.782Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/420
421 | HU0223 - [Instituição] Cadastrar Geolocalização da Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-02-27T20:32:45.047Z | 2026-03-10T18:13:03.741Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/421
422 | HU0232 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Agendamento | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 29 | leonardoborba | 2025-03-10T19:46:22.338Z | 2026-02-13T13:37:50.285Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/422
423 | HU0243 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Processo de Credenciamento | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 31 | leonardoborba | 2025-03-10T19:50:58.592Z | 2025-12-18T19:53:51.917Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/423
425 | HU0226 - [INSTITUIÇÃO] Editar Unidade de Ensino - Visão OV/MEC | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 30 | leonardoborba | 2025-03-19T13:15:05.738Z | 2026-05-21T19:15:17.062Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/425
426 | HU0229 - [INSTITUIÇÃO] Exportar Unidades de Ensino para PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 31 | leonardoborba | 2025-03-19T13:29:05.575Z | 2025-12-18T20:08:41.188Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/426
427 | HU0230 - [INSTITUIÇÃO] Exportar Unidades de Ensino para CSV | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 31 | leonardoborba | 2025-03-19T13:37:26.708Z | 2025-12-18T20:08:36.752Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/427
428 | HU0227 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Unidade de Ensino | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 30 | leonardoborba | 2025-03-19T13:39:43.399Z | 2026-03-10T14:58:53.352Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/428
429 | HU0228 - [INSTITUIÇÃO] Baixar Unidade de Ensino | opened | EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 31 | leonardoborba | 2025-03-19T13:44:09.547Z | 2025-12-18T20:08:45.250Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/429
430 | HU0244 - [INSTITUIÇÃO] Visualizar Processo de Credenciamento | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-06, PP - 13, SPRINT 32 | leonardoborba | 2025-04-09T19:35:39.876Z | 2025-12-29T17:42:57.081Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/430
431 | REGRAS DE E-MAIL - NOVO SISTEC | opened |  | michellamichelli | 2025-04-15T14:45:46.581Z | 2026-09-18T12:58:26.924Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/431
433 | HU0241 - [INSTITUIÇÃO] - Solicitação de Credenciamento - MELHORIA | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 28 | joesiacosta | 2025-04-16T20:45:35.934Z | 2025-12-18T19:53:30.135Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/433
434 | HU0262 - [Curso] Listar Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:17:33.507Z | 2026-09-04T14:02:43.503Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/434
435 | HU0263 - [Curso] Cadastrar Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:18:57.195Z | 2026-09-04T14:49:46.779Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/435
436 | HU0264 - [Curso] Editar Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:20:09.790Z | 2026-09-04T19:13:48.649Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/436
437 | HU0265 - [Curso] Visualizar Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:21:00.259Z | 2026-09-10T13:24:27.020Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/437
438 | HU0266 - [Curso] Baixar Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:21:55.536Z | 2026-09-04T20:06:02.212Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/438
439 | HU0267 - [Curso] Excluir Nível de Ensino | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:22:46.619Z | 2026-09-04T20:22:12.311Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/439
441 | HU0268 - [Curso] Exportar Nível de Ensino em PDF | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 43 | leonardoborba | 2025-04-16T21:24:22.366Z | 2026-09-04T20:34:21.835Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/441
442 | HU0254 - [Curso] Listar Tipo de Curso | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, Cursos, HU homologada, PP - 13, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-04-16T21:25:16.026Z | 2026-01-09T01:28:16.531Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/442
443 | HU0255 - [Curso] Cadastrar Tipo de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-04-16T21:25:54.187Z | 2026-09-08T20:48:00.388Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/443
444 | HU0256 - [Curso] Editar Tipo de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-04-16T21:26:35.432Z | 2026-09-08T21:08:34.643Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/444
445 | HU0258 - [Curso] Visualizar Tipo de Curso | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-04-16T21:27:28.985Z | 2026-09-10T21:00:28.510Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/445
446 | HU0259 - [Curso] Baixar Tipo de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-16T21:28:14.756Z | 2026-09-10T14:32:20.079Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/446
447 | HU0257 - [Curso] Excluir Tipo de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-04-16T21:28:59.150Z | 2026-09-08T21:14:29.982Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/447
449 | HU0260 - [Curso] Exportar Tipo de Curso em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-16T21:30:57.311Z | 2026-01-16T20:51:52.417Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/449
450 | HU0236 - [Instituição] Visualizar Tipo de Unidade de Ensino Vinculada | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-01, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2025-04-17T13:44:25.281Z | 2025-12-18T20:06:59.115Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/450
451 | HU0237 - [Instituição] Baixar Tipo de Unidade de Ensino Vinculada | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 05, SPRINT 35 | leonardoborba | 2025-04-17T13:45:09.856Z | 2025-12-18T20:06:54.926Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/451
452 | HU0242 - [INSTITUIÇÃO] - Campo Restrição INEP - MELHORIA | closed | HU em elaboração | joesiacosta | 2025-04-17T17:22:46.046Z | 2025-05-27T12:55:12.529Z | 2025-05-27T12:55:12.424Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/452
453 | HU0249 - [Instituição] Visualizar Rede de Unidades de Ensino Vinculadas | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-05, PP - 08, SPRINT 36 | leonardoborba | 2025-04-24T19:40:05.554Z | 2025-12-18T20:06:32.290Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/453
454 | HU0250 - [Instituição] Baixar Rede de Unidades de Ensino Vinculadas | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-06, PP - 08, SPRINT 36 | leonardoborba | 2025-04-24T19:41:06.733Z | 2025-12-18T20:06:27.736Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/454
455 | HU0270 - [Curso] Listar Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 13, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T19:52:43.950Z | 2026-01-16T20:52:15.540Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/455
456 | HU0271 - [Curso] Cadastrar Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T19:55:24.815Z | 2026-01-16T20:52:02.655Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/456
457 | HU0272 - [Curso] Editar Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 13, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T19:56:58.007Z | 2026-01-16T20:52:08.687Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/457
458 | HU0273 - [Curso] Visualizar Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T19:58:23.651Z | 2026-01-16T20:52:21.773Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/458
459 | HU0274 - [Curso] Baixar Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T19:59:23.360Z | 2026-01-16T20:52:25.584Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/459
460 | HU0275 - [Curso] Excluir Modalidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T20:01:09.302Z | 2026-01-16T20:52:35.414Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/460
461 | HU0276 - [Curso] Exportar Modalidade de Ensino em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T20:03:24.781Z | 2026-01-16T20:51:44.177Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/461
462 | HU0277 - [Curso] Exportar Modalidade de Ensino em CSV | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 45 | leonardoborba | 2025-04-24T20:04:20.384Z | 2026-01-16T20:52:31.388Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/462
463 | HU0278 - [Curso] Listar Modalidade de Oferta do Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 13, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:06:39.268Z | 2026-01-16T20:51:01.997Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/463
465 | HU0280 - [Curso] Editar Modalidade de Oferta do Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 13, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:08:42.100Z | 2026-01-16T20:50:58.443Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/465
466 | HU0281- [Curso] Visualizar Modalidade de Oferta do Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 05, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:09:46.704Z | 2026-01-16T20:51:06.375Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/466
467 | HU0282 - [Curso] Baixar Modalidade de Oferta do Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:10:47.166Z | 2026-01-16T20:51:10.736Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/467
468 | HU0283 - [Curso] Excluir Modalidade de Oferta do Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 05, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:11:39.047Z | 2026-01-16T20:50:29.799Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/468
469 | HU0284 - [Curso] Exportar Modalidade de Oferta do Curso em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:12:49.945Z | 2026-01-16T20:51:15.794Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/469
470 | HU0285 - [Curso] Exportar Modalidade de Oferta do Curso em CSV | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:13:42.334Z | 2026-01-16T20:51:19.620Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/470
471 | HU0289 - [Curso] Listar Categoria de Curso | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU homologada, PP - 13, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:16:39.887Z | 2026-01-16T20:57:58.022Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/471
472 | HU0290 - [Curso] Cadastrar Categoria de Curso | opened | CANCELADAS, Com Defeito, Cursos, HU cancelada, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:17:39.263Z | 2026-01-16T20:58:01.369Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/472
473 | HU0291 - [Curso] Editar Categoria de Curso | opened | CANCELADAS, Com Defeito, Cursos, HU cancelada, HU homologada, PP - 13, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:18:41.141Z | 2026-01-16T20:58:06.016Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/473
474 | HU0292 - [Curso] Visualizar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU homologada, PP - 05, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:19:54.151Z | 2026-01-16T20:58:09.860Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/474
476 | HU0294 - [Curso] Excluir Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, CANCELADAS, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, HU cancelada, HU homologada, PP - 05, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:22:02.843Z | 2026-01-16T20:58:31.478Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/476
477 | HU0295 - [Curso] Exportar Categoria de Curso em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:23:01.947Z | 2026-03-02T22:08:06.306Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/477
478 | HU0296 - [Curso] Exportar Categoria de Curso em CSV | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-04-24T20:23:52.519Z | 2026-03-02T22:08:10.004Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/478
479 | HU0297 - [Curso] Listar Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:26:44.585Z | 2026-08-28T19:40:04.911Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/479
480 | HU0298 - [Curso] Cadastrar Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:28:09.604Z | 2026-08-28T19:40:14.941Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/480
481 | HU0299 - [Curso] Editar Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:29:03.709Z | 2026-08-28T19:49:46.733Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/481
482 | HU0300 - [Curso] Visualizar Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 05, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:30:09.333Z | 2026-08-28T19:50:26.552Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/482
483 | HU0301 - [Curso] Baixar Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:31:05.646Z | 2026-08-28T19:57:04.236Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/483
484 | HU0302 - [Curso] Excluir Tipo de Material EaD | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 05, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:36:34.931Z | 2026-08-28T20:24:00.791Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/484
486 | HU0303 - [Curso] Exportar Tipo de Material EaD em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 47 | leonardoborba | 2025-04-24T20:38:59.971Z | 2026-09-01T17:06:31.345Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/486
487 | HU0042.2 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Parametrizar Processo de Credenciamento - Editar | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 42 | leonardoborba | 2025-05-05T16:02:34.562Z | 2025-12-18T19:54:44.168Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/487
488 | HU0306 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Adequação de Mensagens ao Parametrizar Processo de Credenciamento | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-05-14T12:56:34.551Z | 2026-03-05T20:10:59.036Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/488
490 | HU0287 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Inclusão de Sigla da Dependência Administrativa | closed | HU Elaborada | leonardoborba | 2025-05-22T12:39:09.327Z | 2025-07-08T13:30:44.352Z | 2025-07-08T13:30:44.247Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/490
491 | HU0286 - [SQUAD USUARIO] Listar Solicitação de Vínculo Recebidas | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 13, SPRINT 32 | leonardoborba | 2025-05-23T13:52:58.766Z | 2025-12-18T20:08:13.048Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/491
493 | HU0288 - [SQUAD USUÁRIO] Exportar Solicitações de Vínculo Recebidas para PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-02, PP - 05, SPRINT 34 | leonardoborba | 2025-05-28T13:32:26.832Z | 2025-12-18T20:07:12.627Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/493
495 | HU0321 - [SQUAD USUÁRIO] Excluir Solicitações de Vínculo em Lote | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 37 | leonardoborba | 2025-06-04T13:59:05.306Z | 2025-12-18T19:55:10.141Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/495
496 | HU0322 [INSTITUÇÃO] - Gerenciar Unidades de Ensino Associadas | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 38 | leonardoborba | 2025-06-11T13:59:58.448Z | 2026-09-16T13:55:43.641Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/496
497 | HU0096.2 [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Solicitar Pré-cadastro | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 42 | leonardoborba | 2025-06-12T16:46:53.380Z | 2026-05-21T20:22:21.945Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/497
498 | HU0323 - [INSTITUÇÃO] - Associar Unidades de Ensino ao Agrupador | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-06-25T13:17:19.697Z | 2026-09-16T20:21:04.649Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/498
499 | HU0324 - [INSTITUIÇÃO] Desassociar em Lote Unidades de Ensino do Agrupador | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 38 | leonardoborba | 2025-06-25T13:27:45.559Z | 2026-09-17T14:04:53.793Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/499
500 | HU0328 - [Instituição] Autorizar Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 37 | leonardoborba | 2025-06-30T20:16:36.796Z | 2026-09-10T18:01:48.312Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/500
501 | HU0327 - [Instituição] Editar Unidade Vinculada - Visão Gestor da Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 37 | leonardoborba | 2025-06-30T20:22:36.871Z | 2026-09-09T23:31:19.686Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/501
502 | HU0326 - [Instituição] Visualizar Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, P-03, PP - 08, SPRINT 36 | leonardoborba | 2025-06-30T20:29:37.155Z | 2026-09-10T19:26:54.363Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/502
503 | HU0325 - [Instituição] Baixar Unidade Vinculada | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, P-04, PP - 08, SPRINT 36 | leonardoborba | 2025-06-30T20:30:48.779Z | 2026-09-10T13:29:37.390Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/503
504 | HU0231.2 - [MELHORIA] [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-07-01T12:58:54.270Z | 2026-03-05T20:10:59.794Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/504
505 | HU0226.2 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Editar Unidade de Ensino - Visão OV/MEC | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 38 | leonardoborba | 2025-07-02T14:36:59.058Z | 2026-03-05T20:10:59.752Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/505
506 | Melhoria HU0286 - Listar minhas solicitações recebidas | closed |  | michellamichelli | 2025-07-02T20:35:26.764Z | 2025-12-05T19:16:06.258Z | 2025-12-05T19:16:06.244Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/506
507 | HU0443 - [MELHORIA] Atualizar Tooltip no Campo Nome Social | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 57 | leonardoborba | 2025-07-03T18:49:57.702Z | 2026-07-07T18:01:00.028Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/507
508 | HU0334 - [MELHORIA] Melhorias da Review da SPRINT 32 | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 42 | leonardoborba | 2025-07-10T12:39:32.865Z | 2026-03-05T20:10:58.989Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/508
509 | HU0329 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino da Rede em CSV | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-07-15T12:47:15.974Z | 2026-09-10T19:30:33.569Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/509
510 | HU0330 - [Instituição] - Exportar Unidades de Ensino do Agrupador em CSV | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-07-15T12:47:41.915Z | 2026-09-17T13:50:11.701Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/510
511 | HU0332 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino da Rede em PDF | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-07-30T14:26:52.338Z | 2026-09-10T19:31:20.941Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/511
512 | HU0331 - [Instituição] Exportar Unidades de Ensino do Agrupador em PDF | opened | Aprovada no teste, Com Defeito, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-07-30T14:32:36.012Z | 2026-09-16T20:22:51.330Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/512
513 | HU0188.2 [MELHORIA] [Instituição] Avaliar Pré-Cadastro - Órgão Validador/MEC | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-08-01T13:56:50.437Z | 2026-03-05T20:10:59.592Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/513
514 | HU0337 - Visualizar histórico de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-08-20T13:13:34.241Z | 2025-12-18T19:59:48.298Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/514
515 | HU0340 - Visualizar Item histórico de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-08-20T13:16:10.233Z | 2025-12-18T19:59:39.380Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/515
516 | HU0341 - Baixar Item histórico de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-08-20T13:17:43.833Z | 2025-12-18T19:59:34.892Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/516
517 | HU0339 - Exportar Listagem de Histórico de Unidade de Ensino em PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 41 | leonardoborba | 2025-08-20T13:19:05.997Z | 2025-12-18T19:59:43.927Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/517
518 | HU0338 - Exportar Listagem de Histórico de Unidade de Ensino em CSV | opened | ADEQUAÇÃO - Mantis, Com Defeito, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-08-20T13:21:20.645Z | 2025-12-18T19:54:54.685Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/518
519 | HU0336 - [MELHORIA] Validação de CNPJ do Órgão Validador | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 39 | leonardoborba | 2025-08-20T13:27:22.695Z | 2026-03-05T20:10:59.407Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/519
520 | HU0342 - [Instituição] Incluir/Remover UEs na Rede de Unidades Vinculadas | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 40 | leonardoborba | 2025-09-02T18:59:52.883Z | 2025-12-18T20:04:38.995Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/520
521 | HU0343 - [Curso] Listar CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 48 | leonardoborba | 2025-09-30T21:05:01.178Z | 2026-04-28T15:03:28.090Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/521
522 | HU0345 - [Curso] Visualizar CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-01T12:58:59.226Z | 2026-07-23T13:17:13.015Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/522
523 | HU0346 - [Curso] Baixar CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-01T13:17:48.794Z | 2026-08-24T21:28:07.396Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/523
524 | HU0347 - [Curso] Excluir CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 05, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-01T13:21:48.667Z | 2026-08-24T21:27:22.157Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/524
525 | HU0350 - [Curso] Cadastrar CNCT - Dados da Edição | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 48 | leonardoborba | 2025-10-01T13:29:26.680Z | 2026-04-28T15:03:34.449Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/525
526 | HU0360 - [Curso] Cadastrar Curso do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-02T17:33:35.811Z | 2026-07-06T17:37:51.363Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/526
527 | HU0362 - [Curso] Editar Curso do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-02T18:38:17.718Z | 2026-05-22T16:48:01.233Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/527
528 | HU0363 - [Curso] Excluir Curso do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-02T20:45:27.865Z | 2026-07-06T17:38:03.634Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/528
529 | HU0361 - [Curso] Visualizar Curso do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-02T21:30:56.594Z | 2026-05-22T16:47:25.700Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/529
530 | Mapa de HUs | opened |  | michellamichelli | 2025-10-13T18:40:15.003Z | 2026-09-08T20:19:15.730Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/530
531 | HU0396 - [Instituição] Editar Solicitação de Pré-Cadastro - Bloqueio de CNPJ (Evolutiva) | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-10-21T20:00:19.152Z | 2026-03-17T18:02:46.052Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/531
532 | HU0397 - [Instituição] Cadastrar Unidade Vinculada - Validação de CEP (Evolutiva) | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 03, SPRINT 46 | leonardoborba | 2025-10-21T20:31:24.235Z | 2026-09-17T12:16:06.230Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/532
533 | HU0351 - [Curso] Editar CNCT - Dados da Edição | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 48 | leonardoborba | 2025-10-22T13:23:34.003Z | 2026-06-01T09:46:38.223Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/533
534 | HU0348 - [Curso] Exportar CNCT em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-22T13:45:00.711Z | 2026-08-24T21:26:18.181Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/534
535 | HU0349 - [Curso] Exportar CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-22T13:50:01.661Z | 2026-08-24T21:25:16.819Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/535
536 | HU0344 - [Curso] Publicar CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-10-22T13:57:55.327Z | 2026-07-06T17:44:06.517Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/536
537 | HU0364 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-23T17:57:52.175Z | 2026-05-22T16:48:04.824Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/537
538 | HU0365 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-23T17:58:00.244Z | 2026-05-22T16:48:07.688Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/538
539 | HU0359 - [Curso] Etapa 3 - Dados dos Cursos | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 50 | leonardoborba | 2025-10-31T13:43:09.586Z | 2026-07-06T17:35:15.193Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/539
540 | HU0399 - [Curso] Associar Curso a Certificação Intermediária | closed | Cursos, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-10-31T13:43:51.927Z | 2026-01-27T15:21:20.639Z | 2026-01-27T14:20:19.592Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/540
541 | HU0231.3 - [MELHORIA] [Instituição] Visualizar Dashboard de Unidade de Ensino | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 44 | leonardoborba | 2025-10-31T14:03:57.306Z | 2026-03-10T16:01:10.624Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/541
546 | HU0387 [Curso] Excluir documento | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T14:41:40.311Z | 2026-02-23T18:21:11.155Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/546
547 | HU0384 [Curso] Editar documento | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:09:32.523Z | 2026-02-23T18:20:32.968Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/547
548 | HU0388 [Curso] Exportar parametrização PDF | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:14:25.663Z | 2026-02-23T18:21:15.157Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/548
549 | HU0389 [Curso] Exportar parametrização CSV | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:17:20.020Z | 2026-02-23T18:21:23.804Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/549
550 | HU0390 [Curso] Visualizar parametrização | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:19:59.954Z | 2026-02-23T18:21:19.736Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/550
551 | HU0391 [Curso] Baixar Parametrização | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:30:09.281Z | 2026-02-23T18:21:32.046Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/551
552 | HU0386 [Curso] Baixar Documento | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:35:00.334Z | 2026-02-23T18:21:07.824Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/552
553 | HU0392 [Curso] Publicar Parametrização | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2025-11-04T17:39:24.951Z | 2026-02-23T18:21:37.070Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/553
554 | HU0380 - [Curso] Rotina Automática para Criação das Parametrizações de Credenciamento | closed | Cursos | leonardoborba | 2025-11-04T17:46:48.958Z | 2026-03-26T12:58:03.978Z | 2026-03-26T12:58:03.751Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/554
555 | HU0352 - [Curso] Etapa - Dados dos Eixos | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T13:31:51.192Z | 2026-04-28T15:02:45.922Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/555
556 | HU0353 - [Curso] Cadastrar Eixo do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T14:10:27.758Z | 2026-04-28T15:02:51.575Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/556
557 | HU0363- [Curso] Editar CNCT - Dados dos Eixos | closed | HU em elaboração | leonardoborba | 2025-11-05T14:21:54.451Z | 2026-01-22T15:24:55.566Z | 2025-11-19T01:10:33.060Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/557
558 | HU0354 - [Curso] Visualizar Eixo do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T14:54:27.301Z | 2026-04-28T15:02:57.998Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/558
559 | HU0355 - [Curso] Editar Eixo do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T15:44:59.066Z | 2026-04-28T15:03:04.541Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/559
560 | HU0356 - [Curso] Excluir Eixo do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T15:53:32.886Z | 2026-04-28T15:03:09.419Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/560
562 | HU0358 - [Curso] Exportar Eixos do CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 49 | leonardoborba | 2025-11-05T16:01:40.078Z | 2026-03-26T15:25:32.910Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/562
563 | HU0393 - [MELHORIA] [Instituição] Fluxo de Credenciamento de UE – Evoluções | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 63 | leonardoborba | 2025-11-13T12:34:53.897Z | 2026-09-17T15:25:30.455Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/563
564 | HU0394 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Fluxo de Visita in Loco | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 63 | leonardoborba | 2025-11-14T20:02:57.183Z | 2026-09-15T18:49:00.740Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/564
565 | HU0395 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Adequação de Mensagens de E-mail | opened |  | leonardoborba | 2025-11-17T14:28:15.527Z | 2025-12-01T14:09:28.650Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/565
566 | HU0398 - [Curso] Associar Cursos do Eixo da Área Tecnológica no CNCT | closed | Cursos, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-11-21T13:29:27.188Z | 2026-01-27T14:17:28.227Z | 2026-01-27T14:17:28.210Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/566
567 | HU0366 - [Curso] Etapa 4 - Dados das Áreas Tecnológicas | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, FEITO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T13:29:55.831Z | 2026-06-11T12:38:05.096Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/567
569 | HU0368 - [Curso] Visualizar Área Tecnológica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T13:58:20.149Z | 2026-05-22T16:52:51.535Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/569
570 | HU0369 - [Curso] Editar Área Tecnológica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T17:40:03.369Z | 2026-05-22T16:51:43.775Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/570
572 | HU0371 - [Curso] Exportar Áreas Tecnológicos do CNCT em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:06:19.949Z | 2026-05-22T16:51:02.882Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/572
573 | HU0372 - [Curso] Exportar Áreas Tecnológicos do CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:19:08.644Z | 2026-05-22T16:51:18.137Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/573
574 | HU0373 - [Curso] Etapa 5 - Dados das Certificações Intermediárias | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:25:31.871Z | 2026-08-24T21:32:20.067Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/574
575 | HU0374 - [Curso] Cadastrar Certificação Intermediária no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:31:26.208Z | 2026-07-02T17:41:27.341Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/575
576 | HU0375 - [Curso] Visualizar Certificação Intermediária no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:34:44.747Z | 2026-05-22T16:45:23.355Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/576
579 | HU0378 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:54:26.937Z | 2026-05-22T16:41:36.969Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/579
580 | HU0379 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 51 | leonardoborba | 2025-11-21T18:59:44.322Z | 2026-07-06T17:38:48.056Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/580
581 | HU0440 - [Refactory] - Melhorias nos relatórios em PDF | opened | HU homologada, PP - 34, SPRINT 48, TESTES | leonardoborba | 2025-12-10T19:53:25.537Z | 2026-06-02T12:50:25.222Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/581
582 | HU0400 - [Curso] Etapa 6 - Dados das Especializações Técnicas | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-12T13:16:50.379Z | 2026-07-21T20:20:47.696Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/582
583 | HU0401 - [Curso] Cadastrar Especialização Técnica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:16:14.885Z | 2026-07-06T17:39:30.637Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/583
584 | HU0402 - [Curso] Associar Curso a Especialização Técnica | closed | Cursos, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-15T17:22:12.142Z | 2026-01-27T14:18:24.627Z | 2026-01-27T14:18:24.620Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/584
585 | HU0403 - [Curso] Visualizar Especialização Técnica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:24:29.053Z | 2026-07-06T17:39:49.391Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/585
586 | HU0404 - [Curso] Editar Especialização Técnica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:26:56.586Z | 2026-07-06T17:40:05.793Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/586
587 | HU0405 - [Curso] Excluir Especialização Técnica no CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:33:50.645Z | 2026-06-15T16:19:08.731Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/587
588 | HU0406 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:35:12.126Z | 2026-07-06T17:40:25.787Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/588
589 | HU0407 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 52 | leonardoborba | 2025-12-15T17:36:29.023Z | 2026-06-15T16:19:21.844Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/589
590 | HU0408 - [Curso] Etapa 7 - Dados dos CBOs | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-16T20:27:05.404Z | 2026-02-23T18:01:23.497Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/590
591 | HU0409 - [Curso] Cadastrar CBO no CNCT | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-16T20:45:34.509Z | 2026-02-23T18:01:29.276Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/591
592 | HU0410 - [Curso] Associar Curso à CBO | closed | Cursos, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-16T20:48:33.914Z | 2026-01-27T14:18:42.599Z | 2026-01-27T14:18:42.592Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/592
593 | HU0411 - [Curso] Visualizar CBO no CNCT | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-16T20:54:41.120Z | 2026-02-23T18:01:36.555Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/593
594 | HU0412 - [Curso] Editar CBO no CNCT | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-17T12:22:13.919Z | 2026-02-23T18:01:39.748Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/594
595 | HU0413 - [Curso] Excluir CBO no CNCT | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-17T12:28:34.108Z | 2026-02-23T18:00:50.707Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/595
596 | HU0414 - [Curso] Exportar CBOs do CNCT em PDF | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-17T12:44:17.400Z | 2026-02-23T18:01:02.047Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/596
597 | HU0415 - [Curso] Exportar CBOs do CNCT em CSV | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada, HU em elaboração | leonardoborba | 2025-12-17T12:45:29.302Z | 2026-02-23T18:01:10.651Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/597
598 | HU0416 - [Curso] Rotina automática para alteração de status das edições do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 53 | leonardoborba | 2025-12-17T12:47:20.006Z | 2026-08-24T21:08:57.901Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/598
599 | HU0441 - [MELHORIA] Parecer Técnico e Ato Autorizativo | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 63 | leonardoborba | 2025-12-23T16:25:20.834Z | 2026-09-17T14:35:10.952Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/599
600 | HU081.2 - [Instituição] Realizar Pesquisa Principal (Evolutiva) | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-01-13T14:49:19.449Z | 2026-09-01T13:15:41.732Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/600
601 | HU0417 - [Curso] Listar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-13T20:29:19.925Z | 2026-03-05T20:10:59.080Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/601
602 | HU0418 - [Curso] Cadastrar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-13T20:43:30.449Z | 2026-03-23T13:10:12.464Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/602
603 | HU0419- [Curso] Editar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 21, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-13T20:55:31.882Z | 2026-03-17T18:03:55.030Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/603
604 | HU0420 - [Curso] Excluir Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, Entrega em homologação, HU homologada, PP - 08, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-13T20:56:02.891Z | 2026-03-17T18:03:43.413Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/604
605 | HU0421 - [Curso] Visualizar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-14T14:31:35.149Z | 2026-03-05T20:10:59.216Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/605
606 | HU0422 - [Curso] Baixar Categoria de Curso | opened | Aprovada no teste, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 48 | michellamichelli | 2026-01-14T14:31:48.719Z | 2026-03-05T20:10:59.261Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/606
607 | HU0423 - [Curso] Listar Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T17:47:06.625Z | 2026-05-22T19:58:42.873Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/607
608 | HU0424 - [Curso] Cadastrar Curso na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T18:18:53.423Z | 2026-05-22T19:59:09.292Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/608
609 | HU0425 - [Curso] Editar Curso na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T18:38:19.657Z | 2026-05-22T20:00:04.284Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/609
610 | HU0426 - [Curso] Visualizar Curso na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T18:56:37.213Z | 2026-05-22T20:00:55.495Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/610
611 | HU0427 - [Curso] Baixar Curso na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T19:06:24.922Z | 2026-05-22T20:01:20.215Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/611
612 | HU0428 - [Curso] Excluir Curso na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T19:19:54.811Z | 2026-05-22T20:02:23.575Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/612
613 | HU0429 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Convergência em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T19:45:18.152Z | 2026-05-22T20:01:51.506Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/613
614 | HU0430 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Convergência em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-01-15T20:31:25.842Z | 2026-05-22T20:02:58.915Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/614
615 | HU0431 - [Curso] Rotina automática para atualização da Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-01-15T20:38:19.840Z | 2026-07-23T18:05:11.858Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/615
616 | HU0432 - [Curso] Listar Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-15T20:54:43.828Z | 2026-06-09T19:09:09.329Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/616
617 | HU0433 - [Curso] Cadastrar Curso na Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T13:50:47.092Z | 2026-06-09T19:08:57.268Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/617
618 | HU0434 - [Curso] Editar Curso na Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T13:57:51.573Z | 2026-06-09T19:10:20.941Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/618
619 | HU0435 - [Curso] Visualizar Curso na Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T14:20:23.818Z | 2026-06-09T19:09:57.704Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/619
620 | HU0436 - [Curso] Baixar Curso na Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T14:24:28.511Z | 2026-06-09T19:11:09.888Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/620
621 | HU0437 - [Curso] Excluir Curso na Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T14:26:47.256Z | 2026-06-09T19:12:03.384Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/621
622 | HU0438 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Submissão em PDF | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T14:28:25.026Z | 2026-06-09T19:09:34.728Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/622
623 | HU0439 - [Curso] Exportar Cursos da Tabela de Submissão em CSV | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 56 | leonardoborba | 2026-01-16T14:30:30.272Z | 2026-06-09T19:11:29.944Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/623
624 | HU0442 - [MELHORIA] [INSTITUIÇÃO] Visualizar Item histórico de Credenciamento | closed | HU em elaboração, Instituição, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-01-20T21:41:00.094Z | 2026-07-27T20:02:16.178Z | 2026-07-27T20:02:16.028Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/624
625 | Menu - Sistec | opened |  | michellamichelli | 2026-01-27T18:33:11.196Z | 2026-01-29T14:15:26.434Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/625
627 | HU0459 - [Curso] Etapa 3 - Dados dos Cursos / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-02-20T14:53:31.729Z | 2026-07-06T17:40:42.901Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/627
628 | HU0460 - [Curso] Cadastrar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-02-20T17:03:15.340Z | 2026-06-10T18:33:53.562Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/628
629 | HU0461 - [Curso] Editar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-02-20T17:09:51.851Z | 2026-06-10T18:36:30.190Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/629
630 | HU0462 - [Curso] Exportar Cursos do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-02-20T17:27:42.714Z | 2026-06-10T18:37:35.317Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/630
631 | HU0453 - [Curso] Acompanhar Autorização de Curso Técnico | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-02-23T13:44:17.420Z | 2026-06-19T12:44:24.409Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/631
632 | HU0444 - [Curso] - Etapa 1 - Dados do Curso (Técnico do Catálogo - CNCT) na Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-02-23T14:27:21.811Z | 2026-07-15T13:20:53.812Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/632
633 | HU0445 - [Curso] - Etapa 1 - Dados do Curso (Técnico Experimental) na Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 58 | leonardoborba | 2026-02-23T14:37:02.794Z | 2026-07-15T13:03:34.292Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/633
634 | HU0446 [Curso] - Editar Dados do Curso (Técnico do Catálogo - CNCT) na Solicitação de Autorização - Etapa 1 | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-02-23T15:05:51.033Z | 2026-09-02T15:56:27.889Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/634
635 | HU0447 [Curso] - Editar - Dados do Curso (Técnico Experimental) na Solicitação de Autorização - Etapa 1 | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-02-23T15:09:01.448Z | 2026-07-23T18:02:37.888Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/635
636 | HU0448 [Curso] - Listar Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-02-23T17:19:23.532Z | 2026-07-21T19:06:33.099Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/636
637 | HU0449 [Curso] - Visualizar Solicitação de Autorização de Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-02-23T17:59:10.540Z | 2026-08-28T21:18:48.384Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/637
638 | HU0450 [Curso] - Excluir Solicitação de Autorização de Curso Técnico – MEC | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-02-23T18:09:42.297Z | 2026-07-23T18:03:05.711Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/638
639 | HU0451 [Curso] - Exportar PDF de Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-02-23T18:18:17.240Z | 2026-09-15T18:50:54.854Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/639
640 | HU0452 [Curso] - Exportar CSV de Solicitações de Autorização de Cursos Técnicos | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-02-23T18:20:28.633Z | 2026-08-28T21:18:38.262Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/640
641 | HU0454 [Curso] - Analisar Autorização de Curso Técnico Regular | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-02-23T18:32:58.471Z | 2026-06-19T12:44:36.058Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/641
642 | HU0455 [Curso] - Analisar Autorização de Curso Técnico Experimental | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-02-23T18:38:43.307Z | 2026-06-19T12:44:56.999Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/642
643 | HU0456 [Curso] - Retificar Autorização de Curso Técnico Regular | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-02-23T18:46:28.023Z | 2026-06-19T12:45:11.493Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/643
644 | HU0457 [Curso] - Retificar Autorização de Curso Técnico Experimental | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-02-23T18:47:47.418Z | 2026-06-19T12:45:18.936Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/644
645 | HU0463 - [Curso] Listar Cursos | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 58 | leonardoborba | 2026-02-23T20:15:33.976Z | 2026-07-07T17:59:17.036Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/645
646 | HU0464 - [Curso] Identificar Tipo de Curso para Novo Cadastro | opened | CANCELADAS, Cursos, HU cancelada | leonardoborba | 2026-02-23T20:20:21.133Z | 2026-03-20T12:54:05.600Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/646
647 | Mapa de E-mail por HUs | opened | CANCELADAS | joesiacosta | 2026-03-05T19:38:41.289Z | 2026-05-28T13:27:58.450Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/647
648 | HU0465 - [Curso] - Etapa 2 - Dados do Ato Autorizativo na Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-03-11T20:25:16.648Z | 2026-07-07T18:02:09.504Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/648
649 | HU0466 - [Curso] - Editar Ato Autorizativo - Solicitação de Autorização de Curso Técnico | closed |  | leonardoborba | 2026-03-11T20:34:50.116Z | 2026-05-20T13:07:12.307Z | 2026-05-15T14:30:39.548Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/649
650 | HU0467 - [Curso] - Visualizar Ato Autorizativo - Solicitação de Autorização de Curso Técnico | closed |  | leonardoborba | 2026-03-11T21:00:22.361Z | 2026-05-20T13:09:36.557Z | 2026-05-15T14:30:43.134Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/650
651 | HU0468 - [Curso] Visualizar CNCT - Curso | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 53 | leonardoborba | 2026-03-12T14:28:37.822Z | 2026-08-27T17:17:02.320Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/651
652 | HU0469 - [Curso] Baixar CNCT - Curso | opened | Aprovada no teste, CNCT, Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 53 | leonardoborba | 2026-03-12T14:30:00.341Z | 2026-08-27T17:17:07.395Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/652
653 | HU0470 - [MELHORIA] Melhorias da Review da SPRINT 50 | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 53 | leonardoborba | 2026-03-13T19:55:13.592Z | 2026-08-27T17:16:31.038Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/653
654 | HU0471 - [Curso] Etapa 5 - Dados das Certificações Intermediárias / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:10:34.019Z | 2026-06-15T16:19:36.468Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/654
655 | HU0472 - [Curso] Cadastrar Certificação Intermediária do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:24:24.483Z | 2026-06-30T19:19:57.002Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/655
656 | HU0473 - [Curso] Editar Certificação Intermediária do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:29:59.981Z | 2026-07-06T17:41:02.772Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/656
657 | HU0474 - [Curso] Exportar Certificações Intermediárias do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:35:01.667Z | 2026-06-15T16:20:05.266Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/657
658 | HU0475 - [Curso] Etapa 6 - Dados das Especializações Técnicas / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:38:46.459Z | 2026-07-06T17:41:52.888Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/658
659 | HU0476 - [Curso] Cadastrar Especialização Técnica do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:41:18.612Z | 2026-07-06T17:42:02.337Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/659
660 | HU0477 - [Curso] Editar Especialização Técnica do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:44:57.623Z | 2026-07-06T17:42:36.840Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/660
661 | HU0478 - [Curso] Exportar Especializações Técnicas do CNCT em CSV / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 54 | leonardoborba | 2026-03-16T13:47:08.112Z | 2026-07-06T17:43:05.085Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/661
662 | HU0479 - [Curso] Editar Curso Técnico do Catálogo - CNCT | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-03-25T12:38:42.978Z | 2026-07-23T18:04:06.176Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/662
663 | HU0480 - [Curso] Editar Curso Técnico Experimental | opened | Aprovada no teste, Cursos, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-03-25T12:58:01.351Z | 2026-07-30T13:07:49.175Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/663
664 | HU0481 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 1: Ato Autorizativo | opened | Com Defeito, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 60 | leonardoborba | 2026-03-25T13:10:23.297Z | 2026-08-06T14:05:04.046Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/664
665 | HU0482 - [Curso] Alterar Ato Autorizativo de Curso Técnico | closed |  | leonardoborba | 2026-03-25T13:47:54.175Z | 2026-06-19T12:43:48.962Z | 2026-06-19T12:43:48.955Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/665
666 | HU0484 - [Curso] Visualizar Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-03-25T14:38:59.969Z | 2026-08-28T21:18:34.955Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/666
667 | HU0485 - [Curso] Baixar Ato Autorizativo de Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-03-25T14:47:03.496Z | 2026-08-28T21:18:13.430Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/667
668 | HU0486 - [Curso] Exportar Cursos em PDF | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-03-25T14:51:27.819Z | 2026-08-28T21:18:25.454Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/668
669 | HU0487 - [Curso] Exportar Cursos em CSV | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-03-25T14:51:48.371Z | 2026-08-28T21:18:21.437Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/669
670 | HU0483 - [Curso] Visualizar Ato Autorizativo de Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-03-26T20:17:36.894Z | 2026-08-28T21:18:17.444Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/670
671 | HU0488 - [Curso] Visualizar Curso do CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-03-31T20:41:03.621Z | 2026-06-10T18:39:32.309Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/671
672 | HU0489 - [Curso] Visualizar Certificação Intermediária no CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-03-31T20:44:31.683Z | 2026-07-06T17:41:20.820Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/672
673 | HU0490 - [Curso] Visualizar Especialização Técnica no CNCT / Inclusão de CBO | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 55 | leonardoborba | 2026-03-31T20:47:33.313Z | 2026-07-06T17:43:25.903Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/673
674 | HU0491 - [Usuários] - Melhorias no cadastro/edição de usuários | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 21, SPRINT 58 | leonardoborba | 2026-04-02T18:55:25.620Z | 2026-09-03T13:22:40.915Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/674
675 | HU0492 - [Instituição] Melhorias na inativação/exclusão de órgãos validadores | opened | Aprovada no teste, HU homologada, Instituição, PP - 34, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-04-07T20:42:09.442Z | 2026-09-18T11:57:29.082Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/675
676 | HU0493 - [Usuário] - Desabilitar ações das funcionalidades de permissões inativas | opened | HU homologada, Instituição, PP - 13, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-04-13T12:45:35.458Z | 2026-09-14T14:11:36.341Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/676
677 | HU0499- [Curso] Validar alterações de data na edição do CNCT | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-04-24T20:16:00.027Z | 2026-07-07T18:01:17.694Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/677
678 | HU0505 - [Curso] Atualização Automática dos Atos Autorizativos de Cursos Técnicos | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-05-04T13:19:42.216Z | 2026-06-19T13:35:28.027Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/678
679 | HU0495 - [MELHORIA] Atualizar Roles: Alteração Básica | opened |  | leonardoborba | 2026-05-05T20:01:15.446Z | 2026-05-12T13:20:39.481Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/679
680 | HU0494 - [Curso] Cadastrar CNCT - Restrição de Rascunhos | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 05, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-05-08T20:39:04.097Z | 2026-07-07T18:00:33.110Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/680
681 | Assunto Reuniões | opened |  | michellamichelli | 2026-05-12T13:37:51.390Z | 2026-08-04T14:22:06.616Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/681
682 | HU0504 - [Curso] - Baixar Solicitação de Autorização de Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-05-12T20:32:31.227Z | 2026-08-28T21:18:42.327Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/682
683 | HU0503 - [Curso] Baixar Curso Técnico | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 61 | leonardoborba | 2026-05-12T21:12:24.992Z | 2026-08-28T21:18:30.685Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/683
684 | HU0496 - [Curso] - Etapa 3 - Dados da Carga Horária da Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 57 | leonardoborba | 2026-05-13T21:28:29.231Z | 2026-07-07T18:02:32.078Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/684
685 | HU0497 - [Curso] - Etapa 4 - Dados da Certificação Intermediária na Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 58 | leonardoborba | 2026-05-13T21:33:16.777Z | 2026-07-07T17:58:10.010Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/685
686 | HU0498 - [Curso] - Etapa 5 - Dados de Vagas na Solicitação de Autorização | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 58 | leonardoborba | 2026-05-13T21:43:08.671Z | 2026-07-07T17:58:53.639Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/686
687 | HU0500 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 2: Carga Horária | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 34, SPRINT 60 | leonardoborba | 2026-05-15T14:33:20.425Z | 2026-08-27T20:56:52.324Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/687
688 | HU0501 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 3: Certificações Intermediárias | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 60 | leonardoborba | 2026-05-15T14:33:48.788Z | 2026-08-05T17:43:51.457Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/688
689 | HU0502 - [Curso] Cadastrar Ato Autorizativo - Etapa 4: Vagas | opened | Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 60 | leonardoborba | 2026-05-15T14:34:06.671Z | 2026-08-05T17:43:53.287Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/689
690 | HU0506 - [Curso] Rotina automática para atualização da Tabela de Submissão | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-06-08T21:57:15.027Z | 2026-07-23T18:05:33.194Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/690
691 | HU0507 - [Curso] Inclusão da Edição do CNCT na Tabela de Convergência | opened | Aprovada no teste, CNCT, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 59 | leonardoborba | 2026-06-08T21:59:21.975Z | 2026-07-23T18:04:40.716Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/691
692 | HU0xxx- [Curso] Editar Datas do Ato Autorizativo de Curso Técnico | closed |  | leonardoborba | 2026-06-19T13:19:22.558Z | 2026-06-19T14:20:32.081Z | 2026-06-19T14:20:31.982Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/692
693 | HU0546- [Curso] Listar Atos Autorizativos de Cursos Técnicos | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-06-19T13:56:58.228Z | 2026-08-21T12:06:53.608Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/693
694 | HU0547 - [Curso] Avaliar Atos Autorizativos de Cursos Técnicos | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-06-19T14:03:28.248Z | 2026-08-21T12:07:15.054Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/694
695 | HU0549 - [Curso] Exportar Atos Autorizativos de Cursos Técnicos em PDF | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-06-19T14:10:15.134Z | 2026-08-21T12:08:15.141Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/695
696 | HU0550 - [Curso] Exportar Atos Autorizativos de Cursos Técnicos em CSV | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-06-19T14:10:58.725Z | 2026-08-21T12:09:12.272Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/696
697 | HU0508 - [Curso] - Melhorias na Solicitação de Autorização - Inclusão do campo "Educação de Jovens e Adultos" | opened | Aprovada no teste, Cursos, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, PP - 21, SPRINT 60 | leonardoborba | 2026-06-19T20:43:36.631Z | 2026-08-27T17:46:00.608Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/697
698 | HU0548 - [Curso] Editar Atos Autorizativos de Cursos Técnicos com Oferta Vinculada | opened | Cursos | leonardoborba | 2026-06-23T12:47:20.946Z | 2026-08-21T12:07:42.526Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/698
699 | HU0509 [Oferta] - Listar Ofertas | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 21, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T13:23:16.192Z | 2026-09-15T18:44:16.446Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/699
700 | HU0510 [Oferta] - Selecionar Curso para Cadastrar Oferta | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 21, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T14:17:44.024Z | 2026-09-15T18:43:32.622Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/700
701 | HU0511 [Oferta] - Cadastrar Oferta | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 34, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T15:23:17.154Z | 2026-09-15T18:43:52.618Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/701
702 | HU0512 [Oferta] - Editar Oferta | opened | DESENVOLVIMENTO, HU homologada, Oferta, PP - 21, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-06-24T17:18:04.577Z | 2026-09-18T13:39:56.024Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/702
703 | HU0513 [Oferta] - Visualizar Oferta | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 13, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T17:22:01.032Z | 2026-09-15T18:45:03.704Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/703
704 | HU0514 [Oferta] - Baixar Oferta | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 13, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T17:24:22.558Z | 2026-09-15T18:45:22.414Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/704
705 | HU0516 [Oferta] - Exportar Ofertas em PDF | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 08, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T17:26:51.397Z | 2026-09-15T18:45:43.902Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/705
706 | HU0517 [Oferta] - Exportar Ofertas em CSV | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 21, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T17:48:27.568Z | 2026-09-15T18:46:10.646Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/706
707 | HU0515 [Oferta] - Excluir Oferta | opened | Aprovada no teste, DEPENDÊCIA DE HU, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Oferta, PP - 05, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-06-24T19:21:20.025Z | 2026-09-15T18:46:30.645Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/707
708 | HU0518 [Oferta] - Rotina automática para alteração da situação das ofertas | opened | Oferta | leonardoborba | 2026-06-24T19:53:18.719Z | 2026-06-25T13:33:32.793Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/708
709 | HU0519 [Oferta] - Exportar Cotas da Oferta em PDF | closed | HU em elaboração, Oferta, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-06-29T12:06:43.042Z | 2026-07-24T20:00:27.616Z | 2026-07-24T20:00:27.505Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/709
710 | HU0520 [Oferta] - Exportar Cotas da Oferta em CSV | closed | HU em elaboração | leonardoborba | 2026-06-29T12:06:59.311Z | 2026-07-27T12:39:56.890Z | 2026-07-27T12:39:56.793Z | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/710
711 | HU0521 - [Usuários] - Melhorias de usuários | opened | Aprovada no teste, EM HOMOLOGAÇÃO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 62 | leonardoborba | 2026-07-02T20:23:18.078Z | 2026-09-17T17:13:02.578Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/711
712 | [Débito Técnico] Edição da Etapa 2 (Carga Horária) sempre abre como inclusão nova — não hidrata registro já salvo | opened | CANCELADAS, Cursos, SPRINT 60 | geisonderrico | 2026-07-09T11:47:15.989Z | 2026-07-20T22:56:31.169Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/712
713 | [Débito Técnico] Modelo de dados não guarda histórico dos campos técnicos da Etapa 2 por Ato Autorizativo | opened | CANCELADAS, Cursos, SPRINT 60 | geisonderrico | 2026-07-09T11:47:22.155Z | 2026-07-20T22:56:33.741Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/713
714 | [Débito Técnico] Ato Autorizativo do fluxo Cursos (Etapa 1, HU0481) é mock desde a HU0463 — bloqueia HU0500 | opened | CANCELADAS | geisonderrico | 2026-07-09T12:02:28.424Z | 2026-07-20T19:13:45.655Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/714
715 | HU0xxx [Oferta] - Cancelar Oferta | opened |  | leonardoborba | 2026-07-24T20:27:11.540Z | 2026-07-24T20:27:29.228Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/715
716 | HU0539 - [Melhoria] - Adequações nas mensagens | opened | Aprovada no teste, Entrega homologada, FEITO, HU homologada, Instituição, PP - 1, SPRINT 63 | leonardoborba | 2026-07-29T12:30:52.383Z | 2026-09-17T14:43:51.884Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/716
717 | HU0522 - [Curso] - Melhorias na Solicitação de Autorização - Inclusão da seção "Projeto Pedagógico de Curso" | opened | Com Defeito, Cursos, HU homologada, PP - 34, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-07-29T14:00:07.573Z | 2026-09-16T00:34:00.465Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/717
718 | HU0540 - [Curso] [MELHORIA] Listar Solicitações e Cursos Técnicos | opened | Aprovada no teste, Cursos, HU homologada, PP - 05, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-07-31T22:59:16.122Z | 2026-09-14T14:11:05.554Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/718
719 | HU0542 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar PPC - Etapa: PPC e Ato Autorizativo | opened | Cursos, HU Elaborada, SPRINT 64 | leonardoborba | 2026-07-31T23:03:42.586Z | 2026-09-17T12:56:31.983Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/719
720 | HU0544 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Carga Horária | opened | Cursos, HU Elaborada, SPRINT 64 | leonardoborba | 2026-07-31T23:35:18.690Z | 2026-09-17T12:56:45.891Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/720
721 | HU0543 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Certificações Intermediárias | opened | Cursos, HU Elaborada, SPRINT 64 | leonardoborba | 2026-07-31T23:45:11.170Z | 2026-09-17T12:56:38.764Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/721
722 | HU0545 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar Solicitação/PPC - Etapa: Vagas | opened | Cursos, HU Elaborada, SPRINT 64 | leonardoborba | 2026-07-31T23:50:46.447Z | 2026-09-17T21:30:29.435Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/722
723 | HU0541 - [Curso] [MELHORIA] Editar Curso do Catálogo - CNCT/Experimental | opened | Com Defeito, Cursos, HU homologada, PP - 13, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-08-01T00:02:01.930Z | 2026-09-18T12:30:46.617Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/723
724 | HU0523 [Matrícula] - Listar Situações de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T20:05:31.249Z | 2026-09-17T20:28:03.706Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/724
725 | HU0524 [Matrícula] - Cadastrar Situação de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T20:30:51.376Z | 2026-08-19T20:01:50.111Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/725
726 | HU0525 [Matrícula] - Editar Situação de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula | leonardoborba | 2026-08-05T20:57:30.905Z | 2026-08-17T18:02:14.599Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/726
727 | HU0526 [Matrícula] - Visualizar Situação de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T21:11:40.724Z | 2026-08-19T20:02:34.611Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/727
728 | HU0527 [Matrícula] - Baixar Situação de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T21:26:20.072Z | 2026-08-19T20:09:05.644Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/728
729 | HU0528 [Matrícula] - Excluir Situação de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula | leonardoborba | 2026-08-05T21:30:44.343Z | 2026-08-17T18:03:36.814Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/729
730 | HU0529 [Matrícula] - Exportar em PDF as Situações de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T21:33:37.360Z | 2026-08-19T17:56:27.277Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/730
731 | HU0530 [Matrícula] - Exportar em CSV Situações de Vínculo Acadêmico | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-05T21:41:53.556Z | 2026-08-19T20:09:39.708Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/731
732 | HU0558 [Matrícula] - Listar Cotas | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-06T17:49:37.216Z | 2026-09-01T16:58:47.070Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/732
733 | HU0559 [Matrícula] - Cadastrar Cotas | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T13:11:36.939Z | 2026-09-01T16:58:54.858Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/733
734 | HU0561 [Matrícula] - Gerenciar Abrangência do Escopo da Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T13:19:31.651Z | 2026-09-01T16:59:14.875Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/734
735 | HU0560 [Matrícula] - Editar Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T14:09:25.697Z | 2026-09-01T16:59:05.279Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/735
736 | HU0563 [Matrícula] - Visualizar Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T14:19:58.977Z | 2026-09-01T16:59:31.966Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/736
737 | HU0564 [Matrícula] - Visualizar Abrangência do Escopo da Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T14:37:42.982Z | 2026-09-01T16:59:40.739Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/737
738 | HU0562 [Matrícula] - Associar Unidade de Ensino no escopo da Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T16:54:04.326Z | 2026-09-01T16:59:23.256Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/738
739 | HU0565 [Matrícula] - Baixar Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T17:21:31.550Z | 2026-09-01T16:59:50.883Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/739
740 | HU0566 [Matrícula] - Excluir Cota | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T17:22:29.399Z | 2026-09-01T17:00:01.223Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/740
741 | HU0568 [Matrícula] - Exportar em PDF as Cotas | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T17:37:54.625Z | 2026-09-01T17:00:11.384Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/741
742 | HU0569 [Matrícula] - Exportar em CSV as Cotas | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T17:38:39.750Z | 2026-09-01T17:00:22.005Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/742
743 | HU0551 - [Curso] [MELHORIA] Melhorias na exibição do nome do eixo e curso técnico | opened | Cursos, HU homologada, PP - 13, SPRINT 64, TESTES | leonardoborba | 2026-08-07T19:32:13.571Z | 2026-09-11T19:54:07.672Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/743
744 | HU0531 [Matrícula] - Listar Fluxo por Situação de Matrícula | opened | HU em elaboração, Matricula, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-08-07T20:13:43.773Z | 2026-08-26T18:15:31.579Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/744
745 | HU0532 [Matrícula] - Cadastrar Fluxo por Situação de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:19:15.494Z | 2026-08-14T14:40:06.062Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/745
746 | HU0533 [Matrícula] - Editar Fluxo por Situação de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:22:21.880Z | 2026-08-14T14:40:19.869Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/746
747 | HU0534 [Matrícula] - Visualizar Fluxo por Situação de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:42:36.412Z | 2026-08-14T14:40:32.355Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/747
748 | HU0535 [Matrícula] - Baixar Fluxo por Situação de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:44:50.987Z | 2026-08-14T14:40:46.020Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/748
749 | HU0536 [Matrícula] - Excluir Fluxo por Situação de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:46:42.030Z | 2026-08-14T14:40:54.213Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/749
750 | HU0537 [Matrícula] - Exportar em PDF os fluxo por Situações de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:48:45.590Z | 2026-08-14T14:41:03.367Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/750
751 | HU0538 [Matrícula] - Exportar em CSV os fluxo por Situações de Matrícula | opened | Matricula | leonardoborba | 2026-08-07T20:50:01.975Z | 2026-08-14T14:41:11.887Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/751
752 | HU0555 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Cadastro de Oferta | opened | DESENVOLVIMENTO, HU homologada, Oferta, PP - 21, SPRINT 65 | camilabatista | 2026-08-19T21:37:45.383Z | 2026-09-15T11:01:27.454Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/752
753 | HU0556 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Visualizar e Baixar Oferta | opened | DESENVOLVIMENTO, HU homologada, Oferta, PP - 08, SPRINT 65 | camilabatista | 2026-08-20T19:34:24.415Z | 2026-09-16T16:38:05.297Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/753
754 | HU0557 - [Oferta] [MELHORIA] Inclusão do campo "Projeto Pedagógico de Curso" em Exportar CSV de Oferta | opened | HU homologada, Oferta, PP - 13, SPRINT 65, TESTES | camilabatista | 2026-08-20T19:34:35.955Z | 2026-09-16T16:37:45.932Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/754
755 | HU0570 - [Curso] Visualizar PPC de Curso Técnico | opened | Cursos, DESENVOLVIMENTO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T12:42:04.544Z | 2026-09-16T18:21:47.885Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/755
756 | HU0571 - [Curso] Baixar PPC de Curso Técnico | opened | Cursos, DESENVOLVIMENTO, HU homologada, PP - 13, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T12:47:29.631Z | 2026-09-18T12:05:40.869Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/756
757 | HU0572 - [Curso] Rotina automática para alteração de status dos PPCs & Atos Autorizativos | opened | Cursos, HU em elaboração, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-09-08T13:23:12.905Z | 2026-09-17T15:31:25.104Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/757
758 | HU0573 - [Autenticação] [Melhoria] Visualizar contador de Cursos | opened | DESENVOLVIMENTO, HU homologada, Instituição, PP - 05, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T13:37:25.757Z | 2026-09-16T13:01:56.599Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/758
759 | HU0574 - [Autenticação] [Melhoria] Adequações nas telas de acesso e logotipos | opened | DESENVOLVIMENTO, HU homologada, Instituição, PP - 08, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T14:07:34.230Z | 2026-09-16T13:10:54.102Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/759
760 | HU0575 - [Curso] [Melhoria] Visualizar Curso Técnico | opened | Cursos, DESENVOLVIMENTO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T19:22:28.961Z | 2026-09-17T12:52:50.555Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/760
761 | HU0576 - [Curso] [Melhoria] Baixar Curso Técnico | opened | Cursos, DESENVOLVIMENTO, HU homologada, PP - 08, SPRINT 65 | leonardoborba | 2026-09-08T20:01:30.945Z | 2026-09-18T12:05:21.956Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/761
762 | HU0578 - [INSTITUIÇÃO] [Melhoria] Melhorias de Unidades de Ensino Vinculadas | opened | HU em elaboração, Instituição, Revisão SETEC | leonardoborba | 2026-09-10T19:46:08.378Z | 2026-09-18T12:59:06.056Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/762
763 | HU0577 - [Curso] [MELHORIA] Cadastrar PPC para Curso Experimental - Etapa: PPC e Ato Autorizativo | opened | Cursos, HU em elaboração | leonardoborba | 2026-09-15T14:39:00.249Z | 2026-09-17T20:56:59.366Z |  | https://gitlabbuilder.mec.gov.br/doc-sis/documentacao-novosistec2/-/issues/763